目录

第一章 工程概况	5

第二章 工程目标	5

第三章 编制依据	8

第四章 前期准备	10

第1节 一、技术准备	10

第2节 二、物资准备	10

第3节 三、劳动组织准备	11

第4节 四、施工现场准备	12

第5节 五、机械、材料进场计划	12

第五章 施工平面布置	21

第1节 一、布置原则	21

第2节 二、布置依据	21

第3节 三、现场供水	22

第4节 四、现场排水	23

第5节 五、卫生设施	24

第6节 六、搭建临时施工用房	24

第7节 七、施工总平面管理	25

第8节 八．施工现场总平面布置图	26

第六章 主要施工规程和方法	27

第1节 一.整体测量放样	27

第2节 二.土方施工方案	28

第3节 三.碎大理石园路、水池、园林建筑小品施工方案	33

第4节 四.广场花岗岩地面铺装	36

第5节 五．给排水、喷灌及灯光照明工程	40

第6节 六.假山	49

第七章 绿化工程施工方案	52

第1节 一、概述	52

第2节 二、绿化工程施工程序	53

第3节 三、施工方法	53

第八章 大树移植	63

第1节 一、施工前准备	63

第2节 二、树木的起掘	64

第3节 三、根部土球包扎	64

第4节 四、大树的吊运	65

第5节 五、大树的定植	66

第6节 六、大树的养护管理	67

第7节 七、对于绿化"一次成景"的措施	68

第九章 绿化养护	69

第十章 工程质量保证措施	80

第十一章 施工组织部署	90

第十二章 安全生产、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪音的保证措施	97

第1节 第一节安全保证措施	97

第2节 第二节文明施工措施	101

第3节 第三节保证减少扰民降低污染和周围环境的措施	103

第4节 第四节环保保证措施	105

第十三章 新工艺、新技术、新方法的应用及降低造价的措施	106

第1节 一、新工艺、新技术、新方法的应用	106

第2节 二、降低工程成本的具体措施	107

第十四章 施工进度控制措施	110

第1节 一、从机械配备和人员落实上保证	110

第2节 二、从材料供应上保证	111

第3节 三、从施工计划编排上保证	111

第4节 四、从安全生产上保证	111

第5节 五、从后勤生活上保证	112

第6节 六、积极开展技术攻关	112

第7节 七、从管理措施上保证	112

第8节 八、从政治思想上保证	113

第9节 九、从施工部署上保证	113

# 工程概况

一、工程概况

1、工程名称：某县职教园区广场工程

2、建设地点：某县职教园区行政图书艺术楼前面

3、建设单位：某县职教园区管理委员

4、设计单位：××××公司

5、质量要求：符合国家验收规范的合格标准

6、要求工期：90日历天

7、工程范围：广场硬化、绿化工程、园林、安装（喷灌、电气）

部分排水、绿化工程

# 工程目标

一、工期目标：90 日历天

二、质量目标：合格；

三、安全目标：严格执行安全生产各项规章制度，杜绝一切安全事故，确保安全生产，争创安全标化工地；

四、文明生产和环境保护目标：遵守国家和地方有关文明生产，环境保护的规定要求，争创文明标化工地。某县职教园区广场工程经公司领导班子讨论研究决定，如中标该工程将作为我公司在某市的样板工程，所以在本工程中一定要充分发挥本公司技术优势和施工经验，科学组织施工作业程序，精心施工，坚持“科学管理、注重质量、信守合约、真诚服务”、不断的把最优秀的市政工程贡献给社会的质量方针，严格履行合同。以一流的项目管理，一流的工程质量，一流的安全生产与文明施工，一流的效率，一流的服务圆满完成工程任务，确保实现如下目标：

一、工程质量目标

作为施工企业来说，质量是企业的生命，针对本工程的规模、特点，我公司将认真把握好这次机会，从抓施工现场管理入手，组织强有力的施工班子，从进场至竣工的整个施工过程中认真执行已通过论证的IS09002 国标《程序文件》和《质量保证手册》等一系列标准，严格按照施工图纸、国家建筑设计、施工验收规范和质量评定标准进行施工，对工程质量实行三级管理程序，集中公司的管理精英力量，确保整体合格，如需要我方将积极配合业主争创“钱江杯”等优质工程，如中标我公司将之作为样板精品工程为工程管理目标。

二、施工工期目标

按期竣工是建筑企业立业的根本。根据建设单位的要求，结合我公司自身的施工力量，我们确保按业主要求完成全部投标工程内容。由于本工程施工环节多，涉及面广，工程流水交叉作业较为频繁，为了确保工期，我们采取的措施以强化管理，周密运筹为根本，合理地配置劳动力、周转材料、机械设备等施工要素，根据各施工阶段的客观要求，对施工所需的人、财、物由工程项目部统一调度，按总进度网络的要求落实到各班组，定期地进行协调制度及月计划的检查。

三、安全生产、文明施工目标

建筑工地的文明施工，安全生产同样是企业在社会上立足的一个极其重要的窗口，针对施工现场的特点，从抓现场管理入手，创出自己的品牌工程，严格执行国家及浙江省关于安全生产、文明施工、标化样板工地的各项标准。对现场办公室、职工生活区、材料堆放、机具设备布置、大门围墙、临时用电、用水、施工场地的规划布置着眼于高标准、严要求。进一步提高企业特色及创新意识，同时为职工的工作、生活提供较良好的环境。将“安全生产，文明施工”作为施工期间一项十分重要的工作，并由专人来抓，把工作落到实处，现场管理确保达到文明标化工地水平。

四、服务目标

本工程的质量方针是“科学管理、注重质量、信守合约、真诚服务”。以质量方针为指导，周到服务，创优质工程，让顾客满意是我们的服务目标，我公司将按照ISO9002 质量保证体系的有关规定，坚持质量保修回访制度，实行产后服务。在保修期内对使用单位提出的问题做到件件有答复，事事有落实，以此维护企业信誉，提高企业竞争能力。

# 编制依据

编制依据:

一.“工程”招标文件、设计图纸及答疑补充文件

二.我国现行的施工技术规范和质量验收评定标准：

《建设工程项目管理规范》（GB/T50326—2001）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202—2002）

《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）

《木结构工程施工质量验收规范》（GB50206-2002）

《地下防水工程施工质量验收规范》（GB50208-2002）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209—2002）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242—2002）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

《施工现场临时用电安全技术规范》（GBJ146—88）

《建筑机械使用安全技术规范》（JGJ33—86）

《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-99）

《园林植物栽植技术规程》（DBJ08-18-91）

《园林植物养护技术规程》（DBJ08-19-91）

《大树移植技术规程》（DBJ08—53—96）

《花坛、花镜技术规程》（DBJ08-66-97）

《草坪建植及草坪养护管理的技术规程》（DBJ08-67-97）

《园林工程质量检验评定标准》（DG/TJ08—701—2000）

《园林栽植土质量标准》（DBJ08—231—98）

（3）ISO9002 质量管理体系的有关文件

《质量手册》YL01-01

《程序文件》YL01-02

《园林绿化工程操作规程》YL02-01

《土建工程操作规程》YL02-03

《园林土方工程操作规程》YL02-04

# 前期准备

## 一、技术准备

1、组织技术骨干、项目经理进行现场踏勘，了解施工现场第一手资料，分析工程重点、难点；

2、熟悉和审查施工图纸，对设计图纸的疑问和建议作好记录，在此基础上与业主和设计单位进行图纸会审，深入理解设计思路、意图以及设计要求，进一步明确施工技术要求和质量标准，提出有利于施工或更合理的建议；

3、组织各分管的工程技术人员及时作好施工技术交底及开工前的开工报告等技术准备工作。

## 二、物资准备

1、材料询价、选购：精选工程所需材料，调查了解资源情况；

2、组织施工材料进场：派专人负责作好工程物资统计、计量、调配工作，结合施工进度计划确定材料品种，数量及进场时间，并安排材料进场，按规定的地点及方式堆放及储存；

3、组织施工机具进场：进场前做好充分完善的施工机具租赁或定购计划，确保及时供应精良、充足的施工机械设备。

## 三、劳动组织准备

集中我公司参加过多项重点工程的技术精英，建立起工程队伍的管理体系，并建立工程施工队伍，该队伍满足劳动力优化组合的要求，做好进场教育工程，并安排好工人进场后的生活。

| 工 | 种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一个月 | 第二个月 | 第三个月 |  |
| 钢筋工 |  | 3 | 5 | 5 |  |
| 泥瓦工 |  | 5 | 8 | 8 |  |
| 驾驶员 |  | 4 | 4 | 4 |  |
| 园艺工 |  | 2 | 5 | 5 |  |
| 机械工 |  | 5 | 5 | 5 |  |
| 电 | 工 | 2 | 3 | 3 |  |
| 机修工 |  | 2 | 2 | 3 |  |
| 木 | 工 | 3 | 6 | 6 |  |
| 普 | 工 | 8 | 15 | 15 |  |
| 管理人员 |  | 9 | 9 | 9 |  |
| 合 计 |  | 39 | 58 | 59 |  |

## 四、施工现场准备

1、及时组织施测人员对施工现场进行复测，然后按设计要求选出各分项工程的控制点；

2、建造施工设施：合理规划施工现场设施，确保苗木运输畅通；抓好供电、供水临时设施的安排。

3、做好季节性施工准备：做好各种天气对施工进度计划及工艺质量等影响的对策。

## 五、机械、材料进场计划

1、施工机械进场计划

（一）、土方主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 生产能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日立挖土机 | E×220 | 1 | 800M3/天 |
| 2 | 推土机 |  | 2 | 50M3/天 |

（二）、绿化主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车吊20t | 1 辆 | 移植 |
| 2 | 汽车吊10t | 1 辆 | 移植 |
| 3 | 载重汽车15t | 1 辆 | 移植 |
| 4 | 载重汽车10t | 1 辆 | 移植 |
| 5 | 自走式割草机 | 2 台 | 割草 |
| 6 | 汽油药水机 | 2 台 | 喷农药 |
| 7 | 喷雾器 | 2 只 | 喷农药 |
| 8 | 三联泵 | 1 台 | 喷农药、化肥 |
| 9 | 汽油抽水泵 | 2 台 | 浇水 |
| 10 | 消防水管 | 10 根 | 浇水 |
| 11 | 多用水枪 | 2 只 | 浇水 |
| 12 | 翻斗车 | 10 辆 | 短驳 |
| 13 | 各类园艺工具 | 若干 | 平整场地、镇压草坪 |

(三)、土建施工机具配置

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 国别产地 |  | 制造年份 | 额定功率（KW） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单斗挖土机 | W1-50 | 2 | 国产 |  | 1998 |  |  |  |
| 2 | 压路机 |  | 1 | 国产 |  | 2000 |  |  |  |
| 3 | 木工园锯机 | MJ224 | 3 | 国产 |  | 1997 | 3.0 |  |  |
| 4 | 石材切割机 |  | 3 | 国产 |  | 1998 | 2.0 |  |  |
| 5 | 木工平刨床 | MB503A | 3 | 国产 |  | 1999 | 3 |  |  |
| 6 | 灰浆机 | ×M-0.2 M² | 3 | 国产 |  | 2001 | 3 |  |  |
| 7 | 混凝土拌和机 | JZ350C | 1 | 国产 |  | 1999 | 6.25 |  | 备用 |
| 8 | 切割机 |  | 2 | 国产 | 1999 |  | 2.2 |  |  |
| 9 | 混凝土浇捣机 | HZ-50A | 5 | 国产 | 2000 |  | 1.1 |  |  |
| 10 | 电焊机 | B×-500 | 1 | 国产 | 2000 |  |  |  |  |
| 11 | 卷扬机 | HW-20 | 1 | 国产 | 2001 |  | 4 |  |  |
| 12 | 蛙式打夯机 |  | 5 | 国产 | 1997 |  | 1.5 |  |  |
| 13 | 平板振捣机 |  | 4 | 国产 | 2001 |  | 1.1 |  |  |
| 14 | 泥浆泵 | IPN | 4 | 国产 | 2001 |  | 3 | 备用 |  |
| 15 | 路基箱 | 1.25×6 M | 若干 | 国产 | 1999 |  |  | 备用 |  |
| 16 | 高架太阳灯 |  | 3 | 国产 | 2002 |  | 2 |  |  |

2、工程材料进场计划

按照公司ISO9002 质量管理文件中的《程序文件》采购程序的要求进行材料的品名、规格、用量的申请，并制定材料进场计划，了解市场信息和行情，订出材料采购计划表，按照公司材料采购程序签订材料采购合同，填写供货合同审核单。材料采购要选择经过本公司材料设备科评审，验证合格的供应商。如果工程上所需要的材料在《年度合格供应商》中不能提供，则根据公司采购程序的要求对供应商进行选择、调查、评价。经公司材料设备科审核和批准后，才能与该供应商签订材料采购合同。选择供应商应符合合同文件、业主、设计师的规定与要求，并符合以下原则：

质量：必须符合规范及图纸所确认的种类和标准，按样品标准验收的须符合经设计师批准的样品标准。该供应商有完善的质量保证体系。

价格：必须是合理价格，在价格与质量发生矛盾时，行使质量否决权。交货及时、有较大规模的生产能力、售后服务好，有良好的信誉。材料到工地后，按照公司YL4.6.1—1999《物料采购程序》的要求，进行验证、贮存、防护和标识，并做好各类台帐记录。

3. 材料保证措施

材料是直接影响工程工期的重要因素，对此我单位将从两个方面采取措施，确保材料不影响工期，即一方面如何确保材料的供应货源；另一方面如何确保到场材料的质量；现分析如下：

1、货源措施：

对于本工程材料供应可以确保。

2、材料质量控制措施

进场货物的质量好坏不但影响工程质量，也将直接影响工程工期，为此必须做好货源的质量控制工作，从质量中要工期。

对于进场的物资货物，我方材料员及试验人员将24 小时积极配合，进行外观鉴定的同时取样送检，安排堆场位置，确保所到土源的畅通无阻。对于土源质量上的问题，我方将会同监理、设计院和招标单位尽早确定其规格，以保证工程施工顺利。

3. 总承包及与招标单位、监理的协调配合

为圆满完成工程各项计划目标，在工程施工过程当中，本单位将自始至终接受招标单位的领导，虚心听取招标单位的意见并认真接受监理单位对工程质量的监督，为更好的与招标单位、监理配合，理顺关系，特制定以下一些管理措施：

(1)建议在每周一召开由招标方主持，监理及总包单位参加，若有必要各分包单位共同参加的工程例会。通过工程例会这一制度完善招标单位与监理、招标单位与承包、监理与总承包、总承包与各分包之间的关系。

(2) 在召开工程例会时总承包方将向招标单位及监理提交每周工作汇报及下周工作计划，在报告中将详细说明工程的进展情况，在计划中详列进度、材料、劳力、设备、资金等的细部计划。

(3)承包方将每二周一次向监理及招标单位提供能反映工程实际情况及进度的照片一套。

(4)认真做好施工日记，记录工地上每个工种雇佣工人及使用机械的数目、运到工地物料数量，以及整天的天气情况，将将其放在工地办公室，以便于监理及招标单位随时查阅。

(5) 充分重视招标单位及监理的指示，现场管理人员随时以书面形式记录监理及招标单位的指示，并予以贯彻。

DEGIN

调整

确认否

选择供应商

合格供应商

审核

确认供应商

合同约定

采购计划

N

N

N

工作内容

过程控制

进货验收

合格否

标识

质量追溯

END

退货

N

1、用料申请

2、原材料采购

3、联系分承包商

4、分承包商资料

5、分承包商申报

6、合格分包商资料

7、合格分包商名称

8、购销合同

9、租赁合同

10、产品准用

11、产品合格证

12、质量复试报告

13、收料月记录记录

14、原材料质量追溯

7、合格分包商名称

7、合格分包商名称

13、收料月记录记录

13、收料月记录记录

# 施工平面布置

## 一、布置原则

根据业主提供的图纸及现场有关实际情况，在满足安全文明施工前提下，我方准备将项目部设置在学校主入口又侧,按照方便、紧凑、节约和不影响后期工程施工的原则进行施工总平面布置的设计。

## 二、布置依据

招标文件有关要求。

现场水源、电源位置、现场勘察结果。

总进度计划及资源需用量计划。

总体部署和主要施工方案。

安全文明施工及环境保护要求。

## 三、现场供水

## 四、现场排水

现场施工排水设置

现场的地表水、施工排水，采用明排水沟排放的措施。根据本工程现场实际情况，沿道路设置排水沟，所有排水可排入市政窨井。施工时，明排水沟要经常性的有专人清理、疏通。

## 五、卫生设施

在办公区设男女卫生间一座，在宿舍区设男女厕所一座，按照常规标准设水冲式抽水马桶，地面铺贴防滑地砖，设高窗，屋面设通气孔，墙面贴1200 高瓷砖墙裙，并设拖布池。所有厕所设专人清扫整理。为保持施工场地干净整洁，委派专人清扫场地，并在现场设立垃圾房，由专人定期清运。

## 六、搭建临时施工用房

根据本工程的具体情况，现场的临时设施包括项目经理部办公室和会议室、门卫室、养护室和厕所等办公生活设施，以及材料仓库、工具间、机电修理间、水电设备库房等生产设施。临设的办公用房采用彩钢活动房，具体临时施工用房详见如下临时施工用房一览表所示：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 平面尺寸(m×m) | 建筑面积(m×m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业主／监理办公室 | 间 | 1 | 3 × 6 | 18 |
| 2 | 项目经理部办 | 间 | 1 | 6 × 6 | 36 |
|  | 公室 |  |  |  |  |
| 3 | 会议室／办公室 | 间 | 1 | 6 × 6 | 36 |
| 4 | 门卫室 | 间 | 1 | 3 × 3 | 9 |
| 5 | 养护间 | 间 | 1 | 3 × 3 | 9 |
| 6 | 工具间 | 间 | 2 | 3 × 6 | 18 |
| 7 | 机电修理间 | 间 | 1 | 6 × 6 | 18 |
| 8 | 库房 | 间 | 2 | 3 × 6 | 72 |
| 9 | 宿舍 | 间 | 10 | 3 × 6 | 180 |
| 10 | 食堂 | 间 | 1 | 6 × 6 | 36 |
| 11 | 厕所 | 间 | 1 | 6 × 6 | 36 |

## 七、施工总平面管理

施工中将加强对施工平面图的管理，在平常的施工中对原已安排确定的平面布置严格执行，使得施工有条不紊，顺利进行。另外对办公区与生产区的分片管理也要落实到位，使得管理和生产有机的结合。

出入口及门卫室，日夜值班。门卫大门口设宣传牌，标明工程概况。施工平面布置图，施工进度计划表，现场项目组织机构，公司质量方针，班组劳动竞赛，现场文明施工分块包干划分等内容，以便于项目内部管理和社会各方面的监督检查。

加强消防预管理工作，及时清除易燃物，生活及生产设施按照规定配置灭火器材。施工现场张贴防火标志、宣传标语以及防火管理制度、三级防火责任制。

## 八．施工现场总平面布置图

# 主要施工规程和方法

## 一.整体测量放样

本工程施工测量放样按照《工程测量规范》标准实施。测量仪器采用先进的全站仪、经纬仪、水准仪。

绿地施工中由于施工项目较多，因此在放线过程中，首先应建立施工范围内的控制测量网。控制测量分为平面测量和高程控制测量。在施工中可利用地形测量网格作为施工放线的控制网，并加密测设这些方格网。

先设立高程和坐标控制点，并且分别将控制点引测至绿地内，设置永久性的控制点。从外向内测设，这样可以作为测量的校核，减少误差的累计，保证工程的整体精度，还可以同时在几个作业面上进行测量，加快测量的进度。

施工测量放样的精度和速度直接影响到整个工程的质量和进度，应遵循“从整体到局部，先控制后碎部”的原则来组织实施。在具体的测量放线以前，先要根据施工平面图，布设方格网，方格网距以10 米为宜，打好控制桩并做好保护。将拐点的位置标注在图纸上，并计算出它的坐标，在相邻两拐点之间适当加密，既所谓的多点连线法。拐点的位置一般不会正好位于网格线上，为了保证测设的正确，减少误差，拟采用极坐标法放线（可以减少一步丈量过程），计算出拐点与最近的网格控制点的极坐标数据（角度和长度值），将经纬仪架设在该网点上，根据角度值先定出拐点的方位角，然后用钢尺量出距离定点。通过两拐点之间极坐标值的关系，通过交会可以校核测量的误差。为了提高精度，我们还将应用全站仪进行全面的校核。

## 二.土方施工方案

具体进行土方工程的步骤：

1.施工步骤

（1）熟悉图纸，观察施工现场的地形情况，了解现场的场容场貌、等情况。

（2）接通施工用水和用电。先接通主要施工区域，正式开工后，再按实际情况，续接些施工用水和施工用电。

（3）修筑排水明沟和养护便道。

（4）引测由建设单位提供的坐标控制点，设置控制方格网。测量放样，设置控制方格网，在河道的边缘、拐点、小土丘等处应设置数个控制桩、控制点，便于施工。在正式挖填前，应再次测量复核整个场地的地形、标高，画出一张实测图，此图应同设计图校核一遍。

保存好施工阶段中的各实测图纸，以便在结算时作为工程量的参考依据。

采用经纬仪、水准仪，并在周围设置二级控制点及分区控制点和高程控制点共20 只左右，以便由业主、监理等进行复测。

（5）组织大型机械设备的进场及选择好停放地点。

2.土方施工方案

（1）土方开挖前首先要摸清开挖的地下资料，尤其对施工会产生影响的地下隐蔽物，地下管线要准确定位。在必须挖除隐蔽物上部土方时，在离隐蔽物0.3m 的范围内应停止机械挖方，改用人工挖土。

（2）开挖前，应设置地面临时排水沟或截水沟，其纵向坡度、断面尺寸等，应根据施工地形、水文气象资料、汇水面积和施工方法等计算确定，并应尽量与永久性排水设施相结合。

（3）开挖时，必须根据设计要求，结合土质条件，先挖取中心最深部位，再按等深线向四周逐步扩大范围。

（4）为了保证土坡的稳定，挖土机械必须选用斗容量1 立方米以下的挖土机作业，不得将作业的挖土机履带与所挖边线平行作业、行驶、停放。运土汽车应距开挖边线平行3 米以内行驶。

2.1 施工注意事项

（1）抽水设备的电器部分必须做好防止漏电的保护措施，严格执行接地、接零和使用漏电开关三项要求。施工现场电线应架空拉设，采用三相五线制。

（2）夜间施工时，应有足够的照明设施，在危险地段应设置明显标志，并要合理安排开挖顺序，防止错挖或超挖。

（3）施工机械进入现场所经过的地方，应事先检查该地块土壤的疏密度，如果该地块土壤密度较松，车辆开过可能会沉陷，因此我们将铺设一些钢板或填筑一些碎石，便于车辆能安全行驶。

（4）选择土方机械，应根据施工区域的地形与作业条件、土的类别与厚度、总工程量和工期综合考虑，以能发挥施工机械的效率来确定，编好开挖顺序。

（5）施工区域运行路线的布置，应根据作业区域工程的大小、机械性能、运距和地形起伏等情况加以确定。

3.土丘堆筑

应严格控制含水量，施工前应检验，当土的含水量大于最优含水量范围时，应采用翻松、晾晒、风干法降低之，或采取换土回填、均匀掺入干土或其他吸水材料等措施来降低。若由于含水量过大夯实时产生橡皮土，应翻松晾干至最佳含水量时再回填夯实。如含水量偏低，可采用预先洒水润湿。

对于有密实度要求的填方，应按所选用的土料、压实机械的性能，通过试验确定含水量控制范围，每层铺土厚度，压实遍数，进行水平分层铺土碾压达到设计规定的质量要求。

3.1 填土的方法

（1）推土机的填土方法：

A.填土应由下而上分层铺填，每层虚铺厚度不宜于大于30cm。大坡度堆填土，不得居高临下，不分层次，一次堆填。

B.推土机运土回填，可采取分堆集中，一次运送方法，分段距离约为10-15m，以减少运土漏矢量。

C.用推土机采回行驶进行辗压，履带应重叠一半。

D、填土程序宜采用纵向铺填顺序，从挖土区段至填土区段，以40-60m 距离为宜。

（2）填土的压实

A.填方施工应从场地最低处开始，水平分层整片回填碾压（或夯实）。必须分段填筑时，每层接缝处应作成斜坡形（倾斜度应大于1∶1.5），碾迹重迭0.5-1.0cm，上、下层错缝距离不应小于1m。

B.为保证填土压实的均匀性及密实度，避免滚子下陷，在碾压机碾压之前，应先用轻型压实机械推平，低速行驶压4-5 遍，使表面平实。

C.碾压机械压实填方时，应控制行驶速度，超过一定限度，压实效果显著下降，一般不应超过下列规定：平碾、振动碾2km/h；羊足碾3km/h。

D.人力大面积夯实填土时，夯前应初步平整，夯实时要按照一定方向进行，一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，每遍纵横交叉，分层夯打。

E.填土区如有地下水或表面滞水时，应在四周设排水沟和集水井将水位降低。已填好的土如遭受水泡应把上层稀泥铲除后，再进行下道工序。填方区应碾压成中间稍高两边稍低，以利排水。

（3）雨期施工：

①开挖一般不在雨季进行，否则工作面不宜过大，应逐段、逐片分期完成。

②雨期施工在开挖时，应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度，或设置支撑，同时应在外侧围以土堤或开挖水沟，防止地面水流入。经常对边坡、支撑、土堤进行检查，发现问题要及时处理。

4、土方施工质量保证措施：

为确保移植大树成活，所用绿化种植土应在种植二周前，委托土壤检测单位进行检测，检测未达规定要求，应对土壤进行改良，改良后从新检测直至达到规定要求。对于土壤中的EC 值、有机质、容量、通气孔隙度、碳酸钙等的各项指标，若达不到指标，我们也将采用相应的方法进行改良，直至土壤符合要求为止。

## 三.碎大理石园路、水池、园林建筑小品施工方案

主要园林小品单体项目的施工

各单体项目主要有青石池、混凝土池、装饰石、碎大理石路、石桌等，这些分项分部的施工按《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ301—88）0-{、《土建工程操作规程》（YL02—04）标准实施。

1.水池是混凝土结构的浅水池，混凝土要采用抗渗混凝土，水池的侧壁不高，侧壁应与底板同时浇捣，一次成型，如果不能一次成型，则要在二次浇捣处留置凸缝，接浆后，再浇捣侧壁，确保接缝处密实，不渗水。

混凝土要振捣密实，振捣方法同建筑物的梁、板、柱的振捣方法，水池底平面要采用平板式振动器进行振捣。为保证混凝土密实，振捣时间一般10s为宜，不应漏振或过振，振捣延续时间应使混凝土表面浮浆，无气泡，不下沉为止。铺灰和振捣应选择对称位置开始，防止模板走动，结构断面较小，钢筋密集的部位严格按分层浇筑、分层振捣的要求操作，浇筑到最上层表面，必须用木蟹找平，使表面密实平整。

水池混凝土的强度好坏，养护是重要的一环，底板浇注完后，在施工池壁时，应注意养护，保持湿润。池壁混凝土浇注完后，在气温较高或干燥情况下，过早拆模会引起混凝土收缩产生裂缝。因此，应继续浇水养护，底板、池壁和池壁灌缝的混凝土的养护期应不少于14d。

试水工作应在水池全部施工完后方可进行。试水的主要目的是检验结构安全度，检查施工质量。

试水时应先封闭管道孔。由池顶放水入池，一般分几次进水，根据具体情况，控制每次进水高度。从四周上下进行外观检查，做好记录，如无特殊情况，可继续灌水，到储水设计标高。同时要做好沉降观察。

灌水到设计标高后，停1d，进行外观检查，并做好水面高度标记，连续观察7d，外表面无渗漏及水位无明显降落方为合格。

水池底卵石的铺设，宜用大小颗粒相同、洁净的卵石。铺设应厚薄均匀。

2.碎大理石面层的施工方法

在铺筑前，大理石应按照不同色彩分开堆放备用；施工时，因石块的大小、高低不完全相同，为使铺出的路面平坦，必需在路基下工夫。先将未干的灰泥填人，再把卵石及切石一一填下，卵石呈蛋形，应竖向埋入灰泥中，埋入量约为2/3，这样比较牢固，为使路面整齐高度一致。摆完石块后，再在石块之间填入稀灰泥，填充实后就算完成了。卵石排列间隙的线条要呈不规则的形状，千万不要弄成十字形或直线形。此外，卵石的疏密也应保持均衡，不可部分拥挤，部分疏松。

根据设计要求，将各色石子插出各种图案，然后用清水将石子表面的水泥刷洗干净，第二天可再以水重的30%掺入草酸液体，洗刷表面，使石子颜色鲜明。

以上这些项目装饰要求高，施工工艺复杂些，因此要做定标样板或小批量、小面积开始做装饰，如果有问题可进行PDCA循环，以改进施工工艺，检查施工质量，取得最理想的施工效果。

3.置石施工

置石布置要点在于有聚有散、有断有续、主次分明、高底曲折、顾盼呼应、疏密有致、层次丰富。

5.自然石铺地

由于自然石的形状和大小少有完全相同的，因此编排时要下一番功夫，避免大的集中在一堆，小的在另一堆，而必须使大小石参差排列，才不会显得造作而自然。

## 四.广场花岗岩地面铺装

在广场面层铺筑前，应先制作一部分样板，邀请建设、监理单位进行验收，验收合格后再正式大面积施工。

广场的基层一定要座落在坚实的地基土上，如果是松土、淤泥土、回填土，则一定要进行夯实处理。

按设计图纸的要求做好广场的基层工作，比如素土夯实、碎石垫层、混凝土垫层等，均应按设计图要求进行规范操作。

1 施工规范要求的操作工艺：

（1）素土夯实：采用蛙式打夯机，分层多次夯实，采用环刀法土壤试验，确保土的密实度。

（2）碎石垫层：碎石垫层铺筑后，大面积处采用压路机进行夯实，局部采用蛙式打夯机多次夯实。

在铺筑碎石垫层前，应将标高控制点引测到施工现场，根据待筑地坪面积的大小，设置若干个控制标高的“塌饼”，或用短钢筋打入地下作为标高控制点，标高控制点设置好后，应由专人进行复核。正确无误后，才能铺筑碎石垫层。

地坪如果有坡度，应在碎石垫层中做出。

对于道路用几块与虚厚度相等的方木或砖块放在道牙内，以标定摊铺厚度，木块或砖块随铺随挪动。摊铺碎石一次上齐。上料应使用铁叉，要求大小颗均匀分布。纵横断面符合要求，厚度一致。料底尘土要清理出去。基层标高允许误差±10mm。

（3）混凝土垫层

①.核实，检验和确认广场中心线、边线及各设计标高点的正确无误。

②.按设计的材料比例，配制、浇注、捣实混凝土，并用长1m 以上的直尺将顶面刮平。顶面稍干一点，再用抹灰砂板抹平至设计标高。施工中要注意做出广场的坡度。

③.混凝土施工完成后，应即时开始养护，养护期应为7 天以上。可用湿的稻草、锯木粉、湿砂及塑料薄膜等覆盖在广场的面层上进行养护。

2 面层施工准备

在完成的广场基层上，重新定点、放线，每10m 为一施工段落，根据设计标高、路面宽度定放边桩、中桩，打好边线、中线。设置整体现浇广场边线处的施工档板，确定面层块石的列数及拼装方式。面层材料运入现场。

3 各种装饰块石的施工

广场面层的材料主要是花岗石。对于较厚的花岗石，采用硬贴法比较好。即在找平层上，花岗岩板面刮5MM 厚的素浆直接粘贴在地面上，用橡皮锤轻敲挤出多余的胶结料。这样粘贴的好处是不需要拉线，可直接在找平层上弹线，而且容易掌握平整度，贴后不易变形。

对于较薄的花岗石，应采用软贴法。即在结构基层上铺1∶2 的水泥砂浆，然后将砂浆找平压实，将块料铺上，用橡皮锤轻敲实，敲平根据纵横拉线控制方位和标高。

4 有花纹图案的广场施工

广场中的面层要铺设成有图案的形状，并根据不同的花岗石的颜色铺装成不同的式样。施工前要根据设计的图样，准备镶嵌地面用的碎石板材料，设计有精细图形的，先要在基层上放好大样，花纹图案中所用的各种材料如鹅卵石、彩色花岗石等在施工中可嵌入铺地图案中。要精心挑选铺地用彩色花岗石等，挑选出的花岗石应按照不同颜色、不同大小、不同长扁形状分类堆放，铺地拼花时才能方便使用。

对于图案呈圆形的广场，其花岗石按平面弧度加工，花岗石按不同尺寸堆放整齐。根据不同的色彩和不同形状的花岗石，对其进行编号，便于施工时不乱套。

铺贴前应进行弹线，画出花纹图案，对于铺装图案要求较高的先预铺一遍。对花岗石进行试拼，察看颜色、编号、拼花是否符合要求，图案是否美观。

施工时，先要在已做好的场地基层上，铺垫一层结合材料，厚度根据设计图纸要求。垫层结合材料为1∶3 水泥砂浆。对于块石较厚的用干法铺筑，对于块石较薄的用湿法铺筑，但干法施工更为方便一些。

花岗石在铺贴前应洒水湿润，阴干后备用。

在平整的基层上，铺筑一层1∶3 水泥砂浆，水泥砂浆要干硬些，再将彩色花岗石铺贴上，用橡皮锤敲击密实，既达到铺筑高度，又使砂浆粘结层平整密实。以此方法，按设计要求的花纹图案逐块铺筑好。

花岗石铺设后用彩色水泥稠浆填缝嵌实，面层用干布擦拭干净。

花岗石铺设24h 后，应洒水养护1-2 次，以补充砂浆在硬化过程中所需要的水分，保证花岗石与砂浆粘结牢固。养护期3d 之内禁止踩塌。

花岗石面层的表面应洁净、平整、无磨痕，且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷。

对于图案是圆形的广场花岗石铺筑应从中心向四周散开，广场铺贴的关键是图案是否美观，因此在施工中一定要仔细，确保施工质量。

## 五．给排水、喷灌及灯光照明工程

1．给排水施工

(1)给水管施工

①给水管按设计选用管材。

②主管及装有3 个以上配水点支管终点，均应安装可拆卸的连接件。

③给水管道与排水管道平行敷设时，两管间的最小水平净距离为500 毫米，交叉敷设时，垂直净距离为1 50 毫米，给水管应敷设在排水管上面。

④给水管道成排明装时,直线部分应互相平行,曲线部分当管道水平或垂直并行时, 应与直线部分保持等距, 管道水平上下并行时, 曲率半径应相等。

⑤阀门按设计规定选用，安装前应做耐压强度试验，试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查1 0％。

⑥管道支、吊、托架的安装，其位置应正确，埋设应平整牢固，与管道接触应紧密，固定应牢固。固定在建筑结构的管道支、吊架不得影响结构的安全，管道水平安装的支架间距不得大于设计要求或规范规定；立管管卡安装高度，距地面1．5～1．8 米。

⑦管道穿过基础、墙壁和楼板、按设计规定预埋钢性套管或防水套管。

③管道及设备安装前必须清除内部污垢物杂物、安装中断或完毕的敞口处，应临时封闭。

⑨试压应按规范执行，一般按系统、分层、分段进行试压，试压时要防止跑水、漏水，以免给建筑装修造成损失。

⑩要合理安排施工程序，一般先装地下，后装地上；先装大口径管道，后装小口径管道；先装支、吊架，后装管道系统。

(2)排水管施工

①按排水管道系统和卫生设备的设计位置、管道走向及各管段的中心线标记进行测量，结合设备排水口尺寸与排水管管口施工要求，绘制实测小样图，详细注明尺寸，在墙柱和楼地面上划出管道中心线，并确定排水管道预留管口的坐标，作出标记。

②按实测小样图选用合格的管材和管件，进行配管和预制，预制的管段配制完成后应按实测小样图核对节点间尺寸及管件接口朝向。

③按设计选定支架形式加工制作，油漆。按规范要求就位安装。

④管道安装自下而上，分层进行，先安装立管，后安装横管，连续施工，按设计和规范要求设置伸缩节。

⑤立管安装时先将管段吊正，安装伸缩节，将管端插口平直插入伸缩节承口橡胶圈中，用力应均衡，不可摇挤，安装完毕后，随即将立管固定。伸缩节每层设一只。

⑥横管安装时应先将预制好的管段用铁丝临时吊挂，核对无误后再进行粘接。粘接后迅速摆正位置，按规定校正坡度用木楔卡牢固接口，紧住铁丝，临时加以固定，待粘接固化后，再紧固在支架上，拆除临时铁丝，横管每隔8M 设一只伸缩节。

⑦管道连接采用承插接口粘接法, 管材或管件在粘合前用棉纱或干布将承口内侧和插口外侧擦拭干净, 使被粘结的面层保持清洁 ,无尘砂与水迹.当表面沾有油污时，用棉纱蘸丙酮擦净用油刷蘸胶粘剂轴向涂刷插口外侧和承口内侧, 动作要迅速, 涂抹要均匀, 胶粘剂要适量, 不得漏涂或涂抹过厚，承插口涂刷胶粘剂后应立即找正方向管子插入承口，使其准直，再加挤压将挤出的胶粘剂用棉纱或干布蘸清洁剂擦拭干净。保证承插接口的直度和接口位置正确，静待2～3 分钟至接口固化，固化其间严禁振动管件。

⑧排水管的吊支架应固定在承重结构上，间距按规范。

⑨排水管道安装完毕后应进行灌水试验和通水试验。

⑩雨水斗应固定在屋面承重结构上，雨水漏斗与屋面连接处应严密不漏。

2．灌溉工程

喷灌系统施工的要求较高，最好能组成专业队伍，以保证施工质量。施工时取好有设计人员和喷灌系统的管理人员参加。这样一方面可以保证施工能符合设计要求，另一方面也可以使管理人员熟悉整个喷灌系统的情况，便于维修管理。在土地已经平整的地区，喷灌系统施工可大致分为以下几个步骤：定线、挖渠道基坑和管槽、浇筑水泵和管道、冲洗、试验、回填和试喷。具体工艺要点如下：

(1)定线就是把设计图纸上的设计方案，直接布置到地面上去，对于水泵定线应确定水泵的轴线位置和泵房的基脚位置和开挖深度，对于管道系统则应确定干管的轴线位置，弯头、三通、四通及喷点(即竖管)的位置和管槽的深度。

(2)挖基槽和管槽：在便于施工的前提下管槽尽量挖得窄些，只是在接头处为一较大的坑，这样管子承受的压力较小，土方量也小。管槽的底面就是管子的铺设平面，所以要挖平以减少不均匀沉陷。基坑管槽开挖后最好立即浇筑基础铺设管道，以免长期敞开造成塌方和风化底土，影响施工质量及增加土方工作量。

(3)浇筑水泵基座：关键在于严格控制基脚螺钉的位置和深度，常用一个木框架、按水泵基脚尺寸打孔，按水泵的安装条件把基脚螺钉穿在孔内进行浇筑。

(4)安装水泵和管道：管道安装工作包括接收。装卸、运到现场、机械加工、接头、装配等。管道安装应注意以下几点：

①干支管均应埋在当地冰冻层以下，并应考虑地面上动荷载的压力来确定最小埋深, 管子应有一定的纵向坡度，使管内残留的水能向水泵或干管的最低处汇流，并装有排空阀以便在喷灌溉季节结束后将管内积水全部排空。

②对于脆性管道(如石棉水泥管等)装卸运输需特别小心减少破损率，铺设时隔一定距离(10—20 米)应装有柔性接头。管槽应预先夯实并铺砂过水，以减少不均匀沉降造成的管内应力。在水流改变方向的地方(弯头、三通等)和支管末端应设镇墩以承受水平侧向推力和轴向推力。

③对于塑料管应装有伸缩节以适应温度变形。

④安装过程中要始终防止砂石进入管道。

⑤对于金属管道在铺设前应预先进行防锈处理。铺设时如发现防锈层有损坏或脱落应及时修补。

⑥水泵安装时要特别注意水泵轴线应与动力机轴线一致安装完毕后应用测隙规检查同心度，吸水管尽量短而直，接头要严格密封不可漏气。

(5)冲洗：管子装好后先不装喷头，开泵冲洗管道，把竖管敞开任其自由溢流把管中沙石都冲洗出来，以免以后堵塞喷头。

(6)试压：将开口部分全部封闭，竖管用堵头不应当有漏水，如发现漏水应及时修补，直至不漏为止。

(7)回填：经试压证明整个系统施工质量合乎要求，才可以回填。如管子埋深较大应分层轻轻夯实。采用塑料管应掌握回填时间，最好在气温等于土壤平均温度时以减少温度变形。

(8)试喷：最后装上喷头进行试喷，必要时还应检查正常工作条件下各喷点处是否达到喷头的工作压力，用量雨筒测量系统均匀度，看是否达到设计要求，检查水泵和喷头运转是否正常。

3．电气工程

(1)电线管、钢管敷设

①设计选用电线管、钢管暗敷，施工按照电线管、钢管敷设分项工程施工工艺标准进行，要严把电线管、钢管进货关，接线盒、灯头盒、开关盒等均要有产品合格证。

②预埋管要与土建施工密切配合，首先满足水管的布置，其次按排电气配管位置。

③暗配管应沿最近线路敷设并减少弯曲，弯曲半径不应小于管外径的1 0 倍，与建筑物表面的距离不应小于1 5MM，进入落地式配电箱管口应高出基础面50～80MM，进入盒、箱管口应高出基础面50 一80MM，进入盒、箱管口宜高出内壁3～58MM。

(2)穿线

管内穿线要严把电线进货关，电线的规格型号必须符合设计要求，并有出厂合格证，到货后检查绝缘电阻、线芯直径直径、材质和每卷的重量是否符合要求，应按管径的大小选择响应规格的护口，尼龙压线帽、接线鼻子等规格和材质均要符合要求。

管内穿线应在建筑结构及土建施工作业完成后进行，先穿带线，用Φ1．2～2．0MM铁丝，两端留10～15CM 的余量，然后清扫管道、开关盒、插座盒等的泥土、灰尘。

穿线时注意同一交流回路的导线必须穿于同一管内，不同回路、不同电压和交流与直线的导线，不得穿入同一管内，但以下几种情况除外：标准电压为50V 以下的回路；同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路；同一花灯的几个回路；同类照明的几个回路，但管内的导管总数不应多于8根。

导线预留长度：接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒为15CM，配电箱内为箱体周长的1／2。

(3)灯具安装

①灯具、光源按设计要求采用，所有灯具应有产品合格证，灯内配线严禁外露，灯具配件齐全。

②根据安装场所检查灯具是否符合要求，检查灯内配线，灯具安装必须牢固，位置正确，整齐美观，接线正确无误。3KG 以上的灯具，必须预镁吊钩或螺栓，低于2．4M 灯具的金属外壳应做好接地。

③安装完毕，摇测各条支路的绝缘电阻合格后，方允许通电运行。通电后应仔细检查灯具的控制是否灵活，准备，开关与灯具控制顺序相对应，如发现问题必须先断电，然后查找原因进行修复。

(4)开关插座安装

①各种开关、插座的规格型号必须符合设计要求，并有产品合格证。安装开关插座的面板应端正、严密并与墙面平，成排安装的开关高度应一致。

②开关接线应由开关控制相线，同一场所的开关切断位置应一致，且操作灵活，接点接触可靠。插座接线注意单相两孔插座左零右相或下零上相，单相三孔及三相四孔的接地线均应在上方。交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时，应有明显区别，且其插座配套，均不能互相代用。

(5)照明配电箱安装

成套的和非标的动力照明配电箱均由生产厂提供，到货时按设计图纸和厂方产品技术文件核对其电器元件是否符合要求，元器件必须是国家定点厂的产品，并对双电源切换箱、动力配电箱、控制箱要作空载控制回路的动作试验，确认产品是否合格。嵌入式配电箱在土建施工时将套箱预埋在墙内，在穿线前再安装配电箱，安装高度要符合设计要求。本工程接地方式为TN—c—s 系统，所有动力照明配电箱应有零线汇流排间和接地端子，PE 线安装应明显牢固。

(6)接地安装

施工时按照接地分项工程施工工艺标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92 和《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》86SD566 标准图集进行施工。土建结构施工时，严格按照规范和设计要求对结构钢筋进行焊接，钢筋搭接长度双面焊接不小于8CM，单面焊接不小于16CM。特别注意按设计要求做好等电位联结。由安装部门负责对系统调试，调试合格后提供调试报告，并经试行合格后交竣工验收。

## 六.假山

假山山脚施工是山体施工起始部分，其主要工作包括拉底、起脚和做脚。这三部分是紧密联系的。

所谓拉底，就是在山脚线范围内砌筑第一层山石，即做出垫底的山石层。拉底的方式和拉底山脚线的处理见下面的简述。

方式

假山拉底的方式有满拉底和周边拉底两种。

1.满拉底是在山脚线的范围内用山石满铺一层。这种拉底的做法适宜规模较小、山底面积也较小的假山，或在北方冬季有冻胀破坏地方的假山。

2.周边拉底是先用山石在假山山脚沿线砌成一圈垫底石，再用乱石碎砖或泥土将石圈内全部填起来，压实后即成为垫底的假山底层。这一方式适合基底面积较大的大型假山。山脚线的处理

1. 露脚：即在地面上直接做起山底边线的垫脚石圈，使整个假山就象是放在地上似的。这种方式可以减少山石用量和 用工量，但假山的山脚效果会梢差一些。

2.埋脚：是将山底周边垫底山石埋入土下约20 厘米，可使整座假山看上去仿佛是从地下长出来似的。在石边土中栽植花草后，假山与地面的结合就更加紧密、更加自然了。技术要求首先要注意选择适合的山石来做山底，不得用风化过度的松散的山石。其次，拉底的山石底部一定要垫平垫稳，保证不能摇动，以便于向上砌筑山体。第三，拉底的石与石之间要紧连互咬。第四，山石之间要不规则地断续相间，有断有连。第五，拉底的边缘部分，要错落变化，使山脚弯曲时有不同的半径，凹进时有不同的凹深和凹陷宽度，要避免山脚的平直和浑圆形状。堆叠山石要注意的是：

1．"山，骨于石，褥于林，灵于水"。山石的用料和做法、实际上表示一种类型的地质构造存在。在被土层、砂砾、植被覆盖的情况下，人们只能感受到山林的外形和走向。如覆盖物除去，则"山骨"尽出。因此，山石的选用要符合总体规划的要求，与整个地形、地貌相协调。例如说，规划要求是个荒漠园，就不宜用湖石，因为那里水不多，很难找到喀斯特现象。

2．在同一位地域，希望不要多种类的山石混用。除了上面讲的道理以外，在堆叠时，不易做到质、色、纹、面、体、姿的协调一致。

3．山石的堆叠造型，有传统的"山石张"十大手法：安、接、跨、悬、斗、卡、连、垂、剑、拼。从现在所施工的几处假山看，更注重的是崇尚自然，朴实无华。尤其是采用千层石、花岗石的地方，要求是整体效果，而不是孤石观赏。整体造型，既要符合自然规律，在情理之中又要高度概括提升，在意料之外。

4．设计和施工者，胸中要有波澜壮阔、万里江山，才能塑造那崇山峻岭、危岩奇峰、层峦险壑、细流飞瀑。宋·蔡京在《宣和画谱》中说"岳镇川灵，海函地负，至于造化之神秀，阴阳之明晦，万里之远，可得咫尺之间，其非胸中自有丘壑而能见之形容者，未必能如此。"王维在《山水诀》中有"平夷顶尖者巅，峭峻相连者岭，有穴者岫，峭壁者崖，悬石者岩，形圆者峦，路迫者川，二山夹道名曰壑。"是对各种造型山姿的描述，可供参考。

5．假山的基础。孤赏石、山石洞壑由于荷重集中，要做可靠基础。过去常用直径12～15 厘米木桩，按20～30 厘米间距梅花点打夯至持力层，上覆厚实石板为基础。现在只要土质硬实，无流砂、淤泥、杂质松土，一般用混凝土板较省时省工，达到8 吨／平方米以上即可。驳岸石为节约投资，在水下、泥下10～20 厘米，一般用毛石砌筑。剑石为减少入土长度和安全起见，四周必须以混凝土包裹固定。山石瀑布如造于老土上(过去堆土造山已有数年功夫)，可在素土、碎石夯实上，捣筑一层钢混凝土作基础。如造于新堆土山之上，则要较费心思防止因沉降而产生裂隙，因漏水而水土冲刷，逐渐变形失真，产生危险。山石的安全，是假山堆叠中第一主要点。

6．真材(天然石材)、假料(GRC 等)配合的造型设计，不失为一种良策，一种革新。尤其在施工困难的转折、倒挂处，在人接触不到的地方，使用人造假山，往往可以少占空间，减轻荷重，而整体效果好。CRC 材料特别要注意玻璃纤维的质量，造价如以800 元／平方米计，和真材也相差无几。

7．山石是天然之物，有自然的纹理、轮廓、造型，质地又纯净，朴实无华，但是属于无生命的建材一类。因此山石是自然环境与建筑空间的一种过渡，一种中间体。"无园不石"，但只能作局部景点点缀、提示、寄托、补充。切勿滥施，导致造价昂升，失去造园生态意义。

# 绿化工程施工方案

## 一、概述

1．放样

关键：突出设计要求的层次感的灌木配置弧线的优美。

办法：放样是对设计意图的充分体现，因此放样不仅要按照施工图纸严格准确，更要领会意图， 以点传神。方法上以“方格网”方法为基础，兼顾所种植植物的外观形态，以形定位。对于规则式地块，力求准确；对于景区块，力求“点题”，放样一定要讲究艺术，体现园艺水平。

2．起苗、包扎、运输、种植、绑扎

关键：确保施工过程中种苗成活并一次成型

办法：种植是绿化部分最关键的一步，首先要作好苗的起苗、包扎和运输工作。为了减少水分蒸发，起苗前根据需要在叶面上喷PVO水分蒸腾抑制剂，降低水分蒸发，且不影响植物呼吸；起挖时先铲除根部浮土10CM 左右，再从切根的状态沟外侧开挖，然后用草绳包扎土球。如果苗地较干，则在起挖前两天灌水，保持土壤的温度，保证泥球不易散裂；运输装运尽量在当天或夜间进行，用篷布遮盖以防止水分过量蒸发。

## 二、绿化工程施工程序

现场的确认检查材料材料投入

## 三、施工方法

(一)植前土壤处理

1、种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采取相应的消毒，施肥和客土等措施。

2、种植地的土壤含有建筑废土及其他有害成分，以及强酸性土、强碱土、盐土、盐碱土、重粘土、沙土等，均应根据设计规定，采用客土或采取改良土壤的技术措施。

3、绿地应按设计要求构筑地形。对草坪种植地、花卉种植地、播种地应施足基肥，翻耕25—30cm，耧平耙细，去除杂物，平整度和坡度应符合设计要求。

(二)种植穴的挖掘

1、种植穴挖掘前，应向有关单位了解地下管线和隐蔽物埋设情况。

2、植穴定点放线应符合设计图纸要求，位置必须准确，标记明显，也应标明中心点位置及树种名称(或代号)、规格，行道树定点遇有障碍物影响株距时，应与设计单位取得联系，进行适当调整。

3、挖种植穴的大小，应根据苗木根系、土球直径和土壤情况而定。穴必须垂直下挖，在规定深度内上口下底相等。

4、在土层干燥地区应于种植前浸穴。挖穴、槽后，应施入腐熟的有机肥作为基肥。

(三)苗木运输

1.苗木运输量应根据种植量确定。苗木运到现场后应及时栽植。

2.苗木在装卸车时应轻吊轻放，不得损伤苗木和造成散球。

3.起吊带土球(台)小型苗木时应用绳网兜土球吊起，不得用绳索缚捆根颈起吊。

4.土球苗木装车时，应按车辆行驶方向，将土球向前，树冠向后码放整齐。

5.乔木运输时，装车应码放整齐，装车后应将树干捆牢，并应加垫层防止磨损树干，裸根乔木应覆盖并保持根系湿润，并对树干定时喷水。

6.花灌木运输时可直立装车。

7.裸根苗木必须当天种植。裸根苗木自起苗开始暴露时间不宜超过8h，当天不能种植的苗木应进行假植。

8.带土球小型花灌木运至施工现场后，应紧密排码整齐，当日不能种植时，应喷水保持土球湿润。

(四)种植前的修剪

1.种植前应进行苗木根系修剪，宜将劈裂根、病虫根、过长根剪除，并对树冠进行修剪，保持地上地下平衡。

2.乔木类修剪应符合下列规定：

1)具有明显主干的高大落叶乔木应保持原有树形，适当疏枝，对保留的主侧枝应在健壮芽上短截，可剪去枝条1／5—1／3。

2)无明显主干、枝条茂密的落叶乔木，对干径10cm 以上树木，可疏枝保待原树形；对干径为5—10cm 的苗木，可选留主干上的几个侧枝，保持原有树形进行短截。

3)枝条茂密具圆头型树冠的常绿乔木可适量疏枝。枝叶集生树干顶部的苗木可不修剪。具轮生侧枝的常绿乔木用作行道树时，可剪除基部2—3 层轮生侧枝。

4)常绿针叶树，不宜修剪，只剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝。

3.灌木修剪应符合下列规定：

1)带土球或湿润地区带宿土路裸根苗木及上年花芽分化的开花灌木不宜作修剪，当有枯枝、病虫枝时应予剪除。

2)枝条茂密的大灌木，可适量疏枝。

3)分枝明显、新枝生着花芽的小灌木，应顺其树势适当强剪，促生新枝，更新老枝。

4.苗木修剪质量应符合下列规定：

1)剪口应平滑，不得劈裂。

2)枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置以上1cm 修剪直径2cm以上大枝及粗根时，截口必须削平并涂防腐剂。

(五)、绿化种植方法

a、乔木种植

I、种植的质量应符合下列规定：

1)规则式种植应保持对称平衡，行道树或行列种植苗木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配，高度、干径、树形近似，种植的苗木应保持直立，不得倾斜，应注意观赏面的合理朝向。

2)种植带土球苗木时，包装物必须拆除。

3)种植时，根系必须舒展，填土应分层踏实，种植深度应与原种植线一致。

Ⅱ、种植方法

施工中需要种植大量乔木，为了确保绿化效果，栽植分类别按以下步骤操作：

常绿乔木种植流程图

挖树穴

施肥

洒种植土

平衡修剪

放植苗木

拆除包扎

加土至2/3

浇底水

植株喷雾

加土至地表

常绿乔木是绿地中的主要景观树种,栽植的好坏直接影响绿化景观效果，因此我们在施工中主要做到：

l、挖树穴：树穴深度比土球深20CM，宽度大30CM，以保证土球周围上壤良好。

2、施基肥、洒种植土：在树穴内填入一定量的营养土(含有腐熟的有机肥料)保证土壤营养的缓释效果。

3、平衡修剪：修剪方法上采用整形修剪程序以突出美观、层次即可，不重剪。

4、放置树苗：选择树冠丰满、优美的一面朝向主要观赏方向，放置树穴一次成功，尽量减少对容器或土球的多次移动，以免损伤植物的须根。

5、加土夯实：土球入树穴后必须与土壤紧密结合，应遵循“三埋两踩随种随浇”的原则。加土时用捣棍边加边夯。使土球与土壤充分结合，复土高度以高于地面l00m 左右为宜，这样能保证根系的正常生长恢复。

6、浇底水：乔木栽植后应立即浇水，浇水多次，反复浇透，并培土保墒。

7、植株喷雾：应适当地进行叶面喷雾，降低叶面温度，减少叶面水分蒸发，维护乔木水分的新陈代谢

落叶乔木：落叶乔木我们采用裸根种植，栽植流程图如下

挖树穴

隔水层

施基肥

洒种植土

放植苗木

加土至1/2

分层夯实

加土至地表

支撑绑扎

做酒酿潭

浇底水

落叶乔木是突出绿化季节变化的色叶树种，种植要确保成活率，以保证绿地的整体面貌。因此除了和常绿乔木相同的环境措施外，我们在施工中主要做到：

1、加土、分层夯实：裸根种植的植物根系是完全暴露的，种植时根部必须与土壤充分结合。加土时加一层夯实一层，用捣棒捣实，这样土壤才能充分填到根系的缝隙中。

2、支撑绑扎：种植后立即支撑，单株用十字四脚桩，成片种植的用整体绑扎。每株用规格相对统一的毛竹相互牵连，使之具有整体抗风能力。

3、浇底水：栽植后在树穴周围筑土围，即“洒酿坛”，然后浇水，浇水量充足，反复浇透，并培土保墒。乔木种植后浇水应符合下列规定：

1)种植后应在略大于种植穴直径的周围，筑成高10—15cm 的灌水土堰，堰应筑实不得漏水。坡地可采用鱼鳞穴式种植。

2)新植苗木应在当日浇透第一遍水，以后应根据当地情况及时补水。

3)遇干旱天气时，应增加浇水次数。

4)浇水时应防止因水流过急冲刷裸露根系或冲毁围堰，造成跑漏水。浇水后出现土壤沉陷，致使苗木倾斜时，应及时扶正、培土。

5)浇水渗下后，应及时用围堰土封树穴。再筑堰时，不得损伤根系。

b、灌木栽植

本工程除乔木种植外，还有许多灌木植物种植。由于花灌木枝条柔软、易折，栽植必须注意尽量减少对枝干的损伤。捣棍需采用小号的，以保证花灌木根部与土壤紧密结合。

为了保证苗木的成活并一次成型，选用已经复壮的苗木，选苗的标准是；根系发达、生长健壮、枝叶繁茂、无检疫病虫害、符合设计要求的。选定合适后疏除枝叶，对花和果实尽量摘除。浇水时除了浇透根部外，还要对叶面经常喷水，以保持其湿润，维持植株水分代谢平衡。严禁丢苗、拖苗、损裂泥球和枝条。苗木栽植时修去损伤的树枝和根系。

苗木种植必须编制计划，按计划均衡供苗。苗木定位后打开和取出土球包装物，然后分层加上捣实，回填土到泥球深度2／3 时围堰浇足水，再培土盖住泥球。

c、地被、草皮栽植措施

地被栽植措施，草皮、地被种植首先要对土壤细平整，草坪的翻土深度不得小于30CM，有杂草地方应人工除草或提前进行化学除草，提前时间必须超过所用除草剂的残效期，并在翻地平整同时清除土壤中的杂草根、碎砖、石块、玻璃、塑料袋、泡沫块等混杂物，保证场地平整光滑、饱满、无积水、无杂质垃圾。草坪建植对土壤理化性质要求和改良方法见《城市园林绿化植物种植技术规定》再根据播种土壤条件、平整度等因素增加20％-30％损耗。

草坪播种应选择优良种籽，不得含有杂质，播种前应做发芽试验和催芽处理，确定合理的播种量，播种时应先浇水浸地，保持土壤湿润，稍干后将表层土耙细耙平，进行撒播，均匀覆土0.30—0.50cm后轻压，然后喷水：播种后应及采用喷雾法浇水，水点宜细密均匀，浸透土层8—lOcm，除降雨天气，喷水不得间断。亦可用透水土工布覆盖保持湿度，至发芽时撒除。

铺设草块应符合下列规定：

1）草块应选择无杂草、生长势好的草源。

2）铺设草块可采取密铺或间铺。密铺应互相衔接不留缝，间铺间隙应均匀，并填以种植土。铺设草块后应滚压、灌水。

(六)、施工中的养护

要在施工中保持苗木成活率一次成型，光靠种植技术是不够的，种植过程中的养护措施也是关键之一。

我们采取间歇喷雾的方法，对乔木、灌木及草坪增湿。喷雾所造成的水分蒸腾减少苗木叶面的水分蒸发，可防止水份过多对苗木根系生长的影响。在间歇喷雾中隔天进行一次营养液喷雾，采用磷酸二氢钾营养液(10ppm)对苗木的养分进行补充。间歇喷雾保证了苗木的水分代谢平衡，营养液喷雾保证了苗木的养分代谢平衡，这就保证了绿化效果的一次成型。

乔木、灌木的根系入土较深，草坪则浅，受气温影响也较大，因此除对土壤进行改良外，保温也成为保证成活的重要任务。种植后定时进行灌溉，使土层始终保持一定湿度。

# 大树移植

## 一、施工前准备

大树移植施工前，要做一系列准备工作。

在移植前3 周左右，对大树生长地、移植地分别采样，对土壤中的EC 值、有机质、容量、通气孔隙度、碳酸钙等的各项指标进行含量分析，如移植地土壤指标与生长地不一致，我们也将采用相应的方法对移植地土壤进行改良，直至符合要求为止。

对常绿阔叶树如香樟等，在挖起树木前2 周左右，要先将叶片剪掉1／3，到移植时，再将余下的每一叶片剪去1／2-2／3。而对合欢、白玉兰等树形特别重要的树种，则除了剪去枯枝、病虫枝、杂乱枝外，其余枝叶一般就不要修剪，要做到既保证移植成活又不改变其固有的美好树形。在土壤比较干燥的大树下，要在移植前几日灌一次透水，使根部土壤保持湿润，挖起树木时根部土球才不易松散。对移植成活比较困难的大树，尽量选择提前进行分期断根处理的树木。

## 二、树木的起掘

起掘大树时，先在树周开挖环形沟或正方形沟。挖沟处应在原断根切口以外，即要使掘起后的根部土球直径大于切根范围。挖沟的宽度应能容下工人进入沟中操作，一般在70cm 以上。挖沟的同时，为了避免树木意外倒下，要用木杆从四周将树干支撑起来。当土沟挖到预定深度时，再把断根切口以外的外层土剥削掉，剪去断根、破根，使土球基本成形。然后，挖空土球底部泥土，切断树木底根。这时，就可以对土球进行包扎了。

## 三、根部土球包扎

直径1m 以内的土球，可用草绳密集缠绕包扎。根据包扎方式的不同，土球的草绳包可分为桔子包、井字包、五角包等三种形式；不论扎成什么形式，反正要扎紧包严，不让土球在搬运过程中松散。

方法见示意图

## 四、大树的吊运

包扎好土球的大树应及时运到栽植现场。运输大树要使用车厢较长的汽车，树木上下汽车还要使用吊车。大树吊装前，应该用绳子将树冠轻轻缠扎收缩起来，以免运输过程中碰坏枝条。吊装大树应做到轻吊轻放，不损坏树冠。吊上车后应对整个树冠喷一次水，然后再慢慢地运输到植树现场。

本工程有一株胸径达60cm 的合欢，经现场踏勘，分枝较低，且冠幅在10-11m，高度在8-9m 左右，位于服装厂内。

考虑到服装厂内道路较窄，周围有电线杆上部有电线，距地面约7m，合欢装车后运至施工现场有一定难度。我方将在移植前对合欢在保持原有树形的前提下进行适当地修剪，并将树冠缠扎收缩以免碰伤，并便于安全运输。

## 五、大树的定植

将大树轻轻地斜吊放置到早已挖好的种植坑内，撤除缠扎树冠的绳子，并以人工配合机械，将树干立起扶正，初步支撑。树木立起后，要仔细审视树形和环境的关系，转动和调整树冠的方向，使树形与环境的关系协调统一。然后，撤除土球外包扎的绳包，分层填土分层筑实，把土球全埋人地下。在树干周围的地面上，也要做出拦水的土围堰。最后，要灌一次透水。

本工程移植的大规格乔木均喜深厚肥沃富含腐殖质及湿润但排水良好的中壤土或沙壤土，忌积水。因此根据这一性状，对此大乔木需改善土壤理化性状、增补肥力、调节ph 值。另外，在栽种时，不可深埋，只宜浅种，香樟、白玉兰等可适当抬高，沉降后的土球表面高于穴顶6—8 厘米左右。

出于本工程大乔木均有喜渗水良好忌积水特点，因此浇水量控制特别重要，

为保证新种大乔木根部不积水，可在各绿化块中置入若干水位观察孔。以控制浇水且，可用高80—100 厘米直径1 一18 厘米镀锌因环上切有扮点状渗水小孔埋入乔木林间作为水位观察孔。

## 六、大树的养护管理

已经定植的大树，必须在1-2 年内加强管理，并采取一些保证成活的技术措施加以养护，才能最后移植成功。主要的养护管理措施如下：

①支撑树干：刚栽上的大树特别容易歪倒，要用结实的木杆搭在树干上构成三角架，把树木牢固地支撑起来，确保大树不会歪斜。

②浇水：在养护期中，要注意平时的浇水，发现土壤水分不足，就要及时浇灌。在夏天，要多对地面和树冠喷洒清水，增加环境湿度，降低蒸腾作用。

③生长素处理：为了促进新根生长，可在浇灌的水中加人0.02％的生长素，使根系提早生长健全。

④施肥：移植后第一年秋天，就应当施一次追肥。第二年在早春和秋季进行，肥料的成分以氮肥为主。

⑤包裹树干：为了保持树干的湿度，减少从树皮蒸腾的水分，要对树干进行包裹。裹干时，可用浸湿的草绳从树基往上密密地缠绕树干，一直缠裹到主干顶部。接着，再将调制的粘土泥浆厚厚地糊满草绳裹着的树干。以后，可经常用喷雾器为树干喷水保湿。

## 七、对于绿化"一次成景"的措施

绿化要求一次成景是园林专家和广大群众多年来的愿望，但是，在实施中往往由于各种原因而无法实现，园林界人士普遍认为：绿化工程最佳观赏效果的出现是在施工结束后的三到五年，而且景观效果要象三年前已经完成的一样，这是绿化施工中的难题，为此，我们将采取以下措施：

1、大树移植一般多是带土球移植，但有些特别容易移植成活的落叶树也可以裸根移植，如银杏、合欢、盘槐、悬铃木等。棵根移植大树应在秋季和早春进行。移植前可对树冠进行重修剪，剪掉约1／2的枝叶。大树掘起后，还要对断根、破根和枯根进行修剪，剪后再用粘土泥浆浸裹树根；泥浆中如果加入0.03％的奈乙酸生长素，可以促进大树移植后新根的生长。

2、对大树适时的采取切根和转坨，地上部分保持全冠。本公司将对所有移植的大树采用多种新科技手段，保证大树全冠移植成活和正常生长，其中包括使用大树移植专用的生根激素，移植时防止树体水分蒸发的PVO 蒸腾控制剂，针对主要树种配制的根外造肥营养液，这种营养液可使移植树老叶少落，新叶照发，确保一次成景。这种新技术在浦东国际机场、中央公园大树绿化工程中，取得了显著成效。

# 绿化养护

绿化种植期内，为确保绿化成果，使已有绿化得到良好的保护，特制定如下方案进行养护：

一、浇水

随时观察土壤干旱程度，及时浇水保持土壤湿润。以确保苗木生长必需的土壤含水量，浇水时避免出现结块、冲蚀、植物松动、根部外露现象，如有则及时修整；大规格苗木还应根据情况采用树杆、叶面喷水的措施进行抗旱养护。

树木定植后，每株每次浇水量可参考下表。

| 乔木及常绿树胸径（cm） | 灌木高度 （cm） | 绿篱高度 （cm） | 树堰直径 （cm） | 浇水量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2—1.5 | 1—1.2 | 60 | 50 |
|  | 1.5—1.8 | 1.2—1.5 | 70 | 75 |
| 3—5 | 1.8—2 | 1.5—2 | 80 | 100 |
| 5—7 | 2—2.5 |  | 90 | 200 |
| 7—10 |  |  | 110 | 250 |

二、除草

采用人工方式经常性进行杂草清除。杂草旺长季节，增加劳动力突击清除。同时清除断枝、枯叶等垃圾。

三、施肥

春季施肥以加速返青，早秋施肥以延缓苗木的休眠期，并于生长期内根据苗木生长情况适当追肥，于早春晚秋各施一次肥。同时根据情况适当追肥。

施肥一览表

| 月份 | 施肥量 | 肥类 |
| --- | --- | --- |
| 2 月底 | 0.02 千克/平方米 | 复合肥 |
| 5 月中旬 | 0.03 千克/平方米 | 尿素+复合肥 |
| 9 月底 | 0.02 千克/平方米 | 复合肥 |
| 11 月中旬 | 0.02 千克/平方米 | 复合肥 |

四、修剪

平时做好剥芽去檗工作，经常性将植物生长不整齐、死亡枯烂的枝叶、严重损伤的树枝剪除。

五、病虫害防治

经常观察绿化地块内病虫害情况，特别是5-6 月份的白粉病、锈病、蚜虫、梨花网蝽；7-9 月份的刺蛾等病虫易发阶段，更应严密监视病虫害发生情况，一旦发生，及时喷洒对症药物消灭病虫，并结合冬季修剪，剪除病虫枝运离绿化区销毁。

每次修剪后要喷洒杀菌剂（如百菌清、代森锰锌等），每亩用量约250 克。

| 喷药日期 | 防病种类 |
| --- | --- |
| 4 月1 日至6 月15 日 | 叶斑病 |
| 6 月1 日至8 月15 日 | 褐斑病 |
| 8 月15 日至10 月15 日 | 锈病 |

做好病虫的预报预测工作，并将预报表及时上报上级部门，适时进行防治。

虫害防治要使用高效、低毒、低残留的农药。

| 防治时间 | 防虫害种类 |
| --- | --- |
| 4 月份至5 月份 | 蝼蛄 |
| 7 月份至11 月份 | 草地螟 |

六、防台、防风

台风来临前后及时检查现场，以采取预防或补救措施（如加固支撑），雨季随时巡查现场，如发现绿化区内有积水现象，立即采取有效措施及时排水。

七、苗木补种

养护期内对死亡和患病苗木及时更换补种，直至成活率达100%。

八、养护效果

A.绿化种植区内，外观整齐、美观。

B.苗木健康有活力，显示出强壮的生命力。

C.绿化地块内保持无草荒、病虫害、石子、碎片及垃圾。

九、养护工作月历表如下：

养护工作月历表

| 养护时间 | 乔木、灌木养护工作 | 草坪、地被养护工作 |
| --- | --- | --- |
| 一月份 | 1 、做好乔、灌木越冬保护工作。 2 、适当浇水防冻。 3 、追施基肥，促进根系发展。 4 、修剪枯枝烂头。 5 、进行冬季翻土，土块不敲碎。 6 、拔除冬季杂草。 | 1 、做好草坪越冬保护工作。 2 、适当浇水防冻。 3 、追施基肥，促进根系发展。 4 、局部填土填沙，整平地块。 5 、清除枯草（人工进行）。 6 、轻度修剪，去除发黄叶稍。 7 、拔除冬季杂草。 |
| 二月份 | 1 、做好全年工作物资后勤准备。 2 、对落叶乔灌木进行调整。 3 、适当浇水防止冻害。 4 、视情况进行美观性修剪整理。 5 、拔除冬季杂草。 6 、对春季开花的花灌木施肥并适当摘蕾。 | 1 、继续上月未尽工作。 2 、做好全年工作物资后勤准备。 3 、适当浇水防止冻害。 4 、对践踏伤害严重的区域进行松土，施肥等重点修复。5 、视情况进行美观性修剪整理。 6 、拔除冬季杂草。 |
| 三月份 | 1 、对成片种植的灌木进行调整，抽取过于密集的植株补种于空秃处。 2 、施肥浇水促进生长。 3 、拔杂草。 | 1 、气温回升，重点做好草坪返青生长工作。 2 、进行补苗补种。 3 、施肥浇水促进生长。 4 、拔杂草。 |

| 养护时间 | 乔木、灌木养护工作 | 草坪、地被养护工作 |
| --- | --- | --- |
| 四月份 | 1 、清明节前后绿篱和球形灌木生长旺盛，应及时修去窜出的过长枝条。 2 、因乔灌木生长旺盛，营养消耗快，需要补充水肥。 3 、双子叶杂草大量出现，实行化学除草。 4 、防治病虫害。 | 清明节后气温明显升高，草坪进入生长旺季，应及时修剪。 2 、因生长量大，营养消耗快，需要补充水肥。 3 、双子叶杂草大量出现，实行化学除草。 4 、再次补苗补种。 5 、防治病虫害。 |
| 五月份 | 1 、对绿篱和球形灌木进行整形修剪一次。 2 、检查病虫害情况，及时喷洒农药。 3 、人工清除树坛和灌木下的野草。 4 、对春季开花的乔灌木施肥补充其消耗的养分。 5 、摘除过多的残花，防止座果而消耗植株养分 6 、修剪乔灌木过密的枝条，以利通风透光。 | 1 、温度升高湿度增大，草坪生长量大，修剪2-3 次。2 、检查病虫害情况，及时喷洒农药。彻底清除拔出的杂草以及剪下的草屑，防止枯草霉烂形成病源。 4 、轻施尿素，保持景观。 5 、植株过密的部分应删去一些，以利通风透光。 6 、对极少倒伏部分应强剪，使其重新生长。 |
| 六月份 | 1 、缓解干旱，对乔灌木适当浇水。 2 、加强对病虫害的预测预报，视情况打药1-3 次。 3 、抽稀春季开花乔灌木的枝条，防止养分消耗过度。 4 、清除树坛和灌木下的杂草，保持景观效果。 5 、疏理排水系统，防止渍害。 | 1 、一般上旬较干旱，需适当浇水。 2 、加强对病虫害的预测预报，视情况打药1-3 次。 3 、修剪2-3 次，在雨季来临之前做好草坪整形工作。4 、突出清除杂草，防止因雨季形成草荒。 5 、疏理排水系统，防止渍害。 |

| 养护时间 | 乔木、灌木养护工作 | 草坪、地被养护工作 |
| --- | --- | --- |
| 七月份 | 1 、高温干旱严重，对不耐干旱、需水量大的乔木采用草绳绕杆、多次喷水的特殊养护措施。 2 、确保每天一次浇水量。 3 、喷洒农药2-3 次（根据病虫害测报）。 4 、轻度修剪蒸发量较大的乔灌木，以利越夏。 5 、轻度施肥，保持景观，增加植株抗高温能力。 6 、清除乔灌木中的野草。 | 1 、本月为高温干旱严重，常绿草坪安全越夏的关键月，全力以赴投入抗旱保苗工作。 2 、确保每天一次浇水量。 3 、喷洒农药2-3 次（根据病虫害测报）。 4 、轻度修剪，留茬要稍高一些，以利越夏。 5 、轻度施肥，保持景观，增加植株抗高温能力。6 、拔野草。 |
| 八月份 | 1 、延续上月的抗旱工作，保证乔灌木不脱水。 2 、中下旬要加强虫情检查，及时喷洒农药。 3 、预防病虫害发生，喷洒农药1-2 次。 4 、对夏季开花的乔灌木进行施肥，保证养分供应。 5 、清除乔灌木中的野草。 | 1 、以抗旱保苗为主。 2 、中下旬要加强虫情检查，及时喷洒农药。 3 、预防病虫害发生，喷洒农药1-2 次。 4 、不宜重剪（剪草1-2 次）。 5 、拔野草。 |
| 九月份 | 1 、气温回落，乔灌木生长旺盛，应施肥补充养分。 2 、注意观测病害，检查虫情及时防治。 3 、对树坛下和灌木下的土壤进行松土。 4 、清除乔灌木中的野草。 5、 绿篱和球形灌木生长旺盛，及时修去窜出的过长枝条。 | 1 、天气转凉，常绿草坪恢复生长，施肥一次促进生长。 2 、检查虫情及时防治。 3 、注意地下虫害的侵害，对症施药。 4 、对缺草区域准备补种补苗。 5 、拔野草。 6 、修剪1-2 次。 |

| 时间 | 乔木、灌木养护工作 | 草坪、地被养护工作 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 、对绿篱和球形灌木进行整形修剪一次。 |  |  |
|  | 2 、对树坛和灌木下适当松土。 |  |  |
|  | 3 、上旬较干旱，要根据情况，适当浇水。 |  |  |
|  |  |  | 1 、适当松土，对草坪进行补播。 |
|  | 4 、对夏季开花的乔灌木追肥，补充消耗养分；对秋季开花的乔灌木 |  |  |
|  |  |  | 2 、加强对补播地块的浇水，确保出苗。 |
|  | 施肥，提高开花数量、质量。 |  |  |
| 十月份 |  |  | 3 、适当施肥，促进补播草坪成坪。 |
|  | 5 、本月中下旬注意防台防汛，检查、加固乔木支撑树桩；对受风较大 |  |  |
|  |  |  | 4 、对老草坪根据情况进行翻新。 |
|  | 的枝条要适当修剪。 |  |  |
|  |  |  | 5 、修剪2-3 次。 |
|  | 6 、台风期间要有专人值班，随时扶正歪斜、倒伏的乔灌木，并加固 |  |  |
|  | 支撑树桩。 |  |  |
|  | 7 、做好台风汛期的排水防渍工作疏理排水沟。 |  |  |
|  | 1 、本月上旬继续观察台风动向，随时做好防台、防汛工作。 |  |  |
|  |  |  | 1 、补种的部分要达到成坪标准，以利越冬。 |
|  | 2 、对秋季开花的乔灌木施追肥，补充消耗的养分。 |  |  |
|  |  |  | 2 、追施肥料，促齐促壮。 |
| 十一月份 | 3 、适当抽稀秋季开花的乔灌木枝条，防止营养过度消耗。 |  |  |
|  |  |  | 3 、适当浇水防止冻害。 |
|  | 4 、疏松根部土壤，增加土壤透气性，并适当浇水，保证乔灌木根系 |  |  |
|  |  |  | 4、 修剪2 次。 |
|  | 的生长。 |  |  |
|  | 1 、乔灌木树穴周围开沟施肥，积累养分。 |  | 1 、雨雪季节，防冻防渍。 |
| 十二月份 | 2 、清理场地内的枯枝、枯叶，保持优美景观。 |  | 2 、如冬干，应浇水防止干冻损伤草坪。 |
|  | 3 、大雪天防止雪松等乔木枝条积雪，要随时敲除。 |  | 3 、修剪1-2 次。 |

# 工程质量保证措施

一、质量目标

我方承诺：确保本工程质量达到合格标准。

二、施工质量控制措施

施工质量控制措施是施工质量控制体系的具体落实，其主要是对施工各阶段及施工中的各控制要素进行质量上的控制，从而达到施工质量目标的要求。施工质量控制要以系统过程对待，施工全过程的质量控制是一个系统，包括投入生产要素的质量控制、施工及安装工艺过程的质量控制和最终产品的质量控制。施工阶段性的质量控制措施主要分为三个阶段，并通过这三阶段来对本工程各分部分项工程的施工进行有效的阶段性质量控制。

施工项目质量控制

事前控制

事中控制

事后控制

施工准备质量控制

开工报告质量控制

工序质量控制

分项工程质量控制

竣工验收质量控制

档案资料质量控制

(一)、事前控制阶段

(1) 事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。事前控制，主要是建立完善的质量保证体系，质量管理体系，编制质量保证计划，制定现场的各种管理制度，完善计量及质量检测技术和手段。对于工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划。

(2) 进行设计交底，图纸会审等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。对于本工程将要采用的新技术、新工艺、新材料均要审核其技术审定书及运用范围。检查现场的测量标准，定位线等。

(3) 质量预控及检测是IS02000 标准核心部分，也是保证工程质量的一个重要手段。因此，项目部从领取施工图纸到手之日起，经图纸会审，编制施工组织设计，分项分部工程质量评定，单位工程质量评定施工验收，直至竣工后保修服务，每个环节都由专人负责。专人检查，专人评定，层层把关严格执行，同时认真接受业主和业主委派的监理单位及政府质量监督机构的指导和监督，经过内外的共同作用，互相合作实现工程质量一次性达到投标等级要求。

(4) 进行质量控制教育。围绕总体目标和分项目标，在项目和施工队伍全体员工进行普遍质量意识教育、质量管理制度教育、质量标准教育：牢固树立“质量第一”的意识。

(5) 狠抓准备工作质量。施工准备是抓好施工质量控制的基础。为此，在每项工作开工时，要求项目部和施工队认真抓好思想准备、技术准备、物资准备、设备准备，组织准备和现场准备，准备工作做好了，质量控制工作才能顺利展开。

(6) 针对各分项工程控制重点及质量目标，采取对策，实施质量预控。针对事先要进行的施工重点控制项目，分析可能或易于出现的质量问题，从而提出应变对策，制定质量预防措施。

(7) 工程质量预控法：全面贯彻“预防为主”的方针，推行全面质量管理，把质量管理从事后检验转变为事先控制工序及因素，把管结果变为管因素，把质量事故消灭在萌芽状态。

(二)、事中控制阶段

事中控制是关键，指在施工过程中进行的质量控制。主要有：完善工序质量制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。

(三)、事后控制阶段

事后控制是指对施工过的产品进行质量控制，是一个弥补过程。按规定的质量评定标准和办法，对完成后的单位工程，单项工程进行检查验收。

整理所有的技术资料，并编目、建档。在保修阶段，对本工程进行维修。

三、质量保证措施

（一）、土方施工质量保证措施：

1、在移植前3周左右，对大树生长地、移植地分别采样，对土壤中的EC值、有机质、容量、通气孔隙度、碳酸钙等的各项指标进行含量分析，如移植地土壤指标与生长地不一致，我们也将采用相应的方法对移植地土壤进行改良，直至符合要求为止。

2、测放等高线时先在图纸上进行内业作业，根据每个等高线的不同变化情况，每隔20M左右标出一个控制点，利用图解法标出一个控制点的城市坐标数据输入全站仪内，仪器定位在二级控制点上，测放各线控制点的现场位置和高程，测好的等高线控制用不同的色旗扎在竹竿上表示，用记号笔在旗布上注明该点的实际高程是填方还是挖方，指导土方造型。

3、道路、广场基层下的土方压实，要做环刀法土样试验，以检验土方的压实的密实度。

（二）、雨天施工质量保证技术措施

1、现场应准备足够的防雨应急材料（如油布、塑料薄膜），在振捣密实的同时铺设覆盖材料（如油布、塑料薄膜），尽量避免混凝土遭受雨水冲刷，以保证混凝土质量。

2、做好施工现场的排水和四周的清理工作，防止积水和淤泥。

3、如在施工过程中突遇大暴雨，应做好人员配置，加强施工管理力量。

四、控制工程质量的措施

本公司是通过ISO9002 质量体系认证的园林绿化施工企业，工程项目的施工将按照ISO9002 质量体系认证有关条文和要求进行管理，并且建立一系列的管理措施。

1、根据公司《程序文件》YL4.2—1999（施工组织设计编制程序）要求建立施工组织设计审批制度。

（1）施工组织设计必须要有项目经理、生产副经理、项目工程项目会计师、项目经济师、安全员、材料员等有关人员的签字。

（2）施工组织设计必须在工程实施前15d 报工程管理部技术质量科，由工程管理部主任工程师审批后上报公司技质部及总工程师审批。

（3）施工组织设计必须经各级审批并按审批意见进行修改完善，经上报同意后方可进行施工。

2、根据公司《程序文件》YL4.9.1—1999（过程控制程序）要求建立技术复核、隐蔽工程验收制度。技术复核应在施工组织设计中编制复核计划，明确复核内容、部位、复核人员及复核方法。

3、根据公司《程序文件》YL4.9.1—1999（过程控制程序）要求，建立技术、质量交底制度。技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体分如下几个方面：

（1）当项目部接到设计图纸后，项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并督促建设单位组织设计交底会。

（2）施工组织设计编制完毕并送审确认后，出项目经理牵头，项目工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出监控部位及监控要点。

（3）本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分管工种负责人（生产经理、施工员、关砌、翻样）在安排施工任务的同时，必须对施工班组进行书面技术质量安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

4、根据公司《程序文件》YL4.6.1—1999（采购程序）要求，进行现场材料质量管理。严格控制外加工、采购材料的质量。苗木到现场后必须由项目经理和项目工程师组织有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。

5、根据公司《程序文件》YL4.11—1999（检验、测量和试验设备的控制程序）要求，进行计量器具管理

（1）工程管理部计量员负责本部所有计量器材的签定、督促及管理工作；

（2）现场计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为损坏；

（3）损坏的计量器必须及时申报修理调换，不得带病工作；

（4）计量器具要定期进行校对、鉴定，严禁使用未经校对过的量具。

6、根据公司《程序文件》YL4.10.1—1999（检验和试验控制程序）要求，建立二级验收及分部分项质量评定制度

（1）分项工程施工过程中，各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。

（2）分项工程施工完毕后，各分管工种负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交项目经理确认，最终评定表由工程经营部技术质量科专职质量员核定

（3）项目经理每月组织一次施工班组之间的质量互检，并进行质量讲评。

（4）工程部技术质量科对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改指令单、项目经理负责在指定限期内将整改情况以书面形式反馈到技术质量科。

（5）工程竣工验收前，质量保证资料必须齐全。

质量控制体系

目标控制

组织保证

技术控制

物资控制

施工过程控制

经济保证

质量意识

工程负责人

施工方案

工程技术交底

测量放样

资料管理

择优选料

现场抽样复合

创优措施

施工设备的选择

劳站监督

质量检查检制

负责人

分项目工程负责人

行政领导

工序负责人

总工程师

总工程师

测量班长

试验室

材料员

试验员

项目负责人

机管员

技术员

质检员

经济责任制

验工计价兑现

质量目标

项目反馈

# 施工组织部署

为确保该工程的高速度、高效率、高质量，我公司拟设立项目经理部。

项目部管理网络图

项目经理：

技术负责人：

施工员

质量员

安全员

材料员

预算员

道路地坪队

绿化施工队

园林小品队

给排水、电气照明队

我公司在此郑重承诺,选定的工程项目经理及相应资质的专业技术管理人员决不调换和撤离,并按工程进度及时到位.在施工过程中,公司对项目经理及有关技术人员进行考勤,并把考勤表张贴于墙上显眼处,随时接受业主及建设行政主管部门的检查.我公司对本工程要求项目经理和其他项目班子成员每月出勤不得少于20 天，项目经理和技术负责人每人缺勤一天罚300 元，其他人员按每天罚一百元计算。

现将该项目经理部人事及分工情况分述如下：

一、现场施工组织机构设置

公司设立的工程项目经理部(以下简称项目部)归公司总部直接领导。总部全面负责领导，督查，协调工作，对机械设备的调配、材料的核查、调运、工程进度、工程质量、财务管理、后勤保障进行统筹督查；现场项目部负责工程的具体运行和操作，对施工项目从开始到竣工的全过程负责。项目部人员配备：项目经理1 名，项目副经理、项目技术负责人1 名，施工管理员2 名，材料管理员1 名，质量管理员1 名，安全管理员1 名，预算财务负责人1 名，总计9 名。

二、人员组织原则

1、选派思想好，工作态度端正积极负责的人员进入项目部，确保工程施工队伍的凝聚力和战斗力。

2、项目部成员以学历、工作经验、工作实绩和工作能力作为选派考核的条件，确保工程有一个高素质的施工队伍。

3、在项目部主要成员的安排上，选用组织、协调、计划、管理能力强，并多次参加重大工程建设，而且获得优良级工程的人员担任，确保工程的高速度、高质量。

三、项目部主要人员职责

(一)项目经理

项目经理向公司总部负责，其是实施该工程的公司代表，对该工程具体运行操作负总责。

科学组织和管理进入项目(现场)的人、财、物资源，协调各分包单位之间的关系，做好人力、物力和机械设备的调配与供应，及时解决施工中的问题，做好资源优化配置，提高综合经济效益；组织、协调、指挥、管理现场施工，保证施工速度、质量、安全、文明施工。处理协调好同业主的关系，定期向业主汇报工程进度和工程质量等方面的情况，及时完成公司总部下达的各项任务。

(二)项目副经理

主持现场日常工作，具体负责生产调度、进度安排、文明施工，以及生产、技术、质量、安全管理和保障后勤供需；组织工程均衡施工和工序管理，合理配置各种资源，对工程的质量、进度、成本、安全、文明施工等负全面责任；组织好生产过程的各种原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性；组织好本项目部职工的质量教育工作，积极开展各种质量活动。

(三)技术负责人

协助项目经理履行对顾客的承包合同，负责公司质量体系文件在工程项目上的组织实施，实现工程质量目标；全面主持施工技术科和质量安全科的工作，对施工技术、工程质量、技术节约及工程档案等全面责任；协调项目经理部与业主、监理以及各方的技术合作关系。

(四)材料管理员

根据合同、工程预算和施工进度，负责编制物资要料计划；负责对进入现场的物资进行验证、送检，及时收集有关技术文件资料、负责现场物资堆放和标识管理工作；对验证不合格的苗木及时各主管部门领导汇报。

(五)质量管理员

(1)具体负责工程施工中质量问题，把好各个分项工程施工中主要环节的技术关，并积极处理解决好施工过程中遇到的技术难题。

(2)负责组织、复查单位工程的测量定位，放线工作。指导作业班组的质量检查工作，参加隐蔽工程验收，处理质量事故，并向项目经理汇报。

(3)按照合同要求，对材料质量、工程施工所需要的苗木质量进行检查；

(六)安全管理员

(1)对该工程施工中的生产安全负责，要积极开展安全文明工作教育，建立施工项目安全组织系统及相应的责任系统。加强安全文明施工组织工作，及时处理不安全隐患，并做好安全设备和材料定期检查和维修，确保施工文明，生产安全无事故。

(2)开展安全防护的安全文明施工的研究，使安全施工科学化、规范化、正常化，提高安全施工保障水平。

(3)加强安全文明检查和考核。如发现安全防护薄弱环节，需及时进行安全改进，提高安全文明施工水平。

(七)施工管理员

(1)负责现场施工管理，参加图纸会审，按施工组织设计要求，合理组织施工，负责各工种的技术，安全、质量交底工作；

(2)领会设计意图和施工要求，掌握质量标准，带领并配合操作人员具体施工操作，阻止和纠正施工人员违反操作规程，野蛮施工的不良行为。

(八)计划统计负责人

负责工程进度计量，及时向项目经理抄报工程进度情况报表；按合同要求向监理及业主提交周工程进度表、月工程进度表及办理工程量签证；

(九)预算及财务负责人

(1)编制施工项目成本计划，制订施工项目目标成本保证体系，开展项目成本目标落到实处。

(2)向项目经理部提供成本变化及成本控制所需要的成本信息。对成本进行预测，按项目经理要求，定期提出项目的成本预测报告；分析项目成本变化情况并及时将影响成本的重大因素向项目经理报告。

(3)对施工项目的变更情况做出完整的记录，对替用方案提出快速、准确的成本估算，并及时向项目经理汇报，以便做好替用方案签证工作。

三、劳动力组织和现场人员配备

为确保工程进度、工程质量、安全及文明施工的情况下，我公司拟投入一支技术过硬，思想作风好，能吃苦耐劳的绿化施工队伍到本工程施工。

现场劳动力配备：土方施工工人20 名、土建施工工人40 名、园艺工20 名，辅助20 名，测量工2 名，总计102 名，进场特殊技术工人，均经劳动部门培训，持证上岗，各类机械操作人员均是培训的熟练人员，施工高峰期根据实际情况增加人员。

# 安全生产、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪音的保证措施

## 第一节安全保证措施

指导思想：贯彻“安全第一，预防为主”的方针，有效地将本工程各类事故控制在最低限度内，建设便民、利民、爱民工程

一、安全生产目标

a)无重大伤亡事故；

b)无交通死亡事故

c)无重大等级火警事故

二、安全生产基本原则

以安全生产作为标准化管理重点，严格执行《建筑机械使用安全

技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《施工现场机械设备

安全管理规定》、《施工现场电气安全管理规定》等有关各项打措施。

三、安全生产总体措施

1、建立由项目经理领导的安全生产管理网络，对安全实行重点横向到边，纵向到底的层层管理，做到责任落实到人。

2、对项目全面分析，确定安全关键控制点及薄弱环节进重点管理，形成点面结合的管理模式。

3、加强对职工的安全思想教育，自主安全操作规程的学习，提高全员的安全生产意识，落实责任，严肃法规。

4、场内设立的安全警告牌，指示牌等，开展现场安全生产的宣传，造成安全处处受控状态的好气氛。

5、执行安全生产责任制，安全检查制，实行安全检查交底制，严格招待安全上岗制度，特种工种必须持证上岗及事故报告制度等。

6、注意工地用电安全，专业电工定期检查线珞，电箱等用电设施。

四、安全生产具体措施

1、安全生产责任制，责任落实到人，各项经济承包有明确的安全指标和包括奖罚办法在内的保护措施。

2、新进企业工人须经过公司、工程部和班组的三级教育；工人变换工种，须进行新工种的安全技术教育，工作掌握本工种操作技能，熟悉本工种的安全技术操作规程，认真建立“职工劳动保护记录卡”及时做好记录。

3、施工组织设计应有针对性的安全技术措施，经技术负责人审查批准。

4、特种工种作业持证上岗，特种作业人员必须经培训考试合格后持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用。

5、班组在班前须进行安全活动。对班组的安全活动，要有考核措施。

6、遵章守纪，佩戴标记，严禁违章指挥、违章作业。

7、工伤事故处理，建立事故档案，按调查分析规则，规定进行处理报告，认真做好“三不放过”工作。

8、大型施工机械使用前必须检查其刹车、电路运行是否正常，严禁带病上岗，严禁酒后操作。

五、安全管理体系图详见附图

公司分管领导

公司安全处

工程建设单

工程监理单位

项目经理

安全管理员

施工管理员

各工种班组组长

## 第二节文明施工措施

文明施工是一个施工企业管理水准的标志，也是达到战略方针的必要条件。争创文明施工企业，执行文明施工条例，是我们的责任和义务，为此特制定如下文明施工措施。

一、施工现场

1、建立文明施工管理制度，建立“文明施工标准化工地”领导小组，全面负责施工观场的文明施工，实行责、权、利相结合，责任落实到人，使整个施工现场有一个干净、整齐的工作环境，创建标准文明工地。

2、施工过程中，材料、成品、半成品和机械堆放指定位置排列，做到整洁有序，并设置标签。材料进出场地必须干净整洁，避免洒落。

3、在施工现场设置醒目的文明施工标语，以取得行人谅解和支持。

4、工地实行挂牌施工，注明工程名称。工程规模、开竣工日期，工地负责人、责任人，明确监督电话，接受社会监督。

5、办公室内必须图表整齐，施工内部资料齐全。

二、认真处理与周围群众的关系

我们充分认识到要搞好一个工程离不开当地群众的支持，积极加强与当地群众的沟通，并做好宣传工作，相互理解、尊重、和睦相处。

三、加强职工素质教育

职工的素质高低关系到文明施工能否顺利实施。加强职工素质教育是文明施工的主要措施之一。在加强对职工的技术教育的同时，加强职工的精神文明教育，进行文明施工评选活动。

四、文明标化保证

1、组织机构

施工现场实行标化管理，以工程项目部为核心成立文明施工标化管理小组，项目经理任组长，技术负责人任副组长，项目部其他管理人员任组员， 由标化管理小组副组长具体负责组织该工程的现场标化管理工作。

2、场容场貌

保持场内平整、不积水、无散落的杂物。建立现场排水系统、施工堆场一侧须设排水沟，排水沟上设盖板。基础施工阶段，派专人负责清理排水沟内的淤泥与杂物，确保其畅通。坚决禁止将废水排入河道

3、临时设施

制定办公室卫生管理制度，保持现场办公室的清洁、整齐、各类图表、章程挂贴有序，技术资料、文明分类明确、确放整齐。

## 第三节保证减少扰民降低污染和周围环境的措施

1、材料严格按施工计划进场，进场后要按堆场布置图整齐堆放，保持现场整洁。

2、加强施工现场的管理，制定严格的内部管理制度条例及奖惩措施，落实专项管理监督人员，确保制度的执行。施工人员一律挂好胸卡凡一旦发现施工人工员有违纪现象和不文明现象，坚决严肃处理。决不姑息。同时在通道和危险处挂好醒目标记，做好安全宣传工作。

3、因施工需要停水、停电等必须事先办理申请批准手续，对施工引起的损坏公用道路应及时修复，现场废料、垃圾应及时清理，场地要平整，排水良好，工完料净、场清。现场施工要充分利用加工场地，尽量减少在露天烧电焊和预制钢筋加工，减少电焊弧光刺激和废气污染，尽量降低施工噪音，尤其是晚上加班要控制噪音污染和强光污染，不影响附近居民生活和休息。

4、因施工场地周围有居民、商场，故在施工平面图布置时，把一些噪音大、灰尘多的堆场、工作棚机械设施布置在尽量远离现有民居、商场，同时把一些噪音大、灰尘多的工作尽量放在晚上进行。

5、现场施工所排污水入下水道，先集中经过临时沉淀池过滤后方准排入市政管道，防止堵塞下水道。严格控制排放水的质量指标：

a、排放水的Ph 值应在6—9 范围内：

b、悬浮物质小于500mg/L。

6、在施工过程中，教育工人认真做好落手清工作，做到工完料尽场地清，并对建筑垃圾及时清理运走，不准在现场长期堆放。

7、挖土施工时，运输车必须在场内清理干净，否则不得出场。工地现场设两名清洁工，专门清除建筑垃圾，保持工地的清洁，所有散落在场内施工道路的零星砂浆和泥土，做到随落随清。

8、混凝土的浇捣，利用商品混凝土。并同“拆运建筑垃圾”一样向市容监察交通管理部门办理手续。

9、工地由专人负责协调与市政、交通、环卫的横向关系，定期主动召开会议，听取他们对工程建设有关意见，保证工程施工文明，顺利进行。公司每月由领导小组组织部门、条线负责人对工地进行安全生产、文明施工、场容场貌、生活卫生等检查，并打分，评比各施工块名次。有力地促进各项“标准化管理”工作达到文明工地要

## 第四节环保保证措施

环境保护是生态平衡的保证，是我国重要国策，为了减少或避免施工对环境的破坏，采取如下措施：

1、学习环境保护法，执行环保部门的有关规定，会同有关部门组织环境监测，督促全体职工自觉做好环境保护工作，并认真接受有关部门的监督指导。

2、加强施工管理，实行文明施工，对环境有污染的废物，而排放时，必须经过处理，并经有关部门同意运到指定地点掩埋或销毁。

3、对进出道路，不乱抛乱弃，因施工而造成道路污染，应及时用水清洗。

4、因施工引起的损坏公用设施应及时修复，现场废料、垃圾应及时清理，场地要平整，排水良好，工完料净、场清。

# 新工艺、新技术、新方法的应用及降低造价的措施

通过新工艺、新技术、新方法有效地改进、优化设计、施工方案，能显著地降低造价，提高质量、节省工期等一切实质性成果。

## 一、新工艺、新技术、新方法的应用

为确保工程施工质量，提高绿化种植成活率，降低成本，缩短工期，减轻劳动强度，提高工效。我们将在本工程的施工中，采取一系列的新工艺、新技术、新方法的措施

1．绿化种植方面

（1）为确保大树移植成活，我们将在大树的根部浇灌活力素。确保大树移植成活。

（2）在修剪过的大树树枝口，涂刷伤口涂补剂，可以防止水分、养分的流失，为植物进行伤口的消毒、愈合及防腐。

（3）如果在夏天移植大树，为保证大树移植成活，我们在大树的表面喷洒蒸腾抑制剂，可以抑制植物在运输途中叶面的水分蒸发，抑制植物种植后水分的过度蒸发。为降低树木的蒸发量，在夏季大热的时候，可在树冠周围搭荫棚和注入“活力素”。在树冠上安装喷淋，增加周边湿度和降温，有利于大树成活。

（4）在绿化养护中，为清洁植物叶面，提高叶面的光洁度，我们将在植物的叶面喷洒叶面清洁光亮剂，保证叶面的正常光合作用机能。

2．在园林小品方面

在园林小品的木作材料上，比如本工程的木平台，我们将采用经过防腐、防火、抗虫害等材料处理过的木材，确保木材不腐烂、不虫蛀。

（1）园林小品如果有金属制品、石作制品，那么可以在本公司内先行进行断料、切割、钻孔、铰螺纹等加工，尺寸准确，经检验合格后再运往现场进行安装。这样可以提高工效。

（2）木平台严格按施工图纸要求和技术规范要求，在现场进行预制加工，经检验合格后再进行安装。这样也可以加快施工进度。

## 二、降低工程成本的具体措施

1、施工进场后积极与业主沟通，做好施工协调与配合，指定出详细的施工进度计划，加强与其他工种的协调，合理调整工人，最大效率的使用机械设备，减少工地窝工现象，提高整体效率，节约开支。

2、认真会审图纸，积极提出修改意见

在满足业主要求和保证工程质量的前提下，项目部要联系施工现场的主观客观条件，对设计图纸进行认真会审，并提出积极的修改意见，在取得业主和设计师的同意后，修改设计图纸，同时办理增减帐。

3、加强合同预算管理：

根据工程变更资料，及时办理增减帐。由于设计、施工和甲方使用要求等种种原因，工程变更是项目过程中经常发生的事情，是不以人的意志为转移的。随着工程的变更，必须会带来工程内容的增减和施工工序的改变，从而也必然影响成本费用的支出。

4、制定先进的、经济合理的施工方案

施工方案主要包括四项内容：施工方法的确定、施工机械的选择、施工顺序的选择和流水施工的组织。施工方案的不同，工期就会不同。所需机具也不同，因而发生的费用也不同。因此，正确选择施工方案是降低成本的关键所在。

5、落实技术组织措施

落实技术组织措施，走技术与经济结合的道路，以技术优势来取得经济效益，是降低成本的又一个关键。为了保证技术组织措施计划的落实，并取得预期的效果，应在项目经理领导下，由工程技术人员制定措施，材料人员供材料，现场管理人员和生产班组负责执行，财务成本计划员结算节约效果，最后由项目经理根据措施执行情况和节约效果对有关人员进行奖励，形成落实技术措施一条龙。

6、组织均衡施工，加快施工进度

凡事按时间计算的成本费用，如项目管理人员的工资和办公室，现场设施和水电费、以及施工机械和周转设备的租赁费等，在加快施工进度、缩短施工工期的情况下，都有明显的节约。由于加快施工进度，资源的使用相对集中，必须根据实际情况，组织均衡施工，切实做到快而不乱，以免发生不必要的损失。

7、降低材料成本

本工程中苗木支出是工程费用开支最大的一项，能否做好苗木的订购、运输，准确使用施工机械是减少浪费，实施节约的关键。

8、劳动力的管理

劳动力的管理也是工程成本控制的重要因素，合理安排劳动力，能使工程顺利进行。工程开始，各管理技术人员均分工明确，责任到位，并发挥各个工人的潜力，使他们产生最大工作效串。严格控制施工现场工人人数，按照各单位工程的施工顺序，确定所需工人人数，做到各就其事，各尽其责。制定严格合理的工人安排表，避免出现怠工，误工现象。

9、施工机械的管理

结合施工方案的制定，从机械性能、操作运行成本等因素综合考虑，选择最合适项目施工特点的施工机械，要做到既实用又经济。做好工序、工种机械施工的组织工作，最大限度地发挥机械效能；同时对机械操作人员的技能也要有一定的要求，防止因不规范操作或操作不熟练影响正常施工。

# 施工进度控制措施

## 一、从机械配备和人员落实上保证

抽调精干的工程技术人员和富有经验的项目经理组建项目经理部，统一指挥，协调施工，选派技术力量较强、机械设备先进的施工队伍，分成三个施工队投入施工，从人员落实和机械设备配备上保证工程按期完成。

## 二、从材料供应上保证

经理部安排专业人员负责材料的采购、运输、保管，确保工程需要，坚决杜绝停工待料现象发生。工程所需的各种材料，视材料的性质和价格，分别采用外购和当地采购的办法子以解决，并作一定数量的储备。

## 三、从施工计划编排上保证

按照工期要求，分阶段制定施工计划和实施方案，重点工程和难点项目，做好施工组织设计。合理安排分项工程的施工顺序，充分利用投标人经验丰富的有利条件，缩短流水作业的流程，努力加快各环节的施工进度，确保总体工程。

## 四、从安全生产上保证

加强职工安全法教育，增加安全生产的观念。各施工班组成立安全小组，设专职人员负责日常生产的安全检查、督促，保证施工的顺利进行。

## 五、从后勤生活上保证

加强机械设备和车辆的维修保养，保障施工机械的正常运转；搞好职工食堂，防病治病，保障职工身体健康，保证正常的出勤率，以确保工期。

加强与业主的联系，尊重附近居民，做好与当地政府和群众的协调工作维护人民群众的利益，取得当地政府与民众的支持，使工程施工进展顺利。

## 六、积极开展技术攻关

根据以往施工中存在的问题，以及当今园林绿化施工中普通存在的技术难题，积展群众性的技术革新极开活动，人人动脑筋，尊重科学，在应用和研制新技术、新工艺、新材料、新设备方面依靠技术进步，为优质快速地建设本项目服务。。

## 七、从管理措施上保证

每周召开现场管理协调会，邀请建设单位、监理单位参加，如有必要时邀请设计单位共同参加，解决施工管理、技术上的各种问题。优化劳动力的调配，消除窝工、怠工现象，使每个工人在工程建设中发挥自己的最大能力和作用。

## 八、从政治思想上保证

提高每位参加本工程建设员工的荣誉感，加强政治思想教育，建立项目经理、施工员、安全员、材料员等全体施工人员的岗位责任制，并建立相应的奖罚措施。

## 九、从施工部署上保证

由于本工程项目内容多，施工范围广，为了保证本工程的按期完成，我们将精心安排施工

力量。开工后，先进行整个景观工程的测量放样，定出主要园林小品、道路、广场的位置，了解清楚本工程的项目情况，施工内容，先进行挡土墙、河驳岸、园林小品、道路、广场基层等项目的施工，最后再进行广场、道路面层铺装。

园林小品的木作、石作、金属制品应在开工后，即在现场进行加工，或开工后，即联系供货单位，保证施工现场的要求。

绿化种植由专业绿化种植队掌握绿化种植的最好种植时间进行突击种植

施工进度计划表

| 序号 | 工程进度 分项工程 | 第一个月 |  |  | 第一个月 |  |  | 第二个月 |  |  | 第二个月 |  |  | 第三个月 |  |  | 第三个月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 测量、放样 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 土方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 圆路、水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 建筑小品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 假山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 垫层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 花岗岩铺装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他面层铺装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 水电及其它安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 清理退场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |