浙江省宁（波）台（州）温（州）高速公路

某绿化工程投标综合说明

致：温州市高速公路工程建设总指挥部

一、投标诚意：

承蒙贵方对我单位的信任，使本公司浙江省宁（波）台（州）温（州）高速公路某绿化工程×××合同段工程投标单位之一，我们十分珍惜这一千载难逢的投标机会，并对圆满完成该工程充满极大的信心。在收到贵方的招标文件后，我们精心组织班子，成立了投标领导小组，并派有关专业技术人员踏勘工程现场，分析施工难点，通过集思广益的认真研究和工作，已完成贵方招标文件规定的全部内容，并对标书作如下综合说明，呈请领导、专家、评委审议。

二、企业概况

三、施工本工程项目的总体安排

我公司怀着真挚的诚意和极大的热情参加本工程投标。经公司研究决定，若该工程由我公司中标，我公司将把本工程列为公司的重点工程来抓，组织以园林三级项目经理、助理工程师     同志为主的一班人员组成项目经理部，承担本工程的施工。公司将结合本工程的具体实际，选派公司内部各专业技术骨干人员组成施工队伍，进行科学安排精心施工。项目部主要管理人员见附表。

四、投标函编制说明

本标书编制依据如下：

1、业主提供的招标文件、施工图纸以及招标文件所提供的技术规范和技术标准等。

2、近年来公司对园林工程施工积累的经验和公司具备的技术力量、机械装备等基本施工能力。

3、勘察施工现场所了解的具体情况和业主对工程情况的介绍以及业主对招标文件的答疑。

五、对招标文件的确认及对建设单位的要求和合理化建议

我公司本着真诚合作，优质服务的精神，认真阅读了贵方的招标文件，对招标文件所列条款表示全部承诺。

为便于工程施工的顺利进行，建议在工程施工中，成立工程施工协调小组，由建设方定期支持召开由监理单位、设计单位、施工单位等参加的工程协调会，解决工程上的重大问题，并落实下一个阶段的工作计划，保证本工程既定目标完成。

我公司对以上承诺严格守信，以保质保量的投入来完成该项目工程。加强与业主的联系和合作，建一项工程，交一方朋友，树一块丰碑。

×××有限公司

二○○三年三月二十四日

承    诺    书

若该工程由我公司中标承建，我们将向招标人作以下承诺：

1、工程质量承诺。我公司向招标人承诺，若该工程由我公司中标承建，我公司确保该工程质量达到合格，并保证自通过验收一年后苗木成活率达到100%，若本工程一次验收不合格，除由我单位返工至合格外，另处以合同总造价2%的罚款，直至合格为止。

2、工期承诺。若该工程由我公司中标承建，我公司保证在提交的180日历天施工工期内完成本工程招标文件规定内的施工内容。若我公司违约，工期每延期一天处罚5000元，直至罚没工期履约保证金为止。

3、施工技术力量投入承诺。若该工程由我公司中标，我公司向招标人承诺按照投标书上提交的技术力量，进驻工程现场施工，若违约建设单位有权课以1%合同价的违约金。若项目经理或技术负责人擅自离开工地，每天课以违约金2000元；若每月在工地天数不足20天（特殊情况经业主同意例外）者，每不足一天课以违约金2000元/人。

4、工程不发生转包承诺。若该工程由我公司中标承建。我公司保证自行完成该工程的施工任务，不发生转包，若我公司违约，建设单位有权撤消其中标资格并没收其履约保证金。

5、我们承诺所有合同范围内的工作内容将在10月15日前完工。

×××有限公司

二○○三年三月二十四日

近三年已完成工程一览表

注：施工业绩证明材料附后

在建项目工程情况表

现 场 管 理 人 员 一 览 表

拟在本合同工程中任职的主要人员简历表

注：证明材料附后

拟在本合同工程中任职的主要人员简历表

注：证明材料附后

拟在本合同工程中任职的主要人员简历表

注：证明材料附后

拟在本合同工程中任职的主要人员简历表

注：证明材料附后

拟在本合同工程中任职的主要人员简历表

注：证明材料附后

拟在本合同工程中任职的主要人员简历表

注：证明材料附后

拟在本合同工程中任职的主要人员简历表

注：证明材料附后

拟在本合同工程中任职的主要人员简历表

注：证明材料附后

一、施工布置

1、临时设施布置

根据本工程的特点，项目部用房以租用临近民用房为宜，面积约150m2左右，其中办公室面积约50 m2，会议招待室约60 m2，后勤及仓库约40 m2。另租民房作工人宿舍。办公室配备各种必要的办公设备，包括电脑打印机等现代化办公用具。

2、施工用水用电布置

施工用水拟采用洒水车供水的措施。

施工用电拟至沿线居民家接线供电或采用自备小型发电机发电。

施工用水用电配备专职班组实施，由水电工徐和宝任组长，确保施工顺利进行。

3、施工总部署

（1）成立固定的工程施工项目部

若该工程由我公司中标承建，我们将按照招标文件规定的范围对该工程实行总承包，公司将派出技术力量雄厚、施工经验丰富的施工队伍承担本工程的施工，项目经理由经验丰富、责任心强的园林三级项目经理      同志担任。其它岗位的施工技术人员均选派有类似工程施工 经验的人员担任，人员简历见附表。

（2）实行项目法施工

施工现场成立以项目经理为代表的项目经理部，项目经理全面负责该工程的施工管理，全面负责工程的质量、工期、安全生产和文明施工等各项目计划的实施。

（3）施工机械配备

根据本工程特征配备足够的机械设备，并提前落实机械设备进场计划，确保机械设备按时进场，机械设备配备见施工机械设备配备表。

机械设备由机操工班长   管理，听从技术负责人    同志调配。

（4）现场施工各工种协调

本工程施工工种涉及泥工、水电工、园艺工和机操工，各工种管理由各班组长负责，工种间协调施工由本工程施工技术负责人   同志负责，项目部制定工程施工质量、进度、安全等方面的奖罚条例，落实到施工班组，确保工程按既定计划顺利进行。

二、施工方案

1、施工准备

（1）搭设临时设施，建立工程项目部，做好水通、电通、路通（三通）工作。

（2）组织项目部有关人员熟悉图纸及施工现场环境，作好施工图纸的会审准备工作，并审核优化拟定的施工组织设计。

（3）搞清施工现场地下管线分布情况及其它障碍物情况，做出具体的施工计划及施工预算，以便及时作好施工后勤工作。

（4）建立施工现场的治保组织，制定具体合理的治安保卫措施，避免意外事故，确保施工安全。

（5）及时办理工程建设所需的一切相关手续，确保工程按计划顺利进行。

- 2、种植土工程施工

土地是园林植物生长的基础，其质量情况将直接影响植物的成活率、生长质量，同时它是构筑园林工程地形地貌的骨架。它对建成后的园林景观面貌、环境有重要的影响。因此土方工程是园林建设工程中的一个重要组成部分，在工程施工前，对于拟定的种植土壤，必须进行取样专业实验室做理化性质的化验分析，对于不合格的土壤，必须采取相应的措施，改善土壤的理化性质，提高土壤肥力，土壤中含有的有害物质及杂物必须清除干净。

鉴于土方工程在园林建设工程中的重要性，结合本工程的实际情况，拟定该项目中的土方工程具体技术措施如下：

（1）项目部有关人员根据施工现场的实际情况，拟定土壤取样化验实施方案，报请业主、监理批准后，由项目部技术负责人牵头会同有关单位进行取样、对样，送专业实验室进行土壤理化性质化验分析。

（2）根据土壤化验结果，由公司技术人同拟定土方改良方案，报请业主、监理批准，再次送专业实验室进行复验进行简单试种。

（3）土方质量确定后，根据设计要求，标高控制点及平面控制网进行施工场地地形的全面粗整，按照施工工序分层填土，土壤改良、施基肥与地形粗整合在一起施工，采用平行施工，一次成形的施工方法，互通区采用机械与人工相结合的施工方法，由机械土方回天并初步平整后人工进行细部平整，达到苗木与草皮种植的要求，其基本施工工序为：

施放高浓度草甘磷    清除杂草杂物及有害物质     按确定的方案改良土壤、施基肥、场地初步平整      采用良好土质的种植土回填

机械人工相结合平整土方回填      清除表面一切不利于苗木与草皮种植的杂物     利用高程控制系统观察沉降情况利于排水。

(4)在绿化工程种植前，还应对地形进行细整，其施工工序为：

根据沉降情况添加种植土          表土翻松、楼平耕细         用圆筒型压器压紧

- 3、绿化工程施工

植物种植是绿化工程中十分重要的部分，其施工质量的好差，将直接影响到景观、环境及绿化的效果，为保证工程施工质量，充分体现设计意图，结合环境景观工程的要求，我们拟定以下施工方法和技术措施，以达到保障工程施工质量，体现设计意图目标。

（1）根据设计图纸、设计意图，结合现场实际进行施工放样，施工放样必须准确，以便控制进苗数量。

（2）图纸发放时，必须随附技术交底卡，按照技术交底卡要求严格督促施工检验过程。

（3）根据设计图纸、设计意图进行施工放样，在定好的点位上立上木桩，标明截植植物的名称、数量或树坑的坑径、坑深、树坑的坑径、必须符合设计及规范的要求。

（4）挖堀种植穴

①挖种植穴槽前,调查附近所设地下管线标志,并联系有关单位了解地下管线，设施情况，避免损伤设施，挖穴时发现电缆、管道等，应立即停止操作，及时找有关部门配合解决。

②各种树木种植的位置必须准确，挖掘种植穴时，按图进行定点放线，属于规则式种植，树穴要排列整齐，属于自然式种植时，树穴应保持自然，力求达到设计的配置艺术要求。

③挖种植穴槽时，应根据苗木根系，土球直径决定大小，在新土区，挖穴后应将穴底踏实，避免浇水后沉陷，种植穴槽的规格，按花灌木，常绿树、乔木、竹类、绿篱分成五类，树穴规格大小，有伸缩幅度，可根据本地土壤和气候条件，在允许幅度内调整。

④土壤含水率不足的干燥地区土层，新填土壤地，均匀在种植穴前杠浸水补给水分。

⑤树穴施肥作为基肥，应将充分腐熟的有机肥与土壤搅拌均匀，在穴底铺平，再覆土一层，以防根部直接与肥接触烧伤根系。

⑥种植穴槽挖出的表土和底土应分开堆放于坑穴边，回填时表土用作下部填土用，底土用作上部填土和围堰用，行道挖槽穴时，应堆放在与道路平行的两侧，避免影响栽植时瞄直的视线。

（5）选苗

在苗木选择时，应根据设计要求的规格，结合设计工程竣工后所要达到的效果，选择生长健状、无病虫害、树形端正、根系发达的苗木树种，做好标识，以便起苗，选定的苗木数量应按常规多于施工翻样数量，以供备用。

（6）起苗

①起苗前应根据苗木所在地土壤的干湿程度，提前1~2天进行浇水或排水，并准备好合适的蒲包、草绳等包装材料。

②为确保苗木根系规格符合要求，在正式起苗前预先抽掘一定数量的苗木作为抽样，以便发现问题及时采取相应的措施。

③起掘苗木所带泥球的规格应符合设计和规范要求，泥球包扎采用桔子包，包扎应结实美观，草绳紧实不松脱，底部封严不漏土，灌木及泥球径小于30cm的乔木，采用稻草，蒲包平摊由底向上翻包，裸根苗木需打上泥浆后用稻草、蒲包进行包扎。

（7）苗木运输和假植

苗木运输是绿化工程中和重要环节，其必须与当日种植数量相衔接，做到随起苗，随运输，随种植，以减少苗木的暴露时间。

苗木在运输过程中容易受到损伤，因此苗木在运输过程中应注意：

①苗木在装卸车时，应做到轻抬、轻吊、轻放，不得拖拉，避免植株破损，根盘擦伤或散球。

②起吊带土球小型苗木时应用绳网兜土球吊起，不得用绳索缚捆根颈起吊。重量超过1t的大型土台，应在土台外部套钢丝缆起吊。

③土球或盘根苗木装车时，应按车辆行驶方向，将土球向前，树冠向后码放整齐，树冠开展的树木应用绳索绑扎树冠，雪松、龙柏等苗木应保护好其主梢，树身与后车板接触应用软物衬垫并固定，裸根乔木长途运输时，应覆盖并保持根系湿润。

④花灌木运输时可直立装车，裸根苗木必须当天种植，其自起苗开始暴露时间不宜超过8小时，当天不能种植的苗木应当进行假植，带土球小型花灌木运至施工现场后，应紧密排码整齐，当日不能种植时，喷水保持土球湿润。

⑤苗木在运输途中，行车宜平稳，长途运输苗木必须覆以蓬布，做发防冻、防晒、防雨、防风和防盗工作。

⑥苗木运输应事先拟定运输路线，做到安全，争取在最短时间内运到现场，当接近施工现场时，向项目部预报到货时间，并通知项目部做好接货准备。

⑦从外地引进苗木必须严格遵守国家和地区有关植物检疫法规法令，办好植检疫手续。

（8）散苗

①散苗要轻拿轻放，避免损伤树根，散苗速度应与栽苗速度相适应，边散边植，散毕植完，尽量减少苗树暴露时间。

②用作行道树的苗木应事先按照高度将其进一步分级再进行散苗，以保证邻近苗木规格大体一致。

（9）苗木种植

苗木种植应根据苗种的习性和当地的气候条件，选择最适宜的时间进行种植。

①种植前应按施工图要求核对苗木品种，规格及种植位置，规则或种植应保持对称平衡，行道树或行列种植树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配，高度、干径、树形近似，种植的树木应保持直立，不得倾斜，应注意观赏面的合理朝向。

②种植带土球的树木时，必须拆除不易腐烂的包装，种植穴底必须踏实，种植后填土踏实，种植深度比土球顶部深2~3cm。

③种植裸根树木时，应将种植穴底填土呈半圆土堆，置入树木填土至1/3时，轻提树干使其根系舒展，并充分接触土壤，填土应分层踏实，每层厚度不超过20cm，种植深度与原种植线一致。

④树木种植后在略大于种植穴直径的周围，筑一道高10~15cm的灌水土堰，当日浇透第一遍水，以后根据实际情况及时补水，浇水要一次浇足，浇水量以水份不再渗为度。

⑤种植5cm以上的乔木，应设护桩固定，护桩应牢固，桩入土深度不小于坑底20cm，桩长按植株高度的二分之一控制。护桩立定后，先将绳索牢扎于桩上，而后围绕树干和护桩卷缚数道，再在护桩与树干间已卷绳索上扣紧，扎缚后的树木必须保持直立。

⑥主杆暴露，干径在3cm以上的乔木定植后，在主干和接近主杆的主枝部分，用草绳卷缚严密，以防日灼，若遇久旱不雨或在树杆生长期移植，卷干工作宜在起苗前进行。

⑦树木在非栽植季节栽植时，根据不同的情况采取相应的措施：

a、苗木提前采取疏枝，环断根或在适宜季节起苗用容器假植等处理。

b、苗木进行较强修剪、剪除部分侧枝，保留的侧枝应疏剪或短截，但应保留原树冠的三分之一，同时加大土球体积。

c、可摘叶的苗木可采取摘去部分叶片的方法，但不得损伤幼芽。

d、夏季可采取搭棚遮荫、树冠喷雾、树木保湿等方法保持空气湿润，冬季栽植应采取卷干、刷涂等有效施防寒防冻。

⑧分株植的花草应将草根掘起，除去杂草后5~7cm株分为一束，按株距15~20cm量品字形种植于深6~7cm穴内，再踏实浇水，种植时在晴朗天气、春秋季节，最高气温25℃以下时可全天种植，当气温高于25℃时避开中午高温时间。

⑨大灌木密植时，由中心向外的顺序种植，高矮不同的苗种混植时，按先矮后高的顺序种植，横纹图案，按先种植图案轮廓线，后种植内部填充部分的顺序种植。

- 4、反季节苗木栽植措施

本工程的施工工期在四月至九月之间，为了抢工期，赶在预计工期内完工，使得本工程不得不在七月至八月之间的非苗木栽植季节进行苗木栽植施工。

①、在不影响整体工期条件下的苗木栽植应选在该季节的雨季突击施工，这样会大大增加苗木成活率。

②、大部分的小苗与草皮还是不得不将在晴天种植，种植小苗草皮时必须将当天运到的苗木载植完毕。若条件许可，必要时应选择夜间种植，种植完毕及时浇水，随即对苗木进行修剪。采用毛竹杆支撑遮盖遮阳网，新栽苗木必须每天浇水一次，保持土壤水分。

③、夏季栽植大树时应带好足够的土球，并在原来的基础上适当加大土球，在保留规定冠幅的条件下，适当对次要的枝条进行强行修剪，并剪去枯枝、病虫枝和不整齐的枝条，摘除所有的叶子，给树干的主要枝条卷上稻草绳，以减少水分蒸发。同时树杆做好支撑，外围做好支架盖以遮阳网，每天浇水至少一次，同时经常性的对树干进行喷水。

④、项目部做到高度重视，配备足够的机械、管理人员和施工一线的工人，尽量减少苗木的停留时间，控制好苗木的起挖和栽植质量及后期养护工作。尤其要关注天气变化动态，抓住雨季大力栽植苗木。

- 三、施工质量、安全生产和文明施工保证措施

1、施工质量保证措施

工程质量是企业的生命，也是企业信誉的源泉。质量保证措施有以下几点：

（1）建立和完善质量保证体系，确定质量目标。

a、质量目标：确保合格。

b、质量保证体系：以项目经理为主，配备有技术的质量管理组织人员及班子等组成的质量管理网络。上至公司经理，下至生产工人及各部门，均建立质量责任制，项目经理部必须建立“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量自检体系，严格执行“三检”（自检、互检、交接检）制度。项目部组织现场施工工人员（包括劳务人员）进行所在岗位和工序的应知应会教育。质量检查活动中应对现场人员的岗位职责、工序应知应会知识进行检查。施工及质量负责人应佩戴证件上岗

（2）实行质量目标，落实质量目标措施。

a、在施工过程中，当质量与进度发生矛盾时，以质量为主，同时兼顾进度。进度奖罚制度，奖优罚劣，奖罚分明，层层落实到每一位职工。

b、公司建立质量进度奖罚制度，奖优罚劣，奖罚分明，层层落实到每一位职工。

（3）材料、成品、半成品的质量控制。

a、把好材料、成品、半成品的进场验收关。加强材料“ 四验”工作，即验规格、品种、质量、数量。

b、制订检测计划的质量控制。

（4）现场施工阶段的质量控制。

①种植土工程质量控制措施

填方工程采用机械与人工相结合施工，施工现场标高由测量员跟踪测量，严格控制好土方施工的平整度，同时达到总体地形景观和排水的要求。土方回填厚度必须达到设计种植土土方的厚度，以利于苗木植物生长的要求。种植土质量必须适合植物生长且不含有害物质和杂物，并且有植物生长的肥力，必要时采取施工措施提高土壤肥力，地形整形根据设计意图，结合现场实际精心组织施工。

②绿化工程质量控制措施

a、绿化苗木进场要有植物检疫证，杜绝带有病虫害苗木进场。苗木材料质量按设计要求宜大不宜小，树形优美流畅，枝冠完整。苗木种植配备必要的施工机具科学进行，并做好必要的保护措施，结合现场气候条件和地理位置，做好相应的防风、防讯、防晒、防寒和防病虫害措施。苗木种植随到随种，种植深度为原种植深度，种植时保持植株平衡，并摆好树木的观赏面。

b、为利于苗木生长，在种植穴内施一定量的农家肥或复合肥，并覆盖15-20㎝的种植土，避免苗木根系直接接触肥料而伤及根系。

c、土球放入种植穴内后回填以种植土，并分层踏实，严格把握栽植技术关，做到“栽正、舒根、打紧”确保苗木成活。

d、苗木种植后，特别是乔木，必须在苗木根基部位开一园形80-100㎝的围堰，以防止浇水时所浇的水不至于往外溢流。

2、安全生产保证措施

①安全生产的目标是确保安全、杜绝事故。公司实行现场安全工作标化管理，切实贯彻“安全第一，预防为主”的方针，全面落实安全责任制，做到组织、人员、措施三落实，由项目经理为安全责任人，公司与项目经理签订安全生产责任合同，以保证项目安全工作的全面落实。

②建立项目安全生产保证体系，安全管理责任到人，现场摆设张挂安全警示牌，进入现场必须服从现场安全管理。

③公司每月一次定期或不定期地对现场安全工作进行抽查，项目部每周一次对现场进行常规检查。

④严格执行安全生产纪律各项规定，根据施工进度情况和不同的施工工序及时编制并落实安全技术措施，保证施工现场内外人员的安全。

⑤做好宣传教育工作，对参加施工工作的所有的人员都必须进行“三级安全教育”未经安全教育的人员不得进场施工作业。

⑥现场配备专职安全员和保卫人员，负责现场的日常安全生产保卫工作，进入现场必须服从现场安全管理。

⑦做好施工机械的安全工作，做好各类机械设备安全防护及电器设备的接地接零工作，所有机械均需挂设安全操作牌，操作人员均需集中思想持证上岗操作。严禁无证人员乱碰乱摸操作机械设备。

⑧夜间施工照明，夜间施工要根据环保要求进行。根据施工具体部位不同可设临时碘钨灯。但绝不可在无灯光或煤光太弱处盲干，作业结束，及时将碘钨灯拆除。

⑨严禁现场明火制度。施工需要明火，需根据公司的规定，必须事先申请批准，并需明确明火责任人、监护人，以及落实防火措施后方可使用，不得使用电炉，食堂等易燃区域设置灭火器材等设施，除施工、生活用水外，现场还需考虑消防用水。

3、文明施工保证措施

工程文明施工要求必须做好整个施工现场的合理布局工作，加强施工现场的管理水平，具体措施如下：

（1）工程文明施工由项目经理牵头落实，责任到人，挂牌施工。

（2）进一步深化“讲文明、树新风”活动，全面提高职工文明素质，人人自觉遵守文明施工制度。

（3）施工现场除挂设一图五牌外，还应挂设各类宣传牌，切实做到“安全生产标化现场”。

（4）确保场内施工垃圾及废土集中定点堆放，并设置围栏，定期清理。

（5）施工现场内道路畅通、平整、清洁，无坑洼积水。

（6）加强班组的文明施工制度，具体如下：

A、制定工地各班组的文明施工落实检查考核制度。

B、施工作业人员应做到工完场清、工完料尽，垃圾废料及时清扫。

C、施工垃圾应及时清运，未清运垃圾集中堆放并有遮挡设施。

D、施工作业应采取措施降低噪声，清理时应防止粉尘飞扬。

（7） 改善生活和环境卫生工作。

A、办公室、食堂、厕所、宿舍、浴室等生活设施须保持卫生整洁，有专人清扫。

B、工地设食堂和用膳场所，有卖菜饭窗口。食堂必须卫生清洁，符合《食品卫生法》各项要求，生熟食品应分开冷藏，并保持不变质，炊事员应持“健康证”上岗。

C、宿舍内外、床上用品应整洁、卫生，不乱倒污物和随地便溺。

D、工地设有茶水供应处，茶水桶（缸）应卫生清洁，经常清洗。

E、现场配备医药箱及常用急救药物。

（8）加强工地的综合管理工作。

A、工地所有人员必须登记入册，进、出人员及时注销。

B、施工人员三证（暂住证、就业证、计划生育证）必须齐全有效。

C、夜间派专人值班，防止工地异常情况发生。

- 四、本工程路面保洁措施

为确保园林工程的路面清洁，应采取以下措施：

1、设置汽车清洗场，杜绝脏车进入施工场地。

在施工场地的外面设立一个专门用于冲洗汽车的临时场地，但凡进入施工现场的汽车，均进行冲洗，特别是对车轮的冲洗，以保证路面的清洁。

2、采用塑料布摊铺路面，防止黄泥或其它污秽物弄脏路面。

在施工现场，为避免车运黄泥或建筑垃圾弄脏路面，应在汽车拉运前用塑料布铺好路面，由施工员指挥倾倒黄泥，尽量避免黄泥撒在路面上。

3、及时清洗以保证路面清洁。

当发现有黄泥或污秽物撒在路面时，要及时用水冲洗打扫干净，若不及时清洗，致淤泥凝固就不易冲洗。

4、指定专人负责路面清洁工作

路面清洁，是一项简单，但又频繁的工作，一定要有专人负责，经常检查，发现路面不干净，即刻进行清理。

- 五、人员、机械、工期安排

1、人员安排

配备技术等级高、有类似工程施工经验且安全意识强、责任心强的施工班组投入本工程施工。根据公司技术人员和劳务科的计划安排，拟配备进场的施工人员情况如下：

①专业技术强的技术工人拟配备22人，包括园艺工、机操工、水电工、管道工、机修工等。这些人员具有丰富的施工经验，并持有相应的技术操作证。

②普通技术工人拟配备40人，包括泥工、园艺工、管道工、小型设备操作工等。这些人员有相应的施工经验，并持有上岗证。

③非技术工人拟配备50人，这些人员来源为曾与我公司有过劳务关系的和当地的工作能力强的人员组成，进场人员具有较强的劳动素质。

人员投入计划安排表

2、机械设备安排

根据本工程特点，经公司技术人员研究拟投入以下施工机械设备（见附表）。施工机械进场前进行全面检查，确保进场机械设备的完好性。机械设备的操作使用由专人负责，责任切实到人。

附机械设备配备表

主 要 施 工 设 备 配 备 表

| 机械装备 名 称 | 型号、产地国 | 功率、吨位/容积 | 单位 | 数 量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 自有 | 租赁 | 新购 |
| 挖掘机 | PC200 |  | 台 | 2 |  | 2 |  |
| 推土机 |  |  | 台 | 2 |  | 2 |  |
| 草坪修剪机 | WB450 | 4 | 台 | 2 | 2 |  |  |
| 绿篱机 | 苏州 | 1.2 | 台 | 2 | 2 |  |  |
| 水准仪 | DS3 |  | 架 | 1 | 1 |  |  |
| 电子经纬仪 | TO2929 |  | 架 | 1 | 1 |  |  |
| 测距仪 | TO2929 |  | 架 | 1 | 1 |  |  |
| 手推车 | 杭州 |  | 辆 | 20 | 20 |  |  |
| 发电机组 | 日本 |  | 组 | 1 | 1 |  |  |
| 洒水车 | ELT5550G×C | 6T | 辆 | 1 | 1 |  |  |
| 自卸汽车 | 东风 | 5T | 辆 | 20 |  | 20 |  |
| 装载机 |  | ZL40 | 辆 | 1 |  | 1 |  |
| 籽播喷枪 |  |  | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 潜水泵 |  | 1100W | 2 | 5 | 5 |  |  |

3、工期安排

本工程工期180天，工期较紧，签订施工合同后我公司将尽快办开工手续，并对施工现场地质特征，地下管线分布及地下障碍物作全面准确了解。并且本工程在施工过程中存在和其他主体施工单位穿插施工的情况，应充分了解其他施工单位的计划和近期工作安排，排除一切现场存在的困难，确保开工后工程施工顺利进行。对施工过程中可能会出现的问题作充分的预计，每月根据现场实际情况编制月施工进度计划，必要情况下应采取相应的赶工措施。

施工准备阶段项目部组织有关人员深化图纸，优化施工方案，编排出合理的施工工序流程计划，掌握并确定应用高新技术，利用科学技术合理地加快施工进度。及时组织施工图纸会审交底，事前解决施工图中的技术难题，组织施工班组对各分项工程进行技术，质量交底，避免施工过程中出现返工。

施工阶段尽快完成土方平整工程，保证苗木种植工程有充裕的时间。在确保工程质量的前提下合理安排施工，各工序施工穿插进行，采取跟踪管理的措施在第一时间解决施工中的技术问题。

苗木提前确定苗源，以保证施工过程中苗木供应及时。

做好停水、停电及气象预报工作，合理安排施工，避免施工过程中停水、停电等现象发生。定期检查机械运转情况，及时排除故障隐患，保证机械的正常运转。确保工程顺利进行。

制定分项工程定点部位具体完成时间计划，并拟定奖罚条例，落实到施工班组。

附：工程施工进度计划横道图、施工网络图

施 工 进 度 计 划 横 道 图

| 工程进度 项目 名称 | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 互通区场地平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 互通区土方回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 互通区给水管道安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 互通区苗木种植 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中间绿化带土方回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下边坡土方回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中间绿化带苗木种植 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下边坡铺草皮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种植床砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种植床土方回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种植床苗木种植 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上边坡播草籽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清理推场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿化苗木养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

施  工  网  络  图

上边坡播草籽

20天

准备工作  沪山互通场地平整Ⅰ 沪山互通场地平整Ⅱ  观美互通场地平整Ⅰ  观美互通场地平整Ⅱ

10天          8天                8天               8天                 8天

沪山互通土方回填Ⅰ  沪山互通土方回填Ⅱ  观美互通土方回填Ⅰ  观美互通土方回填Ⅱ

30天               30天                30天              30天

沪山互通苗木种植Ⅰ  沪山互通苗木种植Ⅱ  观美互通苗木种植Ⅱ  观美互通苗木种植Ⅱ  清理场地

22天                22天              22天                22天           20天

中间绿化带土方回填              下边坡土方回填                   下边坡苗木种植

35天                           35天                            18天

中间绿化带苗木种植

18天

种植床砌筑                              种植床土方                           种植床苗木种植

35 天                                   20天                                   10天

注：1、本工程互通区与主线绿化带同时施工

2、每个互通区分两个施工段流水施工

3、粗线条表示该施工线路为关键施工线路

分项工程进度率计划表

| 工程进度率(%) |  | 日历（每格10天）180天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 图例 | 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乔灌木种植 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 草皮铺植 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清理退场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程管理曲线

| 月份 进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 90 80 工 70 程 完 60 成 的 50 百 分 40 比 ％ 30 20 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0     10      20      30      40      50      60      70      80      90    100

工期历程的百分比（％）

时间－里程表

| 时间（天） | 0-30 | 30-60 | 60-90 | 90-120 | 120-150 | 150-180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号 | K68+300- K70+300 | K70+300- K72+400 | K72+400- K74+500 | K74+500- K76+600 | K76+600 K78+700 | K78+700- K80+850 |

拟为承包本项目工程设立的组织机构图

项目经理 廉政监督 项目技术负责人 安全负责人 后勤负责人 质检工程师 财务负责人 园艺管理人员 技术人员 施工员 质检人员

说明：廉政监督员与公司签订协议；项目经理、财务会计与廉政监督员签订协议，层层落实，保证廉政合同的实行。

六、苗木一年内的养护措施

工程竣工验收后的工作就是养护和管理，绿化工程的特点中“三分种，七分管”，表明了绿化工程的养护和管理的重要性。

养护与管理是一项经常性的工作，即一年四季均要进行，以是一项无尽无休的长期的工作，尤其是工后的第一年养护与管理最为重要。

为了使所栽的各种植物不仅能成活、生长，而且能长得更好、更美，就必须根据这些植物的生长特性，了解其生长发育规律，并结合当地具体生态条件，制定一套符合实情的科学的养护措施，这样方能收到锦上添花的效果，相反只栽不管，各种植物半死不活，处于病态，不仅起不到应有的绿化效果，而且还会大煞风景。

一年四季的养护管理工作其内容有：浇水、除草、中耕、施肥、修剪整形、病虫防治、防风防寒。

1、浇水：水份是植物体内的基本组成部分，植物体重的40%~80%是水分，叶子的含水量高达80%，树木体内的一切活动都是在水的参与下进行的，如果土壤水分不足，地上部分将停止生长，土壤含水量低于7%，根系停止生长，且因土壤浓度增加，根系发生外渗现象，会引起烧根而死亡。不同的植物对水份的需求不一样，而且同一种植物一年中不同的生育期内对水分的需求量也不一样，因此，必须根据这些植物的生物特性进行合理的浇水，使这些植物达到美化的效果，浇水主要分三个时期：

a、保活水：即是在新植物定植后，为了养根保活必须浇足水分，加速树根与土壤的结合，促进树根的生长，保证成活。

b、生长水：夏天是植物生长旺盛期，大量干物质在这时生成，需水量大，此时气温高，蒸腾量也大，雨水不充足时要浇水，如久旱无雨时二至三天必浇足一次水。

C、冬水：为了防寒，于入冬前浇一次冬水，冬水的作用是：一是水的比热大，热容量高，可适当提高地温、保护树木免受冻害；二是提高地温可推迟根系休眠，使根系能充分吸收水分，供蒸腾消耗需要；三是浇足冬水，使土壤有充分的贮备水，翌年春干旱时也不至于受害。

除上述浇水期外，植物施肥后也需立即浇水，即促使肥料渗透到土壤内成水溶液供植物吸收，同时浇水可使肥料浓度稀释而不至于烧根。

2、施肥：栽植的各种植物，将长期从一个地方吸收养料，即使原来肥力很高的土壤，肥力也将逐年消耗而减少，因此应不断增肥力，确保所栽植株旺盛生长。施肥最佳的时间的开春时候，万物复苏，树木在春季发叶、发梢，扩大树冠需大量的肥料，另外是植物开花的时节也需要大量的养料，这需根据植物的生长特性来确定。

3、中耕除草：中耕是指采用人工的方法使土壤表层松动，从而增加土壤的透气性，提高土壤温度，促进肥料的分解，有利于植根系发展，中耕还可以切断土壤表层毛细管，增加孔隙度，以减少水分的蒸发和增加透气性。

杂草消耗大量水分和养分，影响植物生长，同时传播各种病虫害。除草是一种繁重的工作，一般用手拔或小铲，结合中耕也可以除去杂草。中耕除草的最佳时期在雨后。

4、整形与修剪：整形与修剪是园林栽培过程中一项十分重要的养护措施，整形的目的除了可以调节和控制园林植物生长和开花结果、生长与衰老更新之间的矛盾外，重要的是在于满足观赏的要求，整形往往通过修剪，故通常将二者称整形修剪。园林植物整形修剪受植物自身和外界环境等诸多因素的制约，因而整形修剪要根据树木生长的自身特点以及对预期达到的观赏要求不同进行，树木修剪常年可进行，如结合抹芽、摘心、除蘖、剪枝等，但大规模修剪在休眠期为好，以免伤流过多影响树形。

5、绿化植物病虫害防治：绿化植物在生长发育过程中时常遭到各种病、虫危害，轻者造成生长不良，失去观赏价值，重者植株死亡，损失惨重。因此，有效地保护观赏植物，使其减轻或免遭各种病、虫危害，园林绿化工程中重要的任务之一。由于病、虫害的种类较多，没有统一的规律，因而应提高自我的水平，做到准确识别病、虫害，进行彻底的消除。

6、防寒：为了防止北方的寒潮，或早春树木萌芽后，遭受晚霜之苦，为了防止冻害发生，常常采取以下措施：

a、加强栽培管理，增强树木的抗寒能力。在生长期适时适量施肥、浇水、促使树木健壮生长，使树木体内积累较多的营养物质，可以增强树木的护害能力，但秋季必须尽早停止施肥，以免徒长，枝梢来不及木质化反遭冻害。

b、树干包裹：入冬前用稻草绳将树木的主干包起来，包裹高度1.5cm或包至树木的分枝处。

C、树干涂白：用石灰水加盐或石硫合剂对树干涂白，可反向阳光，减少树干对太阳辐射热的吸收，降低树木的昼夜温差，避免树干冻裂。涂白还可以杀死树木内越冬的害虫，涂白时做到一条干道涂白均匀，涂白高度一致，不漏涂，还可以形成一条亮丽的风景线。

浙江省宁（波）台（州）温（州）高速公路

某绿化工程

劳动力动态分布表

| 日历（天） 劳动力数量 | 每 格 2 天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
| 120 110 劳 100 动 90 力 80 数 70 量 ) 60 每 格 50 10 人 40 ( 30 20 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

技 术 标 目 录

一、投标综合说明

二、承诺书

三、企业基本情况及获奖荣誉

四、企业近三年业绩（附有关证明材料）

五、在建工程情况表（附有关证明材料）

六、投入本工程主要管理人员表

七、施工组织设计

1、施工布置

2、施工方案

3、施工质量、安全生产和文明施工保证措施

4、本工程路面保洁措施

5、人员、机械、工期安排

6、苗木一年内养护措施

附：近年已完与在建类似工程施工合同

和工程质量鉴定书

施

工

组

织

设

计