施工组织设计

一、工程概况：

K18+990～K19+070，位于本省西部及西南部，气候以温凉湿润为特点，降雨量充沛，平均降雨水量约为1200毫米，雨季集中在4～8月份，占年平均降雨量70％以上；历年平均相对湿度80～83％，潮湿系数0.96～1.05，属湿度适中带～湿度充足带；历年平均气温16.4～16.5℃，极端最低气温零下8.5℃，极端最高气温39.9℃；全年霜期80～90天。工程内容为边坡喷播绿化，根据以上特点设计合理的喷播绿化方法成为该工程绿化效果的关键。使该工程尽可能达到保护自然环境和防灾减灾功能，以是实现营造富有季节色彩变化的坡面自然景观。

二、客土喷播绿化特点：

客土喷播绿化是90年代末期从日本引进中国的一新型绿化技术。是将草种肥料、保水剂、土壤、有机物、稳定剂等混合物充分混合后，通过喷射机按设计厚度均匀喷到需防护的工程坡面，以达到景观近似于自然绿化目的。

三、客土喷播方法的选择：

根据当地的气温，降雨量，坡比、岩石裂隙，岩石硬度，植物的选择，以立地条件的不同来决定采用“金属网铺设工程+植被基材喷附工程”以增大生长发育基础与坡体的连接性。选择适合的草种配合比，改善绿色植物的生长发育环境和促进目标树种生长的双重功能，以确保喷射效果和质量。客土喷播材料中包括植物种子、有机营养土、土壤改良剂、稳定剂、微生物菌剂、肥料等。客土喷播采用12m3空压机和喷射机以及搅拌机等。

四、施工工期的选择：

根据本工程气候的特点，最佳施工期3—6月份，良好施工期为2月和9—10月，一般适宜为11月至来年的1月，因此必须根据不同工期的气候特点，选择不同的种子配合比和施工方法，以保证绿化效果。

五、播绿化工程施工准备

（一）喷播材料要求

A）、植物种子材料：

种子的质量监定：以灌木群落为目标群落是公路边坡生态防护设计原则。按设计要求，根据当地的季节、土质条件等因素的不同，采用原有的乡土植物种类，结合冬季是绿色的外来植物种子，配以适合在斜坡上生长的深根型、葡萄型、耐旱、耐贫瘠、抗逆性强的先锋草种和目标树种的种子进行混播，选择适合的植物种子及其种子配比，以达到四季长青的景观效果。在喷播前对批量种子发芽率进行测定，并根据实际情况测定面积计算种子用量，确保喷射效果及质量。

（a）、按设计要求提供植物种子主要有以下几种：

（1）、草本：黑麦草、高羊茅、白三叶、波斯菊、毛苕子、狗牙根、白喜草。

（2）、灌木：火棘、胡枝子、小叶锦鸡、木豆、多花木兰、小叶女贞、紫穗槐；

（3）亚乔木：香花槐、桤木。（坡比大于1：1时使用）

根据季节不同的植物种子进行混播，根据各施工期的发芽率及基材混播方法调整各种子用量、每平方米播种量为20—30克；草本占6%，灌木占94%。

（b）、选用植物种子的主要生理特性：

（1）高羊茅：耐寒性强。适于各种土壤条件生长，对各种立地条件的适应均强。

（2）白喜草：耐贫瘠、耐寒性强。能在林阴下酸性地壤生长，根系密度大，用利于土壤形成。

（3）白喜草：耐贫瘠地迅速生长，在湿润条件下生长较好，但耐旱性、耐热性较差，根系固持能力差，在陡坡条件易产生表层土体滑落。

（4）狗牙根：极耐酷暑、干旱。在海岸、沙地生长发育好，不耐遮荫，耐寒性差。

（5）多花木兰：在瘠薄地、干旱地生长发育良好，在质地也能下正常生长发育，能耐热，但耐寒性、耐酸性差，初期生长较快、自播能力强。

（6）紫穗槐：耐贫瘠、耐干旱展性强，根系固土能力强，发芽生长稳定，可靠性强，稍耐荫，耐热，易与草本植物混播共生，在陡坡地，石质山地能正常生长，初期生长较缓。

（7）黑麦草：在贫瘠地，遮荫条件下能生长发育，有一定的耐践踏性，适应的土壤范围广，以微酸性，肥力中上的土壤生长迅速。耐寒、耐热和耐干旱均较差、一年生黑麦草只适应当年生长。

B、生产发育基材材料特性及用量配比：

1）、普通粘土（40—50%），选择粘结附着力较强，而且含砂量较大，与其他改良材料混合后通透较好的黏土。

2）、有机营养土（25—35%），主要是泥炭等有机物含吸收有较多长效营养成分的有机质和肥土。

3）、土壤改良材料（15—25%），主要是木屑，植物纤维、禽粪、膨化物等辅助材料。目的是增加土壤肥力的保持水能力和渗透性，增加土壤的缓冲力，微生物活性和养分的供应，使根系易生长、繁殖和穿插。

4）、多含量复合肥（0.6~0.8%），主要是普通复合肥和供肥期长、不易流失的长效复合肥。

5）、保水剂（0.25%）：一种高效的土壤保湿，其微粒膨化体吸收和释放的水分解能使土壤保水，可供植物生长期反复地吸收。

6）、团粒剂（0.3‰）：高分子树脂类制剂，能解决基材混合后形成易于植物生长的团粒结构。

7）、微生物菌剂（0.154~0.2‰），根际细菌制剂、内生菌根以固氮根瘤剂等大量活性微生物的间接肥料，能增强植物在贫瘠立地的固氮能力和适应能力。

（二）、施工材料基本要求：

（1）对所有种子进行发芽率测定，依据测定结果计算播种量。

（2）对发芽困难的种子再喷播应在适宜的时间里，用温水浸泡处理和催芽处理，具体方法根据种子的特性而定，以保证植物种子的正常出苗。

（3）选用吸水性强、保水性好的无纺布作为覆盖材料。

六、施工方法和工艺技术方案：

（一）坡面施工技术要求：

坡面基本要求：

（1）修整坡面：清理坡面杂物、危石，使坡面基本保持平整，对浅层不稳定的坡面，做好稳定固后并可采取点状喷浆使其稳定。

（2）处理坡面排水。对坡面径流、涌水进行处理，通过设置泻水管，将涌水引至坡底，设置好坡面平台排水设施，使平台水从坡面两头排出，引至坡底。

（3）对坡面残存植物，在不防碍施工的情况下应心量保留。

（4）对过于平滑的坡面，应建造一定的凹凸粗糙面，以营造植物的生存空间，防止基材流失。

（二）基材喷射植被护坡锚杆施工：

（1）菱形网的铺设应尽量与坡面紧贴，在岩石边坡表面铺设菱形镀锌低碳钢丝网，网丝直径不小于2mm，孔径不大于50mm，并用主锚钉和次锚钉固定。锚杆与镀锌网接触呈90°弯起，弯起长度不小于5cm。

（2）主锚和次锚：根据岩面强度和坡比不同确定主、次锚的直径、锚固长度及每平方米锚杆根数（详见下表2）

（3）对于两张铁丝网重叠处应不小于10 cm。

（4）菱形网和铺设应保持坡顶处及坡体两侧覆盖不小于1m，小于1m应用更多的锚钉固定。局部不平整处加密锚杆。

（5）钻孔严格按照设计间距布置。

表2

| 项目 坡比 | 基材厚度 | 主锚 锚固长度 | 次锚 锚固长度 | 主锚间距 | 次锚间距 | 主锚直径 | 次锚直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软质岩I (大于或等于1:0.75) | 8㎝ | 0.5m | 0.3m | 2根/3m2 | 2根/m2 | 14mm | 12mm |
| 软质岩II (大于或等于1:0. 5) | 8㎝ | 0.6m | 0.4m | 2根/3m2 | 2根/m2 | 14mm | 12mm |

（三）喷射作业

（1）喷射施工时，喷附者应自上而下对坡面进行喷射、并尽可能保证喷出口与坡面垂直，距离保持在0.8m-1m，一次喷附宽度5m-6m。

（2）严格执行设计喷附厚度（坡比大于1：0.75，基材厚度为6cm；坡比大于1：0.5，基材厚度为8cm）。将准确称量配比好的基材与植被种子混合物充分搅拌混合后，采用喷射机喷射到需防护的工程坡面，并保持喷附面薄厚均匀。事先准备好检测尺，施工者做到经常对喷附厚度进行有效管理。

（四）边坡植被养护：

（1）养护管理：采用雾状水洒向坡面，按规定厚度浸润透基材，除要洒水养护外，针对实际条件和设计要求的不同，进行不同季节追肥。

（a）在喷播实施2.5个月左右，进行一次施肥，施肥量：尿素5~10克/平方米，复合肥（5：10：5），约20克/平方米。

（b）春季（4~5月）施肥量：尿素15克/平方米，复合肥（5：10：5）35克/平方米；秋季（9~10月）施肥量：复合肥（5：10：10）40克/平方米。实际施肥量根据植被和季节灵活掌握。

（2）在整体上成苗株数不足的情况下，在确认原因的基础上进行有效的补载、追播。形成预期灌木群落（施工三个月后：草本植物覆盖率30~50%，木本植物为10株/m2；施工一年后：灌木群落覆盖率达到90%以上，常绿灌木达到20%）。

七、质量保证、控制措施

施工前，组织全体施工人员认真学习施工质量标准，开分发人手一册，加强质量教育，强化职员意识，建立以总工程师为核心的质量检查，监督保障体系，每道工序完工后须经施工班级自检、质检员检查、总工程师审查合格后，报监理处检查合格后方能进行下一道工序施工，严禁不合格工序流入下道工序之中。施工中主动接受项目监理工程师指导监督，具体措施如下：

（1）对斜坡进行调查，对不稳定的坡体提前报告之监理处，以及时采取方案，避免不必要的损失。

（2）喷播完工后及时覆盖无纺布，以免雨水冲刷，造成喷播材料流失。造成种子流失要及时补种。

（3）材料放入搅拌机内要充分搅拌，以确保喷播质量。

（4）禁止暴雨中或暴雨前施工。

（5）严把原料、种子质量关。

（6）严格按工程施工技术方案施工。

八、安全措施

（1）施工前，组织全体施工人员学习，加强安全教育，强化安全意识，每人必须签定安全教育卡。

（2）全体施工人员在喷播作业进行时必须戴安全帽、穿作业保护鞋，边坡上喷播必须系安全带、安全绳，并检查所用工具是否完好无损。

（3）持网时施工人员须系安全绳，安全绳固定物体为钢钎、树木等，并确保稳固。

（4）打钻打钉时，应从上往下打，安全带钩在稳固的铁丝网上。

（5）安全带必须定期更换。

（6）施工用电都是用柴油机发电，发电时必须检查好柴油机是否漏油、电线是否完好。

（7）施工现场要有明显安全标志。与别的施工队交叉作业时，应协调好双方之间的合作。

（8）施工前对坡面要进行详细调查发现不稳定的坡体有时通知监理工程师，同时做好人员疏散设立警告标记。

九、环境保护措施

根据湖南省环境保护暂行条例规定：

（一）按照第二章保护自然环境中的第7条规定：施工队是过程中所使用的柴油机、空压机、运输车排放达到当地标准。且合进使用机械，尽量减小对大气的污染，节约能源，控制油耗。

（二）根据第二章第8条（5）规定：合理施用农药、化肥，防止土壤污染和土壤结构破坏。

（三）根据第三章污染合理中的第13条（2）规定：

（1）严格岗位责任制，加强生产技术管理，提高设备完好率，严格控制跑、冒、滴、漏，使泄漏率符合国家标准。

（2）水的污染：在施工过程中基本没有对水造成污染。

（四）根据第三章第14条（2）规定：对工业生产中的“三废”要认真搞好综合利用。目前无法回收利用的，要进行妥善处理。

公司对废弃物（无纺布、废机油、抹机油机布）回收率达到100%，无纺布揭开后进行回收且做好记录，每次换机油时须用桶装好也可当做机械润滑油或送往有资力的回收站处理。

（五）根据国家法律规定：

外来物种已对我国生物多样性和生态环境造成了严重的危害，有害物种有：紫茎泽兰、薇甘菊、空心莲于草、豚草、毒麦、互花米草、飞机草、凤眼莲（水葫芦）、假高梁等。

十、工期保证措施

工期保证体系由组织保证、资源保证、技术保证、措施与制度保证、经济保证五大部分组成，各个部分再将指标要求分解至各职能部门、施工队、班组及个人，分部门、分层次逐一落实，保证总体计划实现。具体内容见《工期保证体系框图》。

实现工程施工进度计划

工期保证体系

组织保证

资源保证

技术保证

制度保证

经济保证

合同计划处

汇编计划

人员、材料、

机具配备齐全

技术革新

集团公司年度

责任状

承包办法

各施工队

落实计划

材料、机务处

提  供

方案优化

项目承包合同

奖罚办法

各施工班组

分解计划

各施工班组

领  用

提前提供

技术资料

资金保证

月周日计划落实

各岗位工种任务落实

人员就位

材料应用

车船使用

机械使用

科研攻关

统筹安排

计划调整

PDCA循环

旬、日调度会

季月进度检查

施工进度总结评比表彰

按期兑现

二、采用新工艺、新设备、提高施工效率

1、对影响施工进度的施工技术难题，积极组织攻关。充分吸取各方面的合理化建议和广泛开展技术改新的活动，提高施工进度和经济效益。

2、加强技术培训，提高施工人员的操作技术熟练程度，掌握并应用新工艺、新设备、新技术，降低工程成本，提高施工效率。

三、加强施工管理、实行责任承包制

1、建立项目目标责任制为核心的管理体系。由项目经理部决策重大施工问题，确定重大施工方案。当实际进度落后于施工组织设计要求时，提出加快施工进度措施。

2、建立、健全岗位责任制，项目人员定岗定责，深化改革，采用竞聘上岗和绩效工资制度，使工作职责、工作绩效与经济利益挂钩。