模板施工合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程实际施工情况，在乙方投标承诺满足本工程要求的前提下，本着互惠互利的原则，经甲乙双方协商签订本合同，以资共同遵守。

一、工程项目：

二、承包范围：

三、承包方式及工作内容：

本工程采取包工包料的承包方式，乙方承包施工图内（含二次结构）及塔吊、升降机基础所有模板工程；

包含范围：模板及钢支撑门架、木支撑材料的采购、运输、装卸、保管、整理堆放及场内运输；模板制作、安装、拆除、清理模内杂物、刷隔离剂；支撑的搭设与拆除；加固件的制作及安装；安装模板用铁丝、铁钉；模板、木枋加工机械，楼层放线预留洞口的设置。甲方仅提供每层楼两条控制线及四个标高点，墙、柱、梁具体定位尺寸由乙方严格按照施工图放出。

四、合同工期：

主体结构施工总天数   日历天，开工时间以甲方书面通知为准。

如乙方中途不能按甲方的进度计划实施，则甲方有权要求乙方加强施工力量，并给予1000—3000元的经济处罚；必要时甲方可自行补充施工力量，更换新工队伍，由此造成的一切损失由乙方负责。

五、结算方式：

本工程按照优质优价的原则，在保证质量进度安全的前提下，执行综合单价包死，不再计取任何费用，个人所得税千分之六由甲方在结算总额中代扣代缴。现场发生的其他项目，套用2003版《湖北省建筑工程消耗量定额》，单价 44 元/工日。

模板工程：按78元每平方结算；（按建筑面积22400M2）；

以上包干价包含以下内容：

a）现场材料二次转运；

b）一般性缺陷消除及施工工艺现场调整修改用工；

c）连续五天以内窝工待工的补偿用工及各工各交叉影响用工（五天以外按15元/人 天补偿）；

d）定额内容内计时工；

e）安全文明施工用工及清退场用工；

f）政策性调整及市场价格调整；

g）夜间施工增加费及赶工增加费；

h）本工程质保期间的工程维修；

i）配合同场测量放线、承包范围内的检验试验；

六、工程质量：工程质量必须达到武汉市“楚天杯”标准。

乙方在施工过程中应严格按照施工规范和操作规程精心组织施工，确保工程质理达到优良标准即武汉市“楚天杯”标准。

如质量达不到武汉市“楚天杯”标准，乙方应无偿返工修理直至达到合同要求，并承担由此造成的经济损失，甲方视情节轻重予以经济处罚。

七、安全生产及文明施工：

乙方必须认真遵守国家及当地政府部门制定的有关安全生产的法律、法规，采取措施确保施工安全，工伤频率控制为零，杜绝重大伤亡事故。施工中若因乙方操作不当、不服从指挥等原因造成安全事故，乙方承担全部经济和法律责任。

现场施工过程中，必须遵守当地政府有关文明施工的规定，做到工完场清，料具堆放整齐。

八、付款方式：

乙方材料进入施工现场，甲方支付柒万元材料款，乙方每月25日向甲方项目部申报当月进度，经甲方审核后，按照核定金额的70%支付进度款，工程主体施工完毕经甲方验收合格，付至总工程款的80%，模板工程完办理完结算后六个月内结算。

九、双方职责：

（一）甲方职责

1、现场责任人：

2、负责现场施工、生活用水电，按施工方案接至施工现场；

3、全权管理质量、安全生产、进度、文明施工、结算考评；

4、对编制施工组织设计，乙方进行技术指导，并于施工前对乙方进行书面技术交底和安全交底，解决施工中遇到的技术难题，并配备相应机操工、电工等，满足施工要求；

5、工程中若有变更，及时书面通知乙方；

6、负责对乙方的工作过程和结算实施监督检查，在乙方工程质量、工期、安全、文明施工等不能满足工程所需时，甲方有权要求乙方限期整改，直至满足要求；

7、负责现场施工的协调工作；

8、根据合同条款，如乙方因转包、工期、质量等原因，导致本合同无法正常履行或自动终止时，乙方必须无条件退场，并承担相应的经济和法律责任。

9、甲方向乙方提供必要的生产、生活临建及垂直运输机械。

10、甲方针对每个楼层仅提供楼层控制线两条及楼层标高点两个，柱、梁定位及具体尺寸由乙方负责。

（二）乙方责任

1、现场负责人：

乙方负责人必须常住工地，亲临现场指导日常工作，保证电话24小时畅通。若发生遥控指挥，发号施令，不到工地的，每天罚款100元。

2、乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防、计划生育、文明施工等规定，必须服从甲方的统一指挥，在未征得甲方书面同意得前提下，不得更换现场其他施工人员，否则，甲方可酌情予以处罚。

3、乙方不得将工程转包或分包给他人，否则，甲方有权无条件终止本合同，一切损失由乙方承担。

4、组织具有技术能力强、素质较高的青壮年工人，并配备专职技术、质量、安全、料具管理人员，采取相应的管理措施，确保工程质量达到合同要求，若乙方未实现工程质量等级标准，不予结算，令其退场。

5、乙方人员必须按施工图纸及施工方案组织施工。爱护甲方提供的设备及工具，如发生损坏或丢失照价赔偿。施工用随手工具、劳动保护用品由乙方自备。

6、各班组交叉作业时，必须做到文明施工，不得因材料或其他原因发生争吵或打架事件，若发生打架事件，除医药费由责任班组自理，每发生一次视情节轻重以罚款，不得少于1000元。

7、工作过程中，各工种必须完成本工种工作内容。必须派专人清理施工现场、生活区，保证施工现场和生活区整洁规范。如未做到视情节轻重每次处以罚款200——5000元。

8、乙方对与其确定劳动关系的工人必须认真审查，保证不雇佣负案在逃人员，且身体素质和技术水平满足工程施工需要，工人年龄不得低于十八周岁及超过50周岁。乙方工作人员须持个人身份证，并将施工人员登记造册（注明工号、身份证、家庭详细地址）并报甲方备案。乙方应遵守国家计划生育政策，严禁乙方家属滞留施工现场。

9、甲方负责向乙方提供临时用住房，乙方入场后应立即办理施工人员暂住证，并执行省市政府相关管理规定，办理各自的审批手续。

10、人员进场后组织有关人员进入场教育，并进行监督、检查。

十、保修条款：

保修期间，如发现质量问题，甲方及时通知乙方，乙方必须及进进行维修和更换，若乙方不配合，甲方可委托其他单位完成，所需费用由乙方全额支付。

十一、违约责任：

1、甲、乙方无故不能履行合同各项条款，应承担相应的违约责任；

2、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务，不能按合同工期竣工，施工质量达不到要求及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，每拖延一天工期，处以1000元/天的罚款，抵扣工程款。

3、任何一方无正当理由终止合同的，必须向另一方支付10000元的违约金，并承担由此造成的一切经济损失。

十二、其它

1、双方在履行合同过程中发生争议时，首先应友好协商解决，协商不成时，可通过以下方式解决：可以向有关主管部门调解，当事人不愿和解、调解或者和解调解不成的，双方可以向甲方所在地的仲裁委员会申请仲裁。

2、未尽事宜，双方协商解决。

3、本合同一式肆份，甲乙方各持两份，甲乙双方签字盖章后合同生效，付清全部工程款后自动失效。

甲方（盖章）：								乙方（盖章）：

代表：										代表：

年		月		日