组合钢框木（竹）胶合板模板的安装与拆除

1  范围

本工艺标准适用于工业与民用建筑现浇混凝土框架（包括框架剪力墙）、剪力墙及筒体结构模板施工。

2  施工准备

2.1  材料及主要机具：

2.1.1  钢框木（竹）胶合板块：长度为900、1200、1500、1800和2400mm；宽度为300、450、600和750mm。宽度为100、150和200mm的窄条，配以组合钢模板。

2.1.2  定型钢角模：阴角模150mm×150mm×900mm (1200、1500、1800mm)；阳角模150×150×900mm（1200、1500、1800）；可调阴角模250mm×250mm×900mm（1200、1500、1800mm）及可调T型调节模板，L型可调模板和连接角模等。

2.1.3  连接附件：U形卡、扣件、紧固螺栓、钩头螺栓、L型插销、穿墙螺栓、防水穿墙拉杆螺栓、柱模定型箍。

2.1.4  支撑系统：定型空腔龙骨（桁架梁）、碗扣立杆、横杆、斜杆、双可调早拆翼托、单可调早拆翼托、立杆垫座、立杆可调底座、模板侧向支腿、木方。

2.1.5  脱模剂：水质隔离剂。

2.1.6  工具：铁木榔头、活动（套口）板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。

2.2  作业条件：

2.2.1  模板设计：

2.2.1.1  确定所建工程的施工区、段划分。根据工程结构的形式、特点及现场条件，合理确定模板工程施工的流水区段，以减少模板投入，增加周转次数，均衡工序工程（钢筋、模板、混凝土工序）的作业量。

2.2.1.2  确定结构模板平面施工总图。在总图中标志出各种构件的型号、位置、数量、尺寸、标高及相同或略加拼补即相同的构件的替代关系并编号，以减少配板的种类、数量和明确模板的替代流向与位置。

2.2.1.3  确定模板配板平面布置及支撑布置。根据总图对梁、板、柱等尺寸及编号设计出配板图，应标志出不同型号、尺寸单块模板平面布置，纵横龙骨规格、数量及排列尺寸；柱箍选用的形式及间距；支撑系统的竖向支撑、侧向支撑、横向拉接件的型号、间距。预制拼装时，还应绘制标志出组装定型的尺寸及其与周边的关系。

2.2.1.4  绘图与验算：在进行模板配板布置及支撑系统布置的基础上，要严格对其强度、刚度及稳定性进行验算，合格后要绘制全套模板设计图，其中包括：模板平面布置配板图，分块图、组装图、节点大样图、零件及非定型拼接件加工图。

2.2.1.5  轴线、模板线（或模边借线）放线完毕。水平控制标高引测到预留插筋或其它过渡引测点，并办好预检手续。

2.2.3  模板承垫底部，治模板内边线用1∶3水泥砂浆，根据给定标高线准确找平。外墙、外柱的外边根部，根据标高线设置模板承垫木方，与找干砂浆上平交圈，以保证标高准确和不漏浆。

2.2.4  设置模板（保护层）定位基准，即在墙、柱主筋上距地面5～8cm，根据模板线，按保护层厚度焊接水平支杆，以防模板水平位移。

2.2.5  柱子、墙、梁模板钢筋绑扎完毕；水电管线、预留洞。预埋件已安装完毕，绑好钢筋保护层垫块，并办完隐预检手续。

2.2.6  预组拼装模板：

2.2.6.1  拼装模板的场地应夯实平整，条件允许时应设拼装操作平台。

2.2.6.2  按模板设计配板图进行拼装，所有卡件连接件应有效的固紧。

2.2.6.3  柱子、墙体模板在拼装时，应预留清扫口、振捣口。

2.2.6.4  组装完毕的模板，要按图纸要求检查其对角线、平整度、外型尺寸及紧固件数量是否有效、牢靠。并徐刷脱模剂，分规格fwyg放。

3  施工工艺

3.1  柱模板安装工艺：

3.1.1  单块就位组拼工艺流程：

|  | 搭设安装架子 | → | 第一层模板安装就位 |  |  | → | 检查对角线、垂直和位置 |  |  | → |  | 安装柱箍 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第二、三等层柱模板及柱箍安装 |  |  | → | 安有梁口的柱模板 |  |  | → | 全面检查校正 |  | → |  | 群体固定 |

3.1.2  单块安装柱模板施工要点：

3.1.2  回先将柱子第一层四面模板就位组拼好，每面带一阴角模或连接角模，用U形卡反正交替连接。

3.1.2.2  使模板四面按给定柱截面线就位，并使之垂直，对角线相等。

3.1.2.3  用定型柱套箍固定，楔板到位，销铁插牢。

3.1.2.4  以第一层楼板为基准，以同样方法组拼第二、三层，直至到带梁口柱模板。用U形卡对竖向、水平接缝反正交替连接。在适当高度进行支撑和拉结，以防倾倒。

3.1.2.5  对模板的轴线位移、垂直偏差、对角钱、扭向等全面校正，并安装定型斜撑，或将一般拉杆和斜撑固定在预先埋在楼板中的钢筋环上，每面设两个拉（支）杆，与地面呈45°。以上述方法安装一定流水段的模板。检查安装质量，最后进行群体的水平拉（支）杆及剪刀支杆的固定。

3.1.2.6  将柱根模板内清理干净，封闭清理口。

3.1.3  单片预组拼柱模板工艺流程：

|  | 单片预组拼柱组拼 |  | → |  |  | 第一片柱模就位 |  |  | → |  | 第二片柱模就位用角模连接 |  |  |  |  | → |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装第三、四片柱模 |  | → |  | 检查柱模对角线及位移并纠正 |  |  |  |  |  |  | → | 自下而上安装柱箍并做斜撑 |  |  |  |  |  |  | → |  |  |  |
|  | 全面检查安装质量 | → |  | 群体柱模固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.4  单片在组拼模板安装施工要点：

3.1.4.1  单片模板，一柱四片，每片带一角模。组拼时相邻两块板的每一孔都要用U形卡卡紧。大截面柱模设圆型龙骨时，用钩头螺栓外垫蝶形扣件与平板边肋孔卡紧。设空腹方钢龙骨时，用定型钢卡与平面板边胁长孔卡紧。模板组拼要按图留设清扫口，组装完毕要检查模板的对角钱、平整度和外形尺寸，并编号、涂刷脱模剂、分规格堆放。

3.1.4.2  吊装就位第一片模板，并设临时支撑或用铅丝与柱主筋绑扎临时固定。

3.1.4.3  随即吊装第二片柱模，用阴角模（或连接角模）与第一块柱模连接呈L形。并用U形卡卡紧模板边肋与角模一翼，作好支撑或固定。

3.1.4.4  如上述完成第三、四片柱模的吊装就位与连接，使之呈方桶型。

3.1.4.5  自下而上安装柱套箍，要求同3.1.3.3，较正柱模轴线位移、垂直偏差、截面、对角钱。并做支撑，同3.1.3.5。

3.1.4.6  以上述方法安装一定流水段柱模后，全面检查安装质量后，并做群体的水平拉（支）杆及剪力支杆的固定。

3.1.5  整体预组拼柱模板安装工艺流程：

|  | 组拼整体柱模板并检查 | → | 吊装就位 | → | 安装支撑 |  | → | 全面质量检查 | → | 柱模群体固定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.1.6  整体预组拼柱模板安装施工要点：

3.1.6.1  吊装前，先检查整体预组拼的柱模板上下口的截面尺寸、对角线偏差，连接件、卡件、柱箍的数量及紧固程度。检查柱筋是否有有碍柱模的套装，并用铅丝将柱顶筋先绑拢在一起，以利柱模从顶部套入。

3.1.6.2  当整体柱模安装于基准面上，模板下口服线后，用四根斜撑或带有花篮螺栓的缆风绳与柱顶四角连接，另一端锚于地面，校正其中心线、柱边线、柱模桶体扭向及垂直后，支撑固定。当柱高超过6m时，不宜单根支撑，宜几根柱同时支撑连成构架。

3.1.6.3  梁柱模板分两次支设时，最上一层模板应保留不拆，以利于二次支梁柱模板的连接，与接槎通顺。

3.2  墙模板安装工艺：

3.2.1  墙模板单块就位组拼安装工艺流程：

|  | 组装前检查 | → |  |  | 安装门窗口模板 |  |  |  |  | → |  | 安装第一步模板 (两侧) |  |  |  | → |  |  | 安装内钢楞 | → |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 调整模板平直 | → |  | 调整模板平直 |  |  | → |  | 安装第二步至顶部两侧模板 |  |  |  |  |  | → |  |  | 安装内钢楞调平直 |  |  | → |
|  | 安装穿墙螺栓 |  | → |  |  | 安装外钢楞 |  | → |  |  | 加斜撑并调模板平直 |  |  | → |  |  | 与柱、墙、楼板模板连接 |  |  |  |  |

3.2.2  墙模板单块就位组拼安装施工要点：

3.2.2.1  在安装模板前，按位置线安装门窗洞口模板，与墙体钢筋固定，并安装好预埋件或木砖等。

3.2.2.2  安装模板宜采用墙两侧模板同时安装。第一步模板边安装锁定边插入穿墙或对拉螺栓和套管，并将两侧模对准墙线使之稳定，然后用钢卡或碟形扣件与钩头螺栓固定于模板边助上，调整两侧模的平直。

3.2.2.3  用同样方法安装其它若干步模板到墙顶部，内钢楞外侧安装外钢楞，并将其用方钢卡或蝶形扣件与钩头螺栓和内钢楞固定，穿墙螺栓由内外钢楞中间插入，用螺母将蝶形扣件拧紧，使两侧模板成为一体。安装斜撑，调整模板垂直，合格后，与墙、柱、楼板模板连接。

3.2.2.4  钩头螺栓、穿墙螺栓、对接螺栓等连接件都要连接牢靠，松紧力度一致。

3.2.3  预拼装墙模板工艺流程：

|  | 安装前检查 | → | 安装门窗口模板 |  |  |  |  | → | 一侧墙模吊装就位 |  |  |  |  |  | → |  | 安装斜撑 |  |  |  |  |  | → |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 插入穿墙螺栓及塑料套管 |  |  |  | → |  | 清扫墙内杂物 |  |  |  |  | → |  | 安装就位另一侧墙模板 |  |  |  | → |  | 安装斜撑 |  | → |  |
|  | 穿墙螺栓穿过另一侧墙模 |  |  | → |  | 调整模板位置 |  |  |  | → |  |  | 紧固穿墙螺栓 |  | → | 斜撑固定 |  |  | → |  | 与相邻模板连接 |  |  |

3.2.4  预拼装墙模板安装施工要点：

3.2.4.1  检查墙模板安装位置的定位基准面墙线及墙模板编号，符合图纸后，安装门窗口等模板及预埋件或木砖。

3.2.4.2  将一侧预拼装墙模板按位置线吊装就位，安装斜撑或使工具型斜撑调整至模板与地面呈75°，使其稳定座落于基准面上。

3.2.4.3  安装穿墙或对拉螺栓和支固塑料套管。要使螺栓杆端向上，套管套于螺杆上，清扫清模内杂物。

3.2.4.4  以同样方法就位另一侧墙模板，使穿墙螺栓穿过模板并在螺栓杆端戴上扣件和螺母，然后调整两块模板的位置和垂直，与此同时调整斜撑角度，合格后，固定斜撑，紧固全部穿墙螺栓的螺母。

3.2.4.5  模板安装完毕后，全面检查扣件、螺栓、斜撑是否紧固、稳定，模板拼缝及下口是否严密。

3.3  梁模板安装工艺：

3.3.1  梁模板单块就位安装工艺流程：

|  | 弹出梁轴线及水平线并复核 |  |  | → |  | 搭设梁模支架 |  |  |  | → |  | 安装梁底楞或梁卡具 |  |  |  | → |  | 安装梁底模板 |  |  |  | → |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 梁底起拱 | → | 绑扎钢筋 |  | → |  | 安装侧梁模 |  |  |  |  |  | → | 安装另一侧梁模 |  |  |  |  | → |  |  |  |
|  | 安装上下锁口楞、斜撑楞及腰楞和对拉螺栓 |  |  |  |  |  |  | → |  |  | 复核梁模尺寸、位置 |  |  |  | → |  | 与相邻模板连固 |  |  |  |  |  |

3.3.2  梁模板单块就位安装施工要点：

3.3.2.1  在柱子混凝土上弹出梁的轴线及水平线（梁底标高引测用），共复核。

3.3.2.2  安装梁模支架之前，首层为土壤地面时应平整夯实，无论首层是土壤地面或楼板地面，在专用支柱下脚要铺设通长脚手板，并且楼层间的上下支座应在一条直线上。支柱一般采用双排（设计定），间距以60～100cm为宜。支柱上连固10cm×10cm木楞（或定型钢楞）或梁卡具。支柱中间和下方加横杆或斜杆，立杆加可调底座。

3.3.2.3  在支柱上调整预留梁底模板的厚度，符合设计要求后，拉线安装梁底模板并找直，底模上应拼上连接角模。

3.3.2.4  在底模上绑扎钢筋，经验收合格后，清除杂物，安装粱侧模板，将两侧模板与底板连接角模用U形卡连接。用梁卡具或安装上下锁口楞及外竖楞，附以斜撑，其间距一般宜为75cm。当粱高超60cm时，需加腰楞，并穿对拉螺栓（或穿墙螺栓）加固。侧梁模上口要拉线找直，用定型夹子固定。

3.3.2.5  复核检查梁模尺寸，与相邻梁柱模板连接固定。有楼板模板时，在梁上连接阴角模，与板模拼接固定。

3.3.3  梁模板单片预组合模板安装工艺流程：

|  | 弹出梁轴线及水平线并做复核 |  |  |  |  |  |  | → | 搭设梁模支架 |  |  |  | → | 预组拼模板检查 |  |  |  | → | 底模吊装就位安装 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起拱 | → |  | 侧模安装 |  | → | 安装侧向支撑或梁夹固定 |  |  |  |  |  |  |  | → | 检查梁口平直模板尺寸 |  |  |  |  |  | → |
|  | 卡梁口卡 |  | → |  | 与相邻模板连固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.4  梁模板单片预组合模板安装施工要点：检查预组拼模板的尺寸、对角钱、平整度、钢楞的连接、吊点的位置及梁的轴线及标高，符合设计要求后，先把梁底模吊装就位于支架上，与支架连固并起拱。分别吊装梁两侧模板，与底模连接。安装侧支撑固定，检查梁模位置、尺寸无误后，再将钢筋骨架吊装就位，或在梁模上绑扎入模就位。卡上梁上口卡，与相邻模板连固。其操作细节要点同单块就位安装工艺。

3.3.5  梁模整体预组合模板安装工艺流程：

|  | 弹出梁轴线及水平线并做复核 |  |  | → | 搭设梁模支架 |  |  |  | → | 梁模整体吊装就位 |  |  | → |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 梁模与支架连固 | → | 复核梁模位置尺寸 |  |  |  | → | 侧模斜撑固定 |  |  | → | 上梁目口 |  |

3.3.6  梁模整体预组合模板安装施工要点：复核梁模标高及轴线，搭设双排梁换支架。短向两支柱间安装木（钢）楞。梁底模长向连固通长钢（木）楞，以增加底模整体性，便于吊装。复核预组合梁模的尺寸。连接件、钢楞及吊点位置，进行试吊。吊运时，梁模上口加支撑，以增加整体刚度。吊装就位，校正梁轴线、标高、梁模底两边长纵楞，与支架横楞固定。梁侧模用斜撑固定。

3.4  楼板模板安装工艺：

3.4.1  楼板模板单块就位安装工艺流程：

|  | 搭设支架 | → | 安装横纵钢 (木) 楞 |  |  | → | 调整楼板下皮标高及起拱 |  |  | → |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铺设模板块 |  |  | → | 检查模板上皮标高、平整度 |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.2  楼板模板单块就位安装工艺施工要点：

3.4.2.1  支架搭设前楼地面及支柱托脚的处理同3.2.2.1的有关内容。支架的支柱（可用早拆翼托支柱从边垮一侧开始，依次逐排安装，同时安装钢（木）楞及横拉杆，其间距按模板设计的规定。一般情况下支柱间距为80～120cm，钢（木）楞间距为60～120cm，需要装双层钢（木）楞时，上层钢（木）楞间距一般为 40～60cm。

3.4.2.2  支架搭设完毕后，要认真检查板下钢（木）楞与支柱连接及支架安装的牢固与稳定，根据给定的水平线，认真调节支模翼托的高度，将钢（木）楞找平。

3.4.2.3  铺设定型组合钢框竹（木）模板块：先用阴角模与墙模或梁模连接，然后向垮中铺设平模。相邻两块模板用U形卡满安连接。U形卡紧方向应反正相间，并用一定数量的钩头螺栓（或按设计）与钢楞连接。亦可用U形卡预组拼单元片模再铺设，以减少仰面，在板面下作业。最后对于不够整模数的模板和窄条缝，采用拼缝模或木方嵌补，但拼缝应严密。

3.4.2.4  平模铺设完毕后，用靠尺、塞尺和水平仪检查平整度与楼板底标高，并进行校正。

4  模板拆除施工工艺

4.1  模板拆除的一般要点：

4.1.1  侧模拆除：在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损后，方可拆除。

4.1.2  底模及冬季施工模板的拆除，必须执行《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204—92）的有关条款。作业班组必须进行拆模申请经技术部门批准后方可拆除。

4.1.3  预应力混凝土结构构件模板的拆除，除执行4.1.2条的规定外，侧模应在预应力张拉前拆除；底模应在结构构件建立预应力后拆除。

4.1.4  已拆除模板及支架的结构，在混凝土达到设计强度等级后方允许承受全部使用荷载；当施工荷载所产生的效应比使用荷载的效应更不利时，必须经核算，加设临时支撑。

4.2  模板拆除的一般要点：

4.2.1  拆装模板的顺序和方法，应按照配板设计的规定进行。若无设计规定时，应遵循先支后拆，后支先拆；先拆不承重的模板，后拆承重部分的模板；自上而下，支架先拆侧向支撑，后拆竖向支撑等原则。

4.2.2  模板工程作业组织，应遵循支模与拆模统由一个作业班组执行作业。其好处是，支模就考虑拆模的方便与安全，拆模时，人员熟知情况，易找拆模关键点位，对拆模进度、安全、模板及配件的保护都有利。

4.3  楼板、梁模板拆除工艺：

4.3.1  工艺流程：

|  | 拆除支架部分水平拉杆和剪力撑 | → | 拆除梁连接件及侧模板 |  |  |  |  |  | → |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下调楼板模板支柱顶翼托螺旋2～3m，使模下降 |  |  |  |  | → |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分段分片拆除楼板模板、钢 (木) 楞及支柱 |  |  |  | → |  | 拆除梁底模板及支撑系统 |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.2  拆除工艺施工要点：

4.3.2.1  拆除支架部分水平拉杆和剪刀撑，以便作业。而后拆除梁与楼板模板的连接角模及梁侧模板，以使两相邻模板断连。

4.3.2.2  下调支柱顶翼托螺杆后，先拆钩头螺栓，以使钢框竹编平模与钢楞脱开。然后拆下U形卡和L形插销，再用钢钎轻轻撬动钢框竹编模板，或用木锤轻击，拆下第一块，然后逐块逐段拆除。切不可用钢根或铁锤猛击乱撬。每块竹编模板拆下时，或用人工托扶放于地上，或将支柱顶翼托螺杆再下调相等高度，在原有钢楞上适量搭设脚手板，以托住拆下的模板。严禁使拆下的模板自由坠落于地面。

4.3.2.3  拆除梁底模板的方法大致与楼板模板相同。但拆除跨度较大的梁底模板时，应从跨中开始下调支柱顶翼托螺杆，然后向两端逐根下调，再按4.3.2.2条要求做后续作业。拆除梁底摸支柱时，亦从跨中向两端作业。

4.4  柱子模板拆除工艺：

4.4.1  分散拆除工艺流程：

|  | 拆除拉杆或斜撑 | → | 自上而下拆掉 (穿柱螺栓) 或柱箍 |  |  |  | → |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拆除竖楞，自上而下拆钢框竹编模板 |  |  | → |  | 模板及配件运输维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4.2  分片拆模工艺流程：

|  | 拆掉拉杆或斜撑 | → | 自上而下拆掉柱箍 |  | → |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拆掉柱连接角一侧U形卡，分二片或四片拆离 |  |  |  |  | → |  | 吊运片模板 |  |  |  |  |

4.4.3  柱模拆除要点：

4.4.3.1  分散拆除柱模时，应自上而下、分层拆除。拆除第一层时，用木锤或带橡皮垫的锤向外侧轻击模板上口，使之松动，脱离柱混凝土。依次拆下一层模板时，要轻击模边肋，切不可用撬根从柱角撬离。拆掉的模板及配件用滑板滑到地面或用绳子绑扎吊下。

4.4.3.2  分片拆除柱模板时，要从上口向外侧轻击和轻撬连接角模，使之松动。要适当加设临时支撑或在柱上口留一个松动穿墙螺栓，以防整片柱模倾倒伤人。

4.5  墙模拆除工艺：

4.5.1  墙模分散拆除工艺流程：

|  | 拆除斜撑 | → | 自上而下拆掉穿墙螺栓及外楞 |  |  | → |  | 分层自上而下拆除内楞及竹编模板 |  |  |  |  | → |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 模板及配件运输及维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5.2  墙模整体拆除工艺流程：

|  | 拆除穿墙螺栓 | → | 调节三角斜支腿丝框使底脚离开地面 |  |  |  |  | → |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拆除组拼大模板端接缝处连接窄条模板 |  |  | → | 敲击组拼大模立楞上端，使之脱离墙体 |  |  |  |  |  |  | → |  |  |
|  | 用撬棍撬组拼大模底边肋，使之全部脱离墙体 |  |  |  |  | → | 吊运组拼大模 |  |  |  |  |  |  |  |

4.5.3  墙模拆除工艺施工要点：

4.5.3.1  分散拆除墙模的施工要点与柱模分散拆除相同。只是在拆各层单块模板时，先拆墙两端接缝窄条模板，然后再向墙中心方向逐块拆除。

4.5.3.2  整拆墙体组拼大模板，在调节三角斜支腿丝杠使地脚离地时，以模板脱离墙体后与地面呈75°为宜。无工具型斜支腿时，拆掉斜撑后，拆除穿墙螺栓时，要留下最上排和中排的部分螺栓，使之松开但不退掉螺母和扣件，在模板撬离时，以防倾倒。

5  质量标准

5.1  保证项目：模板及其支架必须有足够的强度、刚度和稳定性；其支承部分应有足够的支承面积。如安装在基土上，基土必须坚实，并有排水措施。对湿陷性黄土，必须有防水措施；对冻胀士，必须有防冻融措施。

检查方法：对照模板设计，现场观察或尺量检查。

5.2  基本项目

5.2.1  接缝宽度不得大于1.5mm。

检查方法：观察和用楔形塞尺检查。

5.2.2  模板表面清理干净，并采取防止粘结措施。模板上粘浆和满刷隔离剂的累计面积，墙板应不大于1000cm2；柱、梁应不大于400cm2。

检查方法：观察和用尺量计算统计。

允许偏差项目，见表4-3。

表4-3

| 项 目 检 查 方 法 |  | 允许偏差 (mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单层、多层 | 高层框架 | 多层大模 | 高层大模 |  |
| 墙、梁、柱轴线位移 |  | 5 | 3 | 5 | 3 | 尺量检查 |
| 标 高 |  | ±5 | +2 -5 | ±5 | ±5 | 用水准仪或拉线和尺量检查 |
| 墙、柱、梁截面尺寸 |  | +4 -5 | +2 -5 | ±2 | ±2 | 尺量检查 |
| 每层垂直度 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 用2m托线板检查 |
| 相邻两板表面高低差 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 用直尺和尺量检查 |
| 表面平整度 |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 预埋钢板中心线位移 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 埋管预留孔中心线位移 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | 中心线位移 | 2 | 2 | 2 | 2 | 拉线和尺量检查 |
|  | 外露长度 | +10 0 | +10 0 | +10 0 | +10 0 |  |
|  | 中心线位移 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 截面内部尺寸 | +10 0 | +10 0 | +10 0 | +10 0 |  |
| 每层垂直度 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 用2m托线板检查 |

6  成品保护

6.1  预组拼的模板要有存放场地，场地要平整夯实。模板平放时，要有木方垫架。立放时，要搭设分类模板架，模板触地处要垫木方，以此保证模板不扭曲不变形。不可乱堆乱放或在组拼的模板上堆放分散模板和配件。

6.2  工作面已安装完毕的墙、柱模板，不准在吊运其它模板时碰撞，不准在预拼装模板就位前作为临时椅靠，以防止模板变形或产生垂直偏差。工作面已安装完毕的平面模板，不可做临时堆料和作业平台，以保证支架的稳定，防止平面模板标高和平整产生偏差。

6.3  拆除模板时，不得用大锤、撬棍硬碰猛撬，以免混凝土的外形和内部受到损伤。

7  应注意的质量问题

7.1  梁、板模板：梁、板底不平、下挠；梁侧模板不平直；梁上下口涨模：防治的方法是，梁、板底模板的龙骨、支柱的截面尺寸及间距应通过设计计算决定，使模板的支撑系统有足够的强度和刚度。作业中应认真执行设计要求，以防止混凝土浇筑时模板变形。模板支柱应立在垫有通长木板的坚实的地面上，防止支柱下沉，使梁、板产生下挠。梁、板模板应按设计或规范起拱。梁模板上下口应设销口楞，再进行侧向支撑，以保证上下口模板不变形。

7.2  柱模板：

7.2.1  涨模、断面尺寸不准：防治的方法是，根据柱高和断面尺寸设计核算柱箍自身的截面尺寸和间距，以及对大断面柱使用穿柱螺栓和坚向钢楞，以保证柱模的强度、刚度足以抵抗混凝土的侧压力。施工应认真按设计要求作业。

7.2.2  柱身扭向：防治的方法是，支模前先校正柱筋，使其首先不扭向。安装斜撑（或拉锚），吊线找垂直时，相邻两片柱模从上端每面吊两点，使线坠到地面，线坠所示两点到柱位置线距离均相等，即使柱模不扭向。

7.2.3  轴线位移，一排柱不在同一直线上：防治的方法是，成排的柱子，支模前要在地面上弹出柱轴线及轴边通线，然后分别弹出每柱的另一方向轴线，再确定柱的另两条边线。支模时，先立两端柱模，校正垂直与位置无误后，柱模项技通线，再支中间各柱模板。柱距不大时，通排支设水平拉杆及剪刀撑，柱距较大时，每柱分别四面支撑，保证每柱垂直和位置正确。

7.3  墙模板：

7.3.1  墙体厚薄不一，平整度差：防治方法是模板设计应有足够的强度和刚度，龙骨的尺寸和间距、穿墙螺栓间距、墙体的支撑方法等在作业中要认真执行。

7.3.2  墙体烂根，模板接缝处跑浆；防治方法是，模板根部砂浆找平塞严，模板间卡固措施牢靠。

7.3.3  门窗洞口混凝土变形：产生的原因是，门窗模板与墙模或墙体钢筋固定不牢，门窗模板内支撑不足或失效。

7.4  钢框木竹胶合板模板在使用过程中应加强管理。支、拆模及运输时，应轻搬轻放；发现钢框和加劲肋有损坏变形，应及时修理；模板分类分规格码放，对钢框、钢肋要定期涂刷防锈漆；对木竹胶合板的侧面、切割面、孔壁，应用封边漆封闭。

8  质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录：

8.1  模板工程技术交底记录。

8.2  模板工程预检记录。

8.3  模板工程质量评定。