屋面找平层施工

1  范围

本工艺标准适用于工业与民用建筑铺贴卷材屋面基层找平层施工。

2 施工准备

2.1  材料及要求：

2.1.1  用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

2.1.2  水泥砂浆：

2.1.2.1  水泥∶不低于325号的普通硅酸盐水泥。

2.1.2.2  砂：宜用中砂，含泥量不大于3%，不含有机杂质，级配要良好。

2.1.3  沥青砂浆：

2.1.3.1  沥青采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通石油沥青。

2.1.3.2  砂：中砂，含泥量不大于3%，不含有机杂质。

2.1.3.3  粉料：可采用矿渣、页岩粉、滑石粉等。

2.2  主要机具：

2.2.1  机械：砂浆搅拌机或混凝土搅拌机。

2.2.2  工具：运料手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、炒盘、压滚、烙铁。

2.3  作业条件：

2.3.1  找平层施工前，屋面保温层应进行检查验收，并办理验收手续。

2.3.2  各种穿过屋面的预埋管件、烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等根部，应按设计施工图及规范要求处理好。

2.3.3  根据设计要求的标高、坡度，找好规矩并弹线（包括天沟、檐沟的坡度）。

2.3.4  施工找平层时应将原表面清理干净，进行处理，有利于基层与找平层的结合，如浇水湿润、喷涂沥青稀料等。

3  操作工艺

3.1  工艺流程：

|  | 基层清理 | → | 管根封堵 | → | 标高坡度弹线 | → | 洒水湿润 | → |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 施工找平层 (水泥砂浆及沥青砂找平层) | → | 养护 | → | 验收 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2  基层清理：将结构层、保温层上表面的松散杂物清扫干净，凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平，不得影响找平层的有效厚度。

3.3  管根封堵：大面积做找平层前，应先将出屋面的管根、变形缝、屋面暖沟墙根部处理好。

3.4  抹水泥砂浆找平层：

3.4.1  洒水湿润：抹找平层水泥砂浆前，应适当洒水湿润基层表面，主要是利于基层与找平层的结合，但不可洒水过量，以免影响找平层表面的干燥，防水层施工后窝住水气，使防水层产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层能牢固结合为度。

3.4.2  贴点标高、冲筋：根据坡度要求，拉线找玻，一般按l～2m贴点标高（贴灰饼），铺抹找平砂浆时，先按流水方向以间距l～2m冲筋，并设置找平层分格缝，宽度一般为20mm，并且将缝与保温层连通，分格缝最大间距为6m。

3.4.3  铺装水泥砂浆：按分格块装灰、铺平，用刮扛靠冲筋条刮平，找坡后用木抹子槎平，铁抹子压光。待浮水沉失后，人踏上去有脚印但不下陷为度，再用铁抹子压第二遍即可交活。找平层水泥砂浆一般配合比为1∶3，拌合稠度控制在7cm。

3.4.4  养护：找平层抹平、压实以后24h可浇水养护，一般养护期为7d，经干燥后铺设防水层。

3.5  沥青砂浆找平层：

3.5.1  喷刷冷底子油：基层清理干净，喷涂两道均匀的冷底子油，作为沥青砂浆找平层的结合层。

3.5.2  配制沥青砂浆：先将沥青熔化脱水，预热至120～140℃；中砂和粉料拌合均匀，加入预热熔化的沥青拌合，并继续加热至要求温度，但不应使升温过高，防止沥青碳化变质。沥青砂浆施工的温度要求见表10-2。

沥青砂浆施工的温度要求                    表10-2

| 室外温度 | 沥青砂温度 (℃) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (℃) | 拌 制 | 开始滚压 | 滚压完毕 |
| +5℃以上 | 140～170 | 90～100 | 60 |
| +5℃～-10℃ | 160～180 | 110～130 | 40 |

3.5.3  沥青砂浆铺设：

3.5.3.1  铺找平、找坡饼，间距1～1.5m；

3.5.3.2  沥青砂浆铺设，按找平、找坡线拉线铺饼后，铺装沥青砂浆，用长把刮板刮平，经火辊滚压，边角处可用烙铁烫平，压实达到表面平整、密实、无蜂窝、看不出压痕为好。

4  质量标准

4.1  保证项目：

4.1.1  原材料及配合比，必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

4.1.2  屋面、天沟、檐沟找平层的坡度，必须符合设计要求，平屋面坡度不小于3%；天沟、檐沟纵向坡度不宜小于5‰；

4.1.3  水泥、沥青应有出厂合格证，或试验资料。

4.2  基本项目：

4.2.1  水泥砂浆找平层无脱皮、起砂等缺陷。

4.2.2  沥青砂浆应拌合均匀，沥青砂浆找平层应铺密实，无蜂窝等缺陷。

4.2.3   找平层与突出屋面构造交接处和转角处，应做成圆弧形或钝角，且要求整齐平顺。

4.2.4  找平层分格缝留设位置和间距，应符合设计和施工及验收规范的规定。

4.3  允许偏差项目，见表10-3。

屋面找平层允许偏差                     表10-3

| 项次 | 项 目 | 允许偏差 (mm) | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整 | 5 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |

5  成品保护

5.1  抹好的找平层上，推小车运输时，应先铺脚手板车道，以防止破坏找平层表面。

5.2  找平层施工完毕，末达到一定强度时不得上人踩踏。

5.3  雨水口、内排雨口施工过程中，应采取临时措施封口，防止杂物进入塔塞。

6  应注意的质量问题

6.1  找平层起砂：水泥砂浆找平层施工后养护不好，使找平层早期脱水；砂浆拌合加水过多，影响成品强度；抹压时机不对，过晚破坏了水泥硬化；过早踩踏破坏了表面养生硬度。施工中注意配合比，控制加水量，掌握抹压时间，成品不能过早上人。

6.2  找平层空鼓、开裂：基层表面清理不干净，水泥砂浆找平层施工前未用水湿润好，造成空鼓；应重视基层清理，认真施工结合层工序，注意压实。由于砂子过细、水泥砂浆级配不好、找平层厚薄不均、养护不够，均可造成找平层开裂；注意使用符合要求的砂料，保温层平整度应严格控制，保证找平层的厚度基本一致，加强成品养护，防止表面开裂。

6.3  倒泛水：保温层施工时须保证找坡泛水，抹找平层前应检查保温层坡度泛水是否符合要求，铺抹找平层应掌握坡向及厚度。

7  质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录：

7.1  材质及试验资料。

7.2  质量检验评定资料。