钢门窗安装

1  范围

本工艺标准适用于工业与民用建筑的钢门窗安装。

2  施工准备

2.1  材料及主要机具：

2.1.1  钢门窗：品种、型号应符合设计要求，生产厂家应具有产品的质量认证，并应有产品的出厂合格证，进入施工现场进行质量验收。

2.1.2  钢纱扇：品种、型号应与钢门窗相配套，且附件齐全。

2.1.3  水泥325号及其以上，砂为中砂或粗砂。

2.1.4  各种型号的机螺丝、扁铁压条，安装时的预留孔应与钢门窗预留孔孔径，间距相吻合，钢门窗的安装及固定方法应符合设计要求。

2.1.5  涂刷的防锈漆及所用的铁纱均应符合图纸要求。

2.1.6  焊条的牌号应与其焊件要求相符，且应有出厂合格证。

2.1.7  主要机具：电焊机、面具、焊把线、铁锹、大铲或抹子、托线板、小线、铁水平、线坠、小水桶、木楔、锤子、螺丝刀等。

2.2  作业条件：

2.2.1  结构工程已完，且经质量验收合格，工种之间已经办好交接手续。

2.2.2  已按图纸尺寸弹好门窗中线，并弹好室内50cm水平线。

2.2.3  门窗预埋铁件按其标高位置留好，并经检查符合要求。预留孔内清理干净。

2.2.4  门窗与过梁混凝土之间的连接铁件位置、数量，经检查符合要求，对未设置连接铁件或位置不准者，应按钢门窗的安装要求补齐。

2.2.5  安装前应检查钢门窗型号、尺寸。并对翘曲、开焊、变形等缺陷，进行处理，符合要求后再安装。

2.2.6  组合钢门窗要事先做好拼装样板，经验收合格后方可大量组装。

2.2.7  经过校正或补焊处理后应补刷防锈漆，并保证涂刷均匀。

3  操作工艺

3.1  工艺流程：

|  | 划好门窗安装位置及标高 |  |  | → |  | 运门窗口扇 |  |  |  |  | → |  | 立钢门窗 |  |  |  | → | 木楔临时固定 |  |  |  |  |  | → |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 按水平线复核安装标高，按中线复核安装位置 |  |  |  |  |  |  |  |  | → |  |  |  | 焊接固定 |  |  | → |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 堵洞 | → | 装五金配件 |  | → |  | 装玻璃 | → |  |  |  | 刷油漆 |  |  | → | 装纱扇 |  |  |  | → |  | 刷油漆 |  |  |

3.2  划线找规矩：按设计图纸门窗安装位置、尺寸、标高，以窗中线为准往两侧量出窗边线，以顶层门窗安装位置为主，分别找出各层门窗安装位置线及标高。

3.3  按图纸门窗编号要求，将钢门窗分别运到安装地点，并靠垫牢固，防止碰撞伤人。

3.4  门窗就位，将固定铁脚插入预留洞内找正吊直，且保证位置准确，用木楔临时固定，窗上框距过梁留2cm缝，挺左右缝隙均匀，宽度一致，距外墙尺寸符合设计要求。

3.5  阳台门联窗，可先拼装好再进行安装，也可分别安装门和窗，现拼现装，总之应做到位置正确、找正、吊直。

3.6  钢门窗立好后，要进行位置及标高的检查，符合要求后，上框铁脚与过梁铁件焊牢，窗两侧铁脚插入预留洞内，用水润湿，采用1∶3干硬性砂浆堵塞密实，洒水养护。

3.7  待堵孔砂浆凝固后，用1∶3水泥砂浆将门窗框进缝塞实，保证门窗口位置固定。

3.8  裁纱、绷纱：裁纱要比实际尺寸每边各长50mm，以利压纱。绷纱时先将纱铺平，将上压条压好、压实，机螺丝拧紧，将纱拉平绷紧装了压条，拧螺丝，然后再装两侧压条，用机螺丝拧紧，将多余的纱用扁铲割掉，要切割干净不留纱头。

3.9  纱扇油漆：绷纱前应先刷防锈漆一道，调合漆一道。绷纱后在安装前再刷油漆一道，其余两道调合漆待安装后再刷。

3.10  钢门窗油漆应在安装前刷好防锈漆和头道调合漆，安装后与室内木门窗一起再刷两道调合漆。

3.11  门窗五金应待油漆干后安装；如需先行安装时，应注意防止污染和丢失、损坏。

3.12  纱门窗的安装，如在库房预刷好交活油，然后再行安装时，要注意油漆颜色应一致，并注意安装时不要砸碰油漆，以免二次着补而影响美观，所以交活油最好待安装后再一起刷。

3.13  冬雨期施工：

3.13.1  冬期施工，灌洞所用的豆石混凝土及塞缝所用的砂浆，应按室外气温的高低，掺入一定比例的外加剂，防止混凝土及砂浆受冻。

3.13.2  雨期施工，大雨时应暂停施工，小雨时进行钢门窗安装，应及时找正吊直固定好。堵洞、灌缝工作应待晴天时完成。

4  质量标准

4.1  保证项目：

4.1.1  钢门窗及其附件质量，必须符合设计要求和有关标准的规定。

4.1.2  钢门窗安装的位置、开启方向，必须符合设计要求。

4.1.3  钢门窗安装必须牢固；预埋铁件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求。

4.2  基本项目：

4.2.1  钢门窗扇的安装应关闭严密，开关灵活，无阻滞、回弹和倒翘。

4.2.2  钢门窗附件齐全，位置正确，安装牢固、端正，启闭灵活适用。

4.2.3  钢门窗框与墙体的缝隙填嵌应饱满密实，表面平整，嵌填材料、方法符合设计要求。

4.3  允许偏差项目：钢门窗安装框的正侧面垂直度、门窗框的水平度、门窗框两对角线的长度差、窗框扇的配合间隙限值、窗框扇搭接量的限值等应符合表8-2所规定的数值。

钢门窗安装允许偏差及留缝宽度    表8-2

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差 (mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗框两对角线长度差 | ≤2000mm >2000mm | 5 6 | 用钢卷尺检查量里角 |
| 2 |  | 铰链面 | ≤2 | 用2×50塞片检查量铰链面 |
|  | 窗框扇配合间隙的限值 | 执手板 | ≤1.5 | 用1.5×50塞片检查量框大面 |
| 3 | 窗框扇搭接量限值 | 空腹窗 | ≥4 | 用钢针划线和浓度尺检查 |
|  |  | 实腹窗 | ≥2 | 用钢针划线和浓度尺检查 |
| 4 | 门窗框（含拼樘料）正侧面垂直度 |  | 3 | 用1m托线板检查 |
| 5 | 门窗框（含拼樘料）水平度 |  | 3 | 用1m水平尺和楔形塞尺检查 |
| 6 | 门无下槛时，内门扇与地面间留缝限值 |  | 4～8 | 用楔形塞尺检查 |
| 7 | 双窗门外框、梃（含拼樘料）的中心距 |  | 5 | 用钢板尺检查 |

5  成品保护

5.1  钢门窗进场后，应按规格、型号、分类堆放，然后挂牌并标明其规格、型号和数量，用苫布盖好，严防乱堆乱放，防止钢窗变形和生锈。

5.2  钢门窗运输时应轻拿轻放，并采取保护措施，避免挤压、磕碰，防止变形损坏。

5.3  抹灰时，残留在钢门窗框扇上的砂浆应及时清理干净。

5.4  严禁以钢门窗的樘料做为脚手架的支点和固定点，使樘料受压变形；严禁将脚手架木的拉杆固定或捆绑在钢门窗框上，防止钢门窗的移位和变形。

5.5  拆架子时，注意将开启的门窗扇关上后再落架子，防止撞坏钢门窗。

6  应注意的质量问题

6.1  翘曲和窜角：钢门窗加工质量有个别口扇不符标准：在运输堆放时不仔细，不认真保管；安装时垂直平整自检不够，安装前应认真进行检查，发现翘曲和留角应及时校正修理，修好后再进行安装。

6.2  铁脚固定不符要求：原预留洞与铁脚位置不符，安装前又没有检查和处理，在安装时有的任意将铁脚用气焊烧去，有的将铁脚打弯后勉强塞入孔内，严重地影响钢窗安装的牢固。

6.3  上下钢门窗不顺直，左右钢门窗标高不一致：没按操作工艺的施工要点进行，施工前没找规矩，安装时没挂线。

6.4  钢门窗开关不灵活：抹灰时吃口影响其使用的灵活性；安装时垂直方正没找好，有的门窗劈棱、窜角，也没经过修理。要求在钢门窗安装后进行开关试验检查，看是否灵活，对其影响开关的抹灰层应剔去重新补抹，对门窗扇劈棱和窜角的应调整。

6.5  开启方向不到位：抹灰的口角不方正，或抹的碹脸下垂，凸线不直，将直接影响门窗的开启。要求抹灰时严格按验评标准施工，对不合格的点要修好后，再交木工安装门窗。

6.6  钢门窗的调整、找方或补焊、气割等处理不认真，焊药药皮不砸，补焊处不用钢挫挫平，不补刷防锈漆。

6.7  钢窗披水不全；有的安装时窗号使用错误，钢窗保管不好。应认真核对窗号，符合要求后再安装，并在堆放时注意对披水的保护。

6.8  五金配件木齐全、不配套，施工时丢失，二次着补与原牌号不符。要求钢门窗与五金配件同时加工配套进场，并考虑合理的损坏率，一次加工订货备足。

6.8  纱扇绷纱粗糙，纱头外露：压纱条与门窗扇裁口不配套，孔径过大，纱压的不紧，或纱头外露。

6.9  压纱条使用自攻螺丝过长，丝尖外露易伤人。

6.10  钢纱门窗油漆粗糙，或防锈漆外露，基层污物清理不干净。

7  质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录；

7.1  钢门窗出厂合格证、产品验收凭证。

7.2  钢门窗与主体结构连接的锚固件的埋设隐检记录。

7.3  五金配件的出厂合格证。

7.4  质量检验评定记录。