第一章  编制总说明

（一）编制依据

1. 现行国家建筑工程施工质量验收规范、施工规范和标准，江苏省地方标准。

2. 类似工程的施工经验。

（二）编制说明

1．施工组织设计概况

本施工组织设计根据该工程的特点，结合我公司的具体情况和施工经验，详细阐述了该工程项目经理部的组织管理、人员、材料、机械安排、项目质量保证体系，各主要分项工程的施工方法和技术措施，制定了相应的质量、安全、环境保护、文明施工等保证措施，对施工过程中易发生的主要质量通病作了预防措施。

本施工组织设计中积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备；所采用的施工方法力求先进合理，以保证工程质量和进度要求。在施工过程中，严格按ISO9001标准建立质量管理和质量保证体系，全员参与、严格过程控制，追求完美、增强顾客满意，营造精品、提高综合效益，创建优质工程让业主放心、社会满意。

2．关于质量、工期、安全生产、文明施工、新技术应用

（1）本工程质量管理目标为优良。

（2）本工程总工期为450日历天。

（3）安全生产管理目标为安全无事故。

（4）文明施工目标为市级文明工地。

（5）积极推行新技术、新材料、新工艺。

（6）服务目标：建用户满意工程。

（三）本工程应用的主要质量验收规范及施工标准清单

工程建设标准强制性条文2000

建设工程项目管理规范GB／T50326－2001

建设工程文件归档整理规范GB／T50328－2001

建筑工程施工质量验收统一标准GB50300－2001

江苏省地方标准（建筑安装工程施工技术操作规程DB32-1999）

建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002

建筑地基处理技术规范JGJ79-91

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002

混凝土质量控制标准GB50164-92

回弹仪检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T23-92

钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T27-2001，J140-2001

砌体工程施工质量验收规范GB50203－2002

钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2002

建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002

屋面工程施工质量验收规范GB50207-2002

建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2002

建筑电气安装工程施工质量验收GB50303-2002

建筑给水排水及采暖工程质量验收规范GB50242-2002

工程测量规范GB50026-93

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB500168-92

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92

电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工规范GB50171-92

电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96

电气装置工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB50258-96

电气装置工程电气照明装置施工及验收规范GB50259-96

给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-97

建筑排水硬氯乙稀管道技术CJJ/T29-98

火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-92

建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T50312-2000

建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300-88

采暖与卫生工程施工及验收规范GBJ242-82

电气装置安装工程1KW及以下配线工程施工及验收规范GB50258-96

普通混凝土用砂质量标准及检验方法JGJ52－92

普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法JGJ53－92

安全生产和文明施工规程

建筑施工安全检查标准JGJ89-99

建筑安装工人安全技术操作规程（建工劳字[80]24号）

特种作业人员安全技术考核管理规则GB5306-85

塔式起重机安全规程GB5144-94

建筑机械使用安全技术规程JGJ33-86

施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88

建设工程施工现场管理规定（建设部91年15号令）

建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91

龙门架及井架物料提升机安全技术规范JGJ88-92

严格按国家和地方标准和规范要求执行

- 工程简况

1、工程名称：*****中心生活区2标段。

2、建设地点：*****

3、建筑面积：约43000m2。

4、结构类型：砖混、框架。

5、建设单位：*****。

第三章  工程特点

（一）自然经济条件

1. 施工现场

施工现场“三通一平”已基本完成，满足施工要求。有关勘探资料齐全。

2．气候特点

本工程地处江南，气候条件较好，极端最高温度为40℃，最低温度为-10℃，最大降水量为每小时100mm，地面10米最大风速为每秒30米。每年6月雨水较多，七月气温较高，雨期持续时间相对较长。本工程计划于2004年12月开工，2006年3月竣工。需经过冬、雨季，因此必须做好相应的季节性施工措施，以确保工程质量。

（二）工程特点

1．文明施工安全要求高

为保证本工程施工现场达到文明施工要求，施工过程中必须对环境和安全防护等方面进行严格控制，确保安全生产、文明施工、保护环境、控制噪音，保证道路畅通和行人的安全。

3．质量要求高

为保证工程质量管理目标的实现，必须采取切实可行的保证措施，精心组织，精心施工，协调配合。本工程材料品种多且量大对各种原材料、成品、半成品要严把质量关。

4．工期要求高

本工程总工期为450天，比定额工期提前18.6％，实际施工时间为2004年12月日开工，2006年3月竣工。

第四章  施工部署

（一）施工管理目标

1. 工程质量目标

工程质量目标为优良。

2. 工期目标

本工程总工期为450天，比定额工期提前18.6％，实际施工时间为2004年12月开工，2006年3月竣工。

3. 安全生产目标

确保安全生产，杜绝重大安全事故，克服一般安全事故。一般安全事故频率控制在1‰以内。

4. 文明施工管理目标

争创“南京市级文明工地”。

5. 科技进步

积极推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备，鼓励技术创新。

6. 服务

根据业主需求，积极做好施工过程中的各种服务，营造过程精品，提供工程交付使用后的各种优质服务，确保业主满意。

（二） 组织管理机构

我公司将按项目法分级管理，组建管理幅度和管理深度与本工程规模相匹配的精干的项目经理部进驻现场，代表本企业全面履行承包合同，对工期、质量、安全、文明施工等进行有效管理和实施。

- 项目经理部组织机构图

装饰施工

主管

安装施工

主管

土建施工

主管

装饰施工

水电设备安装

土建施工

专业指定分包

指定材料供应

项目经理

项目副经理

项目总工程师

项目副经理

工程生产部

工程技术部

工程质量部

工程安全部

办

公

室

材料设备部

医务保健室

后勤管理部

财务管理部

党支部

装饰施工

主管

安装施工

主管

土建施工

主管

装饰施工

水电设备安装

土建施工

专业指定分包

指定材料供应

项目经理

项目副经理

项目总工程师

项目副经理

工程生产部

工程技术部

工程质量部

工程安全部

办

公

室

材料设备部

医务保健室

后勤管理部

财务管理部

党支部

2.项目部主要成员及部门职责

（1）项目经理

受企业法人委托，对总部直接负责，代表企业全面负责履行承包合同，负责项目部与总部关系协调，负责施工所需人、财、物的组织管理与控制。

贯彻执行总公司质量方针和质量目标。主持编制总包项目管理方案，确定总包项目管理的目标。

及时、适当地作出项目管理决策，其主要内容包括分包选择决策、重大技术方案决策、资源调配决策、工期进度决策、合同签订及变更决策等。

负责项目合同管理，对合同管理的全过程进行管理，其主要内容包括确定分包合同结构、主持分包商、供应商的招标、谈判、文本审批和签约工作并对合同实施情况进行跟踪管理。

负责项目费用管理，包括编制工程费用预算，修改和调整工程费用预算，以及编制工程资金成本和分阶段资金成本计划，并对上述工作的实施情况进行跟踪管理。

与业主、监理保持经常接触，解决随机出现的各种问题，替业主、监理排忧解难，确保业主利益。

主持项目控制工作会议，协调解决施工过程中的重大问题，并及时将业主指令落实到各项管理工作中去。

积极处理好与项目所在地政府部门及当地街道居委会的关系，确保工程顺利施工。

（2）项目副经理

负责整个工程施工的管理工作，协调，监督、管理各分包商，对工程施工进度、质量、安全负责。

受项目经理委托，处理具体的分包商的资格审查及招标工作；并主持分包商协调会，落实各项工作和管理指令。

全力贯彻项目管理方针目标，抓好内部的基础管理和队伍建设。

协助项目经理，负责项目的决策，日常内部管理及后勤保障管理。

协助项目经理做好对外协调的具体工作。

组织项目各管理部门全力完成项目经理的各项工作指令，及时向项目经理报告项目施工的最新情况。

（3）项目总工程师

主管工程技术、质量监督工作，组织项目质量计划、施工组织设计的编制工作，组织内部质量监督、检查验收，组织收集整理有关工程技术资料等。在项目经理领导下，具体主持项目质量管理保证体系的建立，并进行质量职责分配，落实质量责任制。

审核各分包商的施工组织与施工方案，并协调各分包商之间的技术质量问题。

与设计、监理保持经常沟通，保证设计。监理的要求与指令在各分包商中贯彻实施。

组织技术骨干力量对本项目的关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺、新技术的研究，确保本项目施工 顺利进行。

组织QC攻关，推行全面质量管理。

（4）党支部

负责项目部的精神文明建设，充分发挥党员同志的模范带头作用，组织劳动竞赛、青工比武，做好项目部人员的思想工作。

（5）工程生产部

负责施工区段过程生产调度和流程及施工准备，协调各项生产要

素，对现场文明、机械设备、总平面图进行有效管理，负责总进度计划、季、月、周计划的编制和落实，负责编制材料和机具、设备使用计划、落实安全措施，确保安全生产，负责与安装工程的配合和协调。合理安排施工搭接，确保每道工序的接日处于有效管理状态。

负责处理和协调施工班组之间的关系，协调施工班组的劳动力使用，合理调配劳动力资源，使工程施工有组织按计划进行。

负责不同阶段施工场地和临时堆放场地的协调与管理，有序地组织平面、立体的各种材料和设备的运输、堆放等工作。

编制项目进度计划，确保进度计划科学管理，并随工程实际情况不断调整计划安排。

负责大型机械及垂直运输设备的协调调度。

（6）工程技术部

负责技术管理工作，主要包括组织图纸学习和会审，施工方案编制，技术交底，新技术应用和培训、测量，计量和试验检验，微机管理，工程的技术复核，隐蔽验收、施工技术档案管理等。

具体负责工程项目的技术管理工作，完成现场的验收、检查工作。

对施工进度实施有效管理，从计划进度、实际进度和进度调整等多方面进行控制，确保项目如期完工。

对各分部分项工程的施工方案进行审核检查，协调各施工班组在施工方案上的矛盾冲突。

对各工艺专业分包商的深化图进行审核协调，避免发生设计与施工的矛盾而造成不必要的返工。

完成与项目有关的计量、试验工作，确保现场使用的计量、试验设备达到规定标准，使检测工作处于受控状态。

负责解决施工现场出现的技术问题，与设计、监理协作解决有关技术问题。

协助项目工程师对关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺新技术的开发研究。

按ISO9001标准管理文件资料，对项目技术资料进行系统化管理。

有效、动态地对现场施工活动实施全方位、全过程管理。

实施作业过程中的施工指导，确保工序管理点的顺利实施。

负责《施工日记》的记录工作。

（7）材料设备部

强化原材料、半成品的质量管理、提高设备的完好率及使用率，杜绝设备带病运行。

严格控制无质保文件和不符合技术规范指标的材料设备投入施工，对不合格材料设备一律拒之门外。

实施工程现场管理标准化，对材料设备的堆放安置作出科学合理的安排，使操作现场的工作环境不影响工程施工质量。

负责甲供材料设备产品的质量延伸监控和管理。

负责验收、收集、保管所提供产品的质保书，标准文件及相关技术资料。

负责项目材料设备管理业务，协助项目副经理（经营）进行材料设备采购工作。

（8）工程安全部

负责现场安全生产、消防、保卫工作。

做好各种安全检查和评比工作负责现场安全计划的编制及实施，建立现场各项安全管理制度并监督执行，负责现场日常安全管理和监督。

完善和健全安全管理各种台帐，强化安全管理软件资料工作负责各种安全记录资料的填制、收集和立卷工作。

负责完善本项目各类安全生产制度，消防保卫工作制度，并有针对性地制定安全生产细则。

监督施工班组认真执行安全、保卫、消防法规、条例、标准和规定的实施。

负责场容场貌文明施工管理、定期组织各施工班组进行安全、文明施工的检查考核。

监督施工班组开展安全教育工作，做好分部分项工程技术安全交底工作。

（9）工程质量部

负责对本工程质量进行全过程管理和监督。

组织工程质量、检验评定，组织日常质量管理。按质量文件与合同要求，向业主全面负责实施全过程的质量控制检查和监督工作。

负责对分部、分项工程及最终产品的检验，并参与最终产品的质量评定工作，独立行使施工过程中的质量监督权。

对施工全过程进行质量控制，对不合格产品坚决不予放行，待其进行整改后再行检查验收。

负责整个工程分项分部的质量评定工作及与市质监站的对口联系。

按ISO9001的质量保证体系对工程质量进行监控。

（10）财务管理部

负责成本管理和财务资金管理，计划与统计工作。

(11)办公室

加强项目文件和资料控制及内外协调工作，强化信息传递。

做好对外联络工作，加强与当地政府、有关职能部门包括交通、公安、环卫环保及当地居民委员会的合作联系，做好对外接待、宣传工作。

做好文件资料的收发与整理工作。负责文件资料的登记、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。

（12）后勤管理部

负责食堂，后勤供应、保障，保卫，标化现场，综合治理等工作。

3. 项目管理措施

项目经理按照确定的管理目标进行目标管理，并具体组织落实。把目标进行分解，落实责任人和责任部门，责任人和责任部门制定相应计划措施，然后每月进行考评，采用目标管理法进行施工组织。要形成以项目经理负责制为核心，以系统管理为手段的项目管理机制。

同时严格按照GB/T19001-ISO9001模式所建立的质量保证体系进行运作，形成以全面质量管理为中心环节，以专业管理和现代管理相技术结合的科学管理体制，踏踏实实地实现公司质量方针和本工程各项管理目标。

（三）劳动力部署

根据本工程实际情况，平均每天计划投入劳动力400人，高峰期608人，详见劳动力配备表。

| 工 种 | 计划人数 | 基 础 | 主 体 | 装 饰 | 试运转扫尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木 工 | 120 | 60 | 120 | 60 | 20 |
| 钢 筋 工 | 60 | 60 | 60 | 20 |  |
| 砼 工 | 40 | 40 | 40 | 20 | 10 |
| 瓦 工 | 80 | 30 | 80 | 60 | 20 |
| 普 工 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| 机(修)电工 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 |
| 电 焊 工 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |
| 起 重 工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 粉 刷 工 | 180 |  | 30 | 180 | 20 |
| 装 饰 工 | 80 |  |  | 80 | 20 |
| 脚 手 工 | 30 | 20 | 30 | 10 | 6 |
| 防 水 工 | 30 | 25（地下室） |  | 30（屋面） | 5 |
| 水 电 安 装 | 40 | 15 | 25 | 60 | 10 |
| 合 计 | 743 | 333 | 468 | 608 | 154 |

（四）生产施工机构

在认真研究了该工程的施工作业特点后，我们除按上面所配备项目部成员外，并选派抽调技术熟练，有类似工程施工经验的施工作业队伍，承担生产作业。

1.现场设木工车间，集中配置模板，设立钢筋加工车间，集中下料制作。

2.本工程砼量较大，根据招标文件要求，均采用现场集中搅拌。

3.统筹安排

主体结构施工时，单体间组织流水施工，装饰施工时，组织平行施工。给排水、电气工程安装等与装饰工程交叉，做好专业分包的控制管理。

4. 四维均衡协调

充分利用平面、主体、时间、空间四维交叉作业，为及早安排插入装饰、安装各专业施工创造条件，合理安排装饰高峰期的施工，做到均衡协调。

（五）项目管理部署

建立以分公司经理为项目总负责,总工程师、技术负责人、质量、安全管理成员组成的一级管理机构。负责该工程各项目标、计划的组织实施，成为重要的策划、QC攻关、监督指挥中心。

组建以优秀项目经理为首的，参加过省市优质工程建设的项目班子为成员的优秀项目经理部，按国家规范标准采用现代化管理，最先进的施工技术，精心组织完成该项目的施工作业和各项经济技术指标。

该工程决定采用项目管理法施工。公司根据多年来实践积累的项目管理经验，组织并实施整个项目的施工管理，形成以项目经理负责制为核心，以项目合同管理和质量、工期控制为主要内容，以科学系统管理和先进技术手段的项目管理机制。同时，项目部在公司的领导下充分发挥企业的整体优势，按照“公司服务控制、项目授权管理、保障施工质量、各方通力协作”的项目管理，达到高效组合和优化项目施工，达到优化组合和高效项目生产要素。

严格按照公司ISO9001模式标准建立的公司质量保证体系实施运作，形成以全面质量管理为中心，以专业管理和计算机辅助管理相结合的科学管理体制，卓有成效地实现公司的质量方针和质量目标，确保履行对业主的承诺。

为规范对该项目各项管理工作，包括总包与分包之间的合同管理及质量、进度的总控制，项目经理部将按照颁布的《质量手册》，《标准工作程序汇编》及《文明施工与成品保护管理办法》等程序支持性文件实施管理和控制。

（六）结构施工阶段的施工部署

1. 基础施工部署

基础挖土均采用机械挖土，人工配合，并加强监测，做好各种措施，确保周边建筑物、道路、管线安全。

基础挖土时，选用履带式三台W1-100反铲式挖土机，正常台班产量为400～450m3，10T自卸式卡车配合运土。

基础挖土分二段。

2. 主体结构施工部署

主体结构施工垂直运输计划采用8台QTZ-40塔吊，旋转半径42米，能满足需要。安装位置见现场平面布置图。

主体结构施工配足周转材料和施工人员。

3. 预留、预埋、设备安装

预留、预埋与主体结构施工穿插进行，及时进行水电、设备安装。

4. 初装修施工阶段部署

主体结构施工完毕，即进行主体结构验收，验收通过签证后即进行内粉刷施工。

（七）主要施工方法的实施

根据本工程特点、工期和质量要求，经多方案比较，计划主要采用以下施工工艺：

1. 基础挖土

基础挖土采用机械开挖，人工配合。

2. 基坑排水

本工程设有半地下室，但深度较浅，地下水位对其影响不大。考虑雨天影响，基坑排水采用明沟导向集水井，地表雨水、施工废水沿基坑四周明沟汇入集水井，集中外排。

3. 施工放线

本工程施工放线采用直角坐标法定出平面控制网，在建筑物周边设若干个控制点，用经纬仪投测至各层楼面，经复核无误后再放各个细部尺寸。

4. 钢筋

钢筋按设计要求，全在现场加工制作成形。

根据一般要求，直径大于16的水平钢筋连接拟采用闪光对焊，框架柱竖向钢筋连接采用电渣压力焊。

其它构件视不同部位，采用绑扎接头或电焊。

5. 模板的选择

本工程模板均采用优质酚醛木胶合板。柱采用钢框木胶合板定形模板，梁、板采用无框木胶合板模。

6. 砼的施工

本工程结构砼均采用商品混凝土。砼配制时适当掺入外加剂，以改善砼各项参数，提高砼早期强度、和易性及其它性能要求。

7. 外墙脚手架

采用落地全封闭钢管脚手架，安全可靠，操作简单。

8. 垂直与水平运输

主体结构施工垂直运输计划采用7台QTZ-40塔吊，旋转半径42米，能满足需要。装饰施工期间，增设7台井架，负责装饰期间材料的运输。安装位置见现场平面布置图。

（八）主要施工机械的选用及进场计划

- 土建施工主要机械设备计划表

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 | 功 率 | 备 注 |  | 进场日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | QTZ-40 | 7台 | 32KW | 回旋半径40M | 自备 |  |
| 2 | 井架 |  | 7台 | 7.5kw |  | 自备 |  |
| 3 | 卷扬机 | 2T | 10台 | 7.5KW |  | 自备 |  |
| 4 | 挖土机 | W1-100 | 2台 |  |  | 自备 |  |
| 5 | 砼拌和机 | 400L | 7台 | 7.5KW | 零星砼搅拌 | 自备 |  |
| 6 | 砂浆拌和机 | 200L | 7台 | 2.2KW | 砌墙、粉刷 | 自备 |  |
| 7 | 插入式振捣器 | ZX50、70 | 20台 | 1.1KW |  | 自备 |  |
| 8 | 平板振动器 | ZW-10 | 8台 | 2.2KW |  | 自备 |  |
| 9 | 电焊机 | BX-300 | 8台 | 20.5KVA |  | 自备 |  |
| 10 | 对焊机 |  | 2台 | 100KVA |  | 自备 |  |
| 11 | 电渣压力焊机 | LDZ-320 | 4台 | 100KVA |  | 自备 |  |
| 12 | 砂轮切割机 |  | 3台 | 4.4KW |  | 自备 |  |
| 13 | 钢筋调直切断机 |  | 3台 | 5.5KW |  | 自备 |  |
| 14 | 钢筋弯曲机 | ZC25B-3 | 4台 | 5.5KW |  | 自备 |  |
| 15 | 钢筋切断机 |  | 4台 | 3KW |  | 自备 |  |
| 16 | 蛙式打夯机 | HW-60 | 8台 | 6KW |  | 自备 |  |
| 17 | 潜水泵 |  | 16台 | 6KW |  | 自备 |  |
| 18 | 高压水泵 |  | 8台 | 4.4KW |  | 自备 |  |
| 19 | 木工圆盘锯 | MJ104 | 4台 | 3KW |  | 自备 |  |
| 20 | 木工平刨机 | MB504A | 4台 | 7.5KW |  | 自备 |  |
| 21 | 单面木工压刨机 | MB106 | 4台 | 7.5KW |  | 自备 |  |
| 22 | 对讲机 |  | 12台 |  | 塔吊指挥 | 自备 |  |
| 23 | 经纬仪 | 苏J2 | 2台 |  |  | 自备 |  |
| 24 | 水准仪 | S3 | 4台 |  |  | 自备 |  |
| 25 | 光电测距仪 |  | 1台 |  |  | 自备 |  |
| 26 | 检测工具 | DM103 | 3套 |  | 质量检验用 | 自备 |  |

2．设备安装主要施工机械设备计划表

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 | 功 率 | 备 注 | 进场日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | BX-300 | 4台 | 22.5KW | 自 备 | 04/09 |
| 2 | 切割机 | Φ400 | 6台 | 6.6KW | 自 备 | 04/09 |
| 3 | 电锤 |  | 10台 | 2.4KW | 自 备 | 04/09 |
| 4 | 电动试压泵 |  | 2台 | 2KW | 自 备 | 04/09 |
| 5 | 台钻 | ZT4019-W | 2台 | 2KW | 自 备 | 04/09 |
| 6 | 电动套丝机 | TQ100 | 4台 | 2.2KW | 自 备 | 04/09 |
| 7 | 电动弯管机 |  | 3台 | 1KW | 自 备 | 04/09 |
| 8 | 磨光机 |  | 2台 | 1.2KW | 自 备 | 04/09 |
| 9 | 开槽机 |  | 4台 | 1.6KW | 自 备 | 04/09 |
| 10 | 砂轮机 |  | 4台 | 1.2KW | 自 备 | 04/09 |
| 11 | 接地电阻测试仪 |  | 1台 |  | 自 备 | 04/09 |
| 12 | 兆欧表 | ZC25B-3 | 1台 |  | 自 备 | 04/09 |
| 13 | 氧焊设备 |  | 4套 |  | 自 备 | 04/09 |
| 14 | 数字万用表 |  | 2台 |  | 自 备 | 04/09 |

（九）主要材料进场计划

| 序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 进场日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 |  | t |  | 分批进场 |
| 2 | 32.5水泥 |  | t |  | 分批进场 |
| 3 | 42.5水泥 |  | t |  | 分批进场 |
| 4 | 木材 |  | m3 |  | 分批进场 |
|  | 模板材 |  | m2 |  | 分批进场 |
| 5 | 石子 |  | t |  | 分批进场 |
| 6 | 黄砂 |  | t |  | 分批进场 |
| 7 | 标准砖 |  | 百块 |  | 分批进场 |
| 8 | 多孔砖 |  | 百块 |  | 分批进场 |
| 10 | 装饰材料 |  | 百块 |  | 分批进场 |

（十）保证主要机械进场及连续施工措施

为保证本工程的需要，各种主要机械设备将配足，并有一定的余量。

1．机械设备的管理

所有机械设备均由机电组统一管理。机电组下设机械班、电器班，分别承担对重型机械、混凝土机械、通用中小型机具、塔吊等使用与管理。机械设备的特点可以归纳为：统一建文件，计算机储存，跟踪监测，按月报表，依凭资料，预测故障，发现问题，及时排除。

月设备运行报告中记录现场混凝土设备工作情况，如混凝土现场搅拌站或塔吊垂直运输量。通过这些资料了解设备的利用率和机械效率，从而为计划部门制订下一个月的生产计划提供生产能力的可靠依据。同时机电组也可以凭借这些资料及各个时期混凝土总需求量计划提前按排设备保养计划、设备配制计划，或在必要时租赁设备的计划。

2．机械设备的维修保养

机械设备维修保养的显着特点是采取定期、定项目的强制保养法。这种方法是对各种设备均按其厂家的要求或成熟的经验制定一套详细的保养卡片，分列出不同的保养期以及不同的保养项目。各使用部门必须按期、按项目的要求更换零配件，即使这些配件还可以使用也必须更换。以保证在下一个保养期之间设备无故障运行。

另外，引进一些先进的检测技术，帮助预测可能产生的机械故障，采用美国的SOS系统，它是利用油样分析间接判断机械内部的零件磨损情况及磨损零件的位置，发出早期警告，避免连锁损坏，还可以让使用者提前准备零配件，或者安排适当的时机进行维修及更换零件。在本公司以往重要工程中，使用这种系统定期将重要设备的油样进行检查，并根据调查报告来安排保养计划。

（十一）现代管理技术的应用

1. 现代办公设备

（1）现场配备2台微机、1台复印机。采用网络计划软件、财务软件、工程预算软件，组合式模板工程施工优化配置软件系统，工程施工组织设计软件，工程项目质量管理软件，自编工程资料管理软件。

（2）工程技术核定单，施工组织设计，施工方案、装饰细部图等采用CAD制图。

（3）实现微机上网，了解“新技术、新材料、新工艺、新设备、新结构”最新信息。

2. 现代通信设备

（1）进场后，项目部主要负责人配备手机，并将联系电话以书面形式告知甲方，设计及监理方，以便及时联系工作情况。

（2）对讲机

为了提高现场管理效率，塔吊司机与指挥之间，施工测量放线等，采用对讲机联系，提高现场信息沟通率。

3. 先进管理软件

(1)应用梦龙和美国微软Project项目管理软件，进行项目管理和资源优化。对工程实施劳动力、材料等资源及质量、进度进行控制和动态管理。

(2)应用速达利预算软件，编制工程预决算、人工核算。

(3)应用AutoCAD2000软件，进行施工图翻样和竣工图绘制。

第五章  施工准备

（一）组织准备

为确保各项管理目标的实现本公司根据工程特点，精选施工经验丰富、责任心强的优秀管理人员和操作工人组成项目经理部。

施工项目经理部组织管理机构图见“施工部署”。

(二)技术准备

1.组织图纸交底、编制作业指导书

组织有关人员熟悉图纸，进行设计交底和施工组织设计会审、讨论，对工程复杂结构、关键工序、特殊过程编写施工方案、作业指导书，做好充分的技术准备。

了解施工现场地上和地下现状，提出处理方案。

2.制定实施方案

根据本工程的特点,确定特殊过程和关键工序,编制作业指导书,制定实施方案。

3.编制施工预算

编好预算及主要材料进场计划、劳动力计划、施工机械进场计划等。

4.技术人员配备、培训

技术管理人员的配备（技术负责人、施工员、质检员、材料员、安全员、 资料员等）必须按有关规定，持证上岗。

5.建立轴线控制网、标高基准点

根据规划及测绘部门提供的红线及水准点，建立轴线控制网和水准点控制网。

（三）物资准备

1.组织机械、周转材料进场。

2.落实材料供应、构配件的外加工，以及各协作单位的考察、选定。

（四）现场准备

1.场地

为创优质工程和文明标准化工地，采取硬化地坪施工。现场沿建筑物四周修建临时道路，临时道路和临时堆场均采用200mm厚道渣或碎砖三合土压实、150mm厚C20砼面层。

2.临时设施

现场场地较为宽裕，施工现场作业区和生活区分开布置。现场搭设1层轻钢结构活动房，设值班室、监理单位、施工单位办公室、活动室，小件仓库、厕所等设施。生活区设职工宿舍、食堂、浴室、厕所等设施。

3.现场给排水

施工现场排水在场地内沿道路两侧挖排水坑，废水统一流至沉淀池，经沉淀池澄清后排入城市排水管网内。

4.施工现场临时用水计算

（1）施工用水量：

q1=k1ΣQ1N1K2/(8×3600)

式中：K1-未预计的施工用水系数，取1.15；

K2-用水不均衡系数，取1.5；

Q1-以砼浇筑8小时（主体施工时，施工用水量最大，每8小时按240m3考虑）和三个瓦工班8小时内的砌筑量（150m3）计；

N1-每m3砼养护耗水量计200L/m3，每m3砌砖耗水量取200L/m3,则：

q1=1.15(240×200+150×200)×1.5/(8×3600)=4.67(L/S)

（2）生活用水的现场高峰期608人计算，每人每天用水20L，则

q2=608×20/（8×3600）=0.40(L/S)

（3）现场用水总量

q1+q2=5.07L/S

（4）施工、生活用水供水管径的计算

D=√4Q/（π×V×1000）=√4×5.07/（3.14×1.5×1000）=0.045（m）

故本工程总进水管选用D=50mm的供水管能满足现场施工、生活用水的需要。

消防用水，由城市消防专用管道接出,按规定管径不小于100mm。

5.临时用电设计

(1)施工用电

按建设单位提供的电源，按动力、照明等需要分支架设。

a.由建设单位变配电房接至施工用配电房。

b.整个现场分四路走向布置线路，采用三相五线制两级漏电保护。

(2)临时施工用电计算

根据机械设备使用计划，统计施工高峰期部分机械设备同时使用时的总功率。

电动机总功率：ΣP1=268.5KW

电焊机总功率：ΣP2=464.5KVA

根据工程实际情况，室内照明用电约12KW, 室外照明约为20KW。总用电量为

P计=1.1（K1ΣＰc+K2 ∑Pb  +K3 ∑Pa)

式中K1-全部施工用电设备同时使用系数（30台以上时）取0.6。

式中P计 为计量用电量

1．1为用电不均匀系数

∑Pa  为室内照明

∑Pb为室外照明

ΣPc-全部施工用电设备定额用量之和

P计=1.1×(0.6×730+0.8×12+1.0×20)

=514KW

现场总用电量高峰期为514KW。

（五） 现场平面布置

1.总体布局

⑴上水布置：将业主提供的给水管沿道路四周环道布置,支管采用ф40mm镀锌水管,水管埋入地下20cm,遇大门时,水管落低由排水沟侧面走,在水管上四角布置四个阀门作为今后修理水管之用,且在建筑物四周布置四只消防用水龙头。

⑵下水布置：沿施工道路边设置排水沟，排水沟截面尺寸为30cm×30cm，用红砖砌成、砂浆粉面，且每隔30m左右设一个沉淀池，沉淀池尺寸为80×80×80cm，排水沟有3‰的坡度，排水沟上设置水泥盖板，排水口通向市政排水窨井。

⑶用电布置：由业主提供的变电间接出铜芯240mm2电缆线，再由配电箱接出。

2. 基础施工阶段临时设施布置

（1）施工临时用电

a.现场配备25个铁制标准施工电箱，其中16个作为生产用，9个作为生活及生产照明用。

b.沿基坑四周每30m搭设一灯塔，保证基坑照明，并配备足够的太阳灯，帮助局部照明。

（2）临时供水

现场四周设置7只双嘴水龙头作生产用水。

（3）施工临时排水

基础施工中，水集中排入总体布局中的下水网络。现场排水流入路面所设置的排水沟。现场设沉淀池两座，废水先抽入沉淀池，经沉淀后，排入城市下水管网。

3.主体结构施工阶段

（1）施工机械布置

a.塔吊：主体垂直运输采用7台QTZ－40固定式塔吊。

b.在各施工段均搭设上料平台，便于钢管、模板等材料垂直运输。

（2）各层楼面电箱布置

根据需要，每层均安装一定数量的配电箱，电箱电缆线从结构预留洞随着进度向上升，每层用电通过电箱拉接各流动小电箱进行施工。电缆通过洞口时，用抱箍及膨胀螺丝把电缆固定在混凝土结构上。

（3）各层楼面水管布置

为满足各层消防及施工用水，在施工层内设置消防和施工用水龙头。

（4）临时设施布置：生活区与生产作业区分开布置。在现场西侧为生活区，作食堂、职工临时住宿等用。办公区设在工程北侧。现场为生产作业区，作钢筋制作、木制品加工、临时仓库、工具间及试块标养室等。设厕所2座，包括化粪池，定期请环保抽粪。

（5）堆场布置：现场材料堆放场地安排在作业区相应位置。

（六）施工现场平面布置图

（七）工程施工进度计划

确保本工程总工期为450日历天，实际施工日期为2004年12月至2006年3月，施工总进度计划详见：工程进度计划。

第六章  主要分部项工程施工方法

及技术措施

（一）测量

在工程施工中，测量放线占有重要地位，它直接影响工程造型、质量、进度、效益等。本工程外形变化较多，搞好测量放线显得尤为重要。本工程平面测量用方格网控制，直角坐标法测量，所有定位点的位置必须事先准确计算，并经监理工程师的认可后，方可施测。

1.定位放线

根据业主和测绘部门提供的测量控制点，结合本工程的形体特点，建立基本平面轴线控制网。以控制轴构成基本平面坐标系，以此为依据，纵横方向分别施测其它轴线。

结构施工时，根据本工程的轴线特点，利用基本平面坐标系的控制点，采用经纬仪和测距仪或钢尺，确定其它各细部位置。

2.垂直度控制

（1）器具准备

| 仪器工具名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬仪 | 苏J2 | 2 | 台 |  |
| 水准仪 | S3 | 4 | 台 |  |
| 对讲机 | 500米范围 | 2 | 对 |  |
| 钢卷尺 | 100米、50米 | 各2 | 把 |  |

（2）垂直控制

采用内控和外控相结合，内控使用垂吊法，外控采用J2经纬仪。

3.沉降观测

沉降观测应在地下室底板完成后即开始观测，直至沉降稳定为止，从而获得地基全面沉降指标。

沉降观测点设于建筑物四周转角处以及中间每隔10m-20m的轴线上，数量不少于六个点，观测点采用市场成品，在柱内或剪力墙内采用暗装式沉降观测点。

沉降观测的时间应于建筑物各施工阶段（地下室全部完成，±0.000以上每施工一层，内隔墙砌筑完毕，内外粉刷、贴面完成）相配合，从而观测了解荷载递增与变化；竣工后每三个月观测一次，一年后每半年观测一次，至沉降稳定为止，沉降稳定标志为半年沉降量不大于2mm。

（1）观测点与基准点

进场后首先在工地大门内侧埋设两个施工基准点，埋设时请测绘院有关人员配合施工，并提供水准标高。底层柱施工时在大约-0.5m标高处预埋铁件，以便拆模后焊接安装暗装式沉降观测头。

（2）施测步骤

本工程沉降观测采用闭圈法按三等水准测量要求进行，从大门最近的一个观测点开始，逆时针方向进行逐个点观测，闭合后所测资料符合三等水准测量要求的，即将该组资料收入沉降观测档案，经误差分配后，确定各观测点在本次观测中的所得的绝对标高，填入沉降观测记录表，如所测资料不符合三等水准仪测量要求的，则必须重新施测，严禁急功近利，擅自修改某个资料，严禁人为修改资料以符合等级测量要求。

施测时，水准仪必须安置在两个观测点的中心位置上，以免仪器误差，造成所测资料不符合要求。

由测量专业工程师负责,经过一段水准测量培训过的人员参加施测。

使用仪器，北京生产的自动安平水准仪及中华仪器厂生产的不锈钢水准尺。

每次观测结束，均应在月末报甲方一份备案，如在施工阶段发生严重裂缝或沉降速率突然加大或明显不均匀沉降时，除应增加观测次数或连续观测外，应及时通知甲方及设计院现场研究对策。

（3）观测资料的整理和保管

本工程沉降观测资料由专人保管，每季度根据观测结果绘制一份沉降量与时间关系曲线图-沉降量分布曲线图，并计算出平均沉降量，最终沉降观测资料作为技术资料的一部分交建设单位存盘。

- （二）基础工程

1. 施工程序

地下室部分：放线→桩基施工→挖土→修理桩头→清槽、修边坡→验槽、地基处理→素混凝土垫层→弹线→绑钢筋→支模板→浇筑底板混凝土、养护→墙板钢筋绑扎、支模→墙板混凝土浇捣→顶板支模→顶板钢筋绑扎→地下室防水附加层→回填土。

2. 桩基

(1)桩位放样:依据甲方提供的定位线,经复验后按图尺寸放置桩位,桩位偏差不大于2Cm.并以此为圆心放出桩径灰线,再根据护壁厚度确定开挖线,经甲方验收后方可开挖。

（2）成孔护壁及扩大头

挖孔时要求孔壁垂直、壁面完整，护壁每段吊中检查，发现偏差，随时纠正。

开挖应急措施：

在开挖如遇流动性淤泥或流沙时，则采取以下几点应急处理。

A 减少每节护壁的高度或采用钢护筒预制砼沉井等方法作为护壁，待穿过松软或流沙层后，再按一般方法边挖掘边灌注砼护壁，继续开挖桩孔。

B 当采用A方法后仍无法施工时迅速用砂回填到能控制坍孔为止，并会同的关单位共同处理。

C 开挖流沙严重的桩孔时，塑料布先将附近无流沙的桩孔挖深，使其起集水井作用，留校水井应选在地下水流的上方。

D 遇塌坍时，一般可在塌方处用砖砌外模，配适当钢筋，在钢模内灌注砼。

孔深确定及验收

A 当挖孔至桩端持力层粉质粘土面时，及时通知建设单位设计单位和质检单位、监理单位以及勘测部门对孔底岩性进行鉴定。经验证符合要求后才能按设计要求进行持力层的挖掘和进行扩底施工。

B 扩底时，为防止扩底部塌方，可采用间隔挖土扩底措施，留一部分土作为支撑，待砼灌注前挖除。

C 终孔时，应清除护壁污泥、孔底残渣、浮土和积水，并通知建设单位设计单位质检部门对孔底形状、尺寸、土质、入持力层深度等进行检查，验收合格后，应迅速封底。

（3）钢筋笼制作与吊放

钢筋笼长度依据孔深确定，规格尺寸必须符合设计要求。

钢筋接头采用电弧焊，使用的焊条必须与钢筋品种一致。

钢筋双面焊接接头不小于5d，主筋与加强筋必须焊牢，箍筋采用梅花型点焊。

每节笼不少于3组砼垫块，确保保护层厚度符合设计要求。

钢筋笼制作好后，需由监理验收合格后，方可下入孔内。

钢筋笼采用吊车吊放，由于笼长短不一，分节吊放孔口焊接时要保证上下笼垂直一致，防止扭曲变形，吊放钢筋笼时均要求轻提慢放，对准孔位徐徐下入孔内。下放后再用线锤吊中保证了砼藻注后桩位偏差在规范允许的范围以内。

（4）砼浇筑

灌注前干孔底积水，首次灌入砼量为以导管底部距孔底2M以内。

灌注过程中测量砼面始终保持导管底部距砼面不大于2M，灌注砼时不断减管。

试块留置按的关规定要求执行，由专人制作养护，28天后送实验室试压。

3.基础挖土

（1）采用机械开挖，人工配合基坑清理。根据现场施工条件，基坑开挖考虑采用3台W1-100反铲挖土机，每台挖土机配备3－5辆自卸卡车，开挖放坡按比1:0.5考虑。

（2）根据南京地区地质特点，基槽排水采用明沟，地表雨水、施工废水沿基槽四周明沟汇入集水井，集中外排。

（3）准备：了解本工程现场内的相关情况（包括地下设施），注意地下水位的变化情况，检查挖土和运输机械的准备情况，人员配备情况。

（4）开挖：机械挖土时，严禁超挖，且留20～30cm厚，由人工挖除，人工修坡，坡度按1：0.5考虑。人工挖土部分预留成10 cm，待验槽后清至标高，以防验收前雨水浸泡。

（5）土方工程完毕后，立即通知建设、监理单位、设计院等有关部门进行土质验收，合格后立即进行垫层施工。

（6）弃土：土弃置于业主准许弃置的场所或外运，并尽可能考虑后期回填。

（7）机械挖土安全措施

挖土机性能良好，严禁带病操作，在前后行走时必须看清前后方是否有人或障碍物，回转时必须看清360度回转半径内是否有物料、行人等。配合机械挖土的人员必须看清挖点处及回转禁区，严禁在禁区内配合作业。

4 基坑排水

本工程设半地下室，但深度较浅，地下水位对其影响不大。基坑排水采用明排形式，即边挖土，边人工修整排水沟。基坑排水采用明沟导向集水井，地表雨水、施工废水沿基坑四周明沟汇入集水井，集中外排。

5. 素砼垫层

基槽验收合格后，立即进行素砼垫层施工，砼标号为C15。施工时用平板振动器振密实，木蟹搓平，并适当养护。

6. 基础钢筋

（1）基础底板钢筋分为上下两层时，必须设钢筋支架，钢筋支架采用Ф16筋马凳，间距1m，梅花型布置，支架与上下层钢筋焊牢。

（2）基础承台底板钢筋与柱h方向平行的钢筋放在下层。

（3）基础底板钢筋保护层厚度均为35mm，垫块采用高标号细石混凝土方块，规格为50×50×40㎜。

（4）预埋管件、铁件、柱梁预留筋位置和标高必须符合设计要求，不得漏埋、位移，必要时用电焊将预埋件与基础钢筋焊固。

7. 基础模板

（1）基础侧模、梁柱模板均采用酚醛木胶合板，钢管扣件支撑固定，模板及支撑必须具备足够的强度和稳定性，施工前模板支撑详图及施工步骤须经现场主任工程师复核认可。

（2）模板几何尺寸必须符合设计要求，模板表面平整，接缝紧密，以确保砼的成形质量。

8. 砼浇捣

（1）混凝土全部采用商品混凝土，配料时在其中加入适量的外加剂，以提高砼的性能。

（2）混凝土浇筑时采用斜面分层法，顺着长方向，由一端向另一端一次性浇捣完毕,插入式振动振动密实, 木蟹拍实搓平。严格控制上前后混凝土浇筑的时间，防止出现冷缝。混凝土坍落度控制在4~6㎝，采用塔吊运输。

（3）整板基础砼浇捣1小时后，按标高用木制长括尺括平表面，初凝前用滚筒滚压数道，木蟹打平，待砼收水后，再用木蟹揉搓，以闭合收水裂缝。

（4）混凝土浇筑后12小时开始浇水养护。

（5）根据规范要求，每台班及100m³混凝土留置试块一组，进行标准养护，28天送试验室试压。

9. 回填土

基础施工完毕后，经业主及有关部门验收合格并签证后，方可进行回填土施工。

施工前先清除基坑内的垃圾，抽干基坑内的积水。回填土应选用粘性土、砂土或其它有效填料，不得使用过湿土腐植土、淤泥土及有机物含量大于8%的土。回填应分层夯实，每层虚铺厚度不超过30㎝，并掌握好土的最隹含水率，控制最大干密度。

按规定做好土的密实度试验，填土的压实系数不小于0.9。

- （三）主体结构施工

1.模板工程

（1）质量控制要点

a.模板的轴线、标高的控制；

b.模板的支撑系统必须确保工程结构和构件尺寸正确，具有足够的承载能力；

c.模板平整度、垂直度控制，接缝严密性控制；

d.模板的拆除必须有专人严格控制。

（2）模板体系

砼浇筑对模板侧压力很大，因此必须采取可靠的模板及支撑体系保证砼的外观质量。

模板主要类型选择为覆膜胶合板，梁、柱、板均采用915×1830×18胶合板。模板根据使用情况，逐步补充。

梁跨度超过4米时，梁底模应按规范或设计要求起拱，支撑系统加强刚度。支撑体系采用满堂脚手，必要时加可调节钢支撑加固。

该工程的模板系统共有3种类型：方柱模板；梁模板；平台板模板。

（3）一般要求

a. 模板及支撑必须有足够的强度与精确度，以保证构件的几何尺寸及标高位置。模板表面平整、接缝严密。

b. 现浇楼板及梁底模，均须在中央部位起拱。除图纸特别注明外，起拱尺寸按3‰考虑。

c. 施工前模板、支撑详图及施工步骤（包含拆模）须经项目总工程师审核签字认可。

d. 楼面结构模板及支撑的拆除须待楼面砼达到规定强度后方可拆模，特殊模板的拆除须经项目总工程师和甲方监理的同意。

e. 模板表面隔离剂采用不污染表面的无色矿物油，且经甲方监工员审定合格后使用。

f. 柱边长大于600㎜时，柱箍用对拉螺栓拉结。穿墙对捎螺栓用Φ12圆钢制作，间距不大于1000。当柱边长大于1200㎜时，穿墙对捎螺栓用Φ12圆钢制作，水平间距不大于600，竖向间距不大于800。

g. 梁高大于700㎜时，加φ12对拉螺栓，对拉螺栓采用圆钢现场加工制作。所有框架柱模板均需仔细校正垂直度，并在适当位置预留临时孔洞，以便清理及检视。

(4)模板工程技术措施

a.模板及其支撑体系必须稳定可靠。关键部位，特别是大空间、大跨度等部位的支撑必须经过验算，并报总公司总师室批准后，方可实施，确保其安全稳定。

b.由于该工程施工进度较紧，主体施工时，模板配备三套，满足流水翻转。

c.柱模的下脚必须留有清理孔，便于清理垃圾。

d.梁和板应根据规范或设计要求起拱。

e.模板工程验收重点控制刚度、垂直度、平整度，特别注意外围模板、柱模、楼梯间等处模板轴线位置正确性。

f.柱须在其根部加设直径不小于Φ14的钢筋限位（严禁采用混凝土导墙），以确保其位置的正确。模板下脚采用1∶3水泥砂浆进行找平，以确保模板标高的统一。

（5）梁、板模板

a.支撑搭设：梁板模板均采用钢管作支撑体系，梁下竖向支撑间距@600～800，现浇板支撑间距@800～1000，设三道水平拉杆，每跨中间纵横方向各设置剪刀撑一道，保证支撑体系具有较好的稳定性。

- b.梁、板模安装，梁模用组合胶合板，梁底>18厚胶合板作底模，梁底<250mm采用50mm厚松板，平台模板用50×100木楞楞距为@350。模板安装顺序为：梁底模→梁侧模→板底模。当梁截面高度大于500mm时，在截面二分之一处，每隔600设一根Ф12拉紧螺栓。跨度大于4m的梁板均考虑起拱，起拱高度为全跨长度3/1000，梁板模见下图。

现浇板

木档@600

胶合板

水平限位钢管

50*100mm楞

水平杆

Ф48钢管拉杆

Ф钢管立杆

木垫块

梁模板及支撑示意图

（6）楼梯踏步及其支撑

楼梯模采用胶合板50×100mm木方，Ф48钢管顶撑进行支撑。楼梯踏步的踢面板用40厚脚手板，各踢面模板之间由斜向50×100mm木方拉成整体。侧模采用胶合板按踏面形状制作、安装。按施工规范、楼梯砼施工缝宜留在跨中1/3区域内，因此，楼梯模应超过施工楼层一定高度，将施工缝留在剪力较小的位置。

（7）柱模板

采用8mm胶合板、钢管围楞、扣件固结，楞距450-500mm。截面宽500＜b≤800，中间加一根Φ12拉紧螺栓；截面在1200≥b>800时，设2φ12，竖向间距450-550mm，柱子模板安装垂直度误差≯3mm，柱子基础轴线位移≯5mm，见下图。

PVC套管

柱模板及支撑示意图

(8)模板拆除

a.非承重模板（柱、梁侧模）拆除时，结构混凝土强度宜不低于1.2Mpa。承重模板的拆模时间根据规范要求。

b.拆模顺序为后支先拆，先支后拆，先拆非承重模板，后拆承重模板。

c.拆除跨度较大的梁底模时，应先从跨中开始，再向两端。

d.拆模时不要用力过猛过急，拆下来的模板及钢管要及时运走、整理。

e.所有模板的拆除均必须征得甲方监理的同意。

(7)模板质量要求

a.模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。

b.模板的接缝不大于2.5mm。

模板的实测允许偏差如下表所示，其合格率严格控制在90%以上。

项目名称        允许偏差值

轴线位移           5

标高              ±5

截面尺寸          +4，-5

垂直度            3

表面平整度        5

（9）质量通病防治措施

a.墙面模板应拼装平整，符合质量检验评定标准。

b.模板面应涂刷隔离剂。

c.在柱墙底部竖向钢筋上焊Φ12钢筋头做模板限位。

d.预留门口的模板，应定位准确牢固，保证不因混凝土的浇捣而移位。

2. 钢筋工程

(1)一般要求

a. 材料要求

①本工程所用钢筋，均必须符合国家标准，屈服强度Ⅰ级钢筋，fy≥210N/mm2 ，Ⅱ级钢筋fy≥310N/mm2。

②钢筋应有出厂质量证明书和试验报告单，每捆（盘）钢筋均应有标牌。进场时应按炉罐（批）号及直径分批验收。

③验收内容包括查对标牌、外观检查，并按规范的规定抽取试样做力学性能试验，合格后方可使用。

④对热轧钢筋以同规格、同炉罐（批）号的不大于60t钢筋为一批，从每批中任意选取两组试样钢筋。二根做力学性能试验（包括屈服点、抗拉强度和伸长率三个指标），二根做冷弯试验。

b. 钢筋连接

为确保钢筋接头质量，主体工程钢筋接头，Ф16及以上竖向筋采用电渣压力焊，Ф16及以上水平筋采用闪光对焊，电弧焊接头配合。其余可采用绑扎接头。

钢筋接头位置须在应力较小处，各钢筋接头位置须适当错开。梁上层筋搭接在跨中1/3范围内，梁下层筋、板底筋搭接在支座，柱钢筋搭接在柱高的中间1/2范围，同一断面的搭接不得超过主筋的1/4，相邻钢筋不得在同一高度搭接，搭接位置相距在60cm以上。

钢筋绑扎搭接时搭接长度不得少于40D（D为钢筋直径）。

c. 钢筋间距

①钢筋间的净距离不得小于钢筋直径，或粗骨料的最大尺寸的1.5倍，也不得小于3cm。

②梁内钢筋分上下两层及以上时，各层间的净距离不得小于3.5cm，各钢筋须上下对齐，不得错列。

③柱内竖向钢筋间的净距离不得小于钢筋直径的1.5倍，或粗骨料最大尺寸的1.3倍，也不得小于4cm。

④上述钢筋间距要求同样适用于钢筋搭接时的间距要求.

d. 钢筋锚固

钢筋锚固的长度包括水平和垂直两部分,其长度必须符合设计要求。

e. 钢筋保护层

梁主筋保护层为25mm，柱主筋保护层30mm，暗柱保护层25mm，墙和板主筋保护层为15mm。

(2)钢筋焊接

a.闪光对焊

本工程Ф16及以上水平筋采用闪光对焊，电弧焊与搭接接头配合。

①焊接机具：机具设备为UN系列对焊机。

②质量要求：接头外观检查每批抽查10%的接头，并不少于10个接头。外观应具有适当的镦头和均匀的金属毛刺，钢筋的表面无横向裂纹，级钢筋无烧伤，接头外钢筋轴线曲折不得大于4度，接头处钢筋轴线的偏移不得大于0.1d，且不大于2mm。强度检验按同一焊接参数完成的300个同类型接头作为一批，从每批成品中取6个试件，3个作拉伸试验，3个作冷弯试验，对焊接头的抗拉强度不得低于该级别钢筋的标准抗拉强度取值，且断裂位置应在焊缝每侧20mm外，并显塑性断裂。冷弯试验后接头外侧不得出现宽度大于0.15mm的横向裂缝。

③操作注意事项：焊接前应检查焊机各部件的接地情况，调整变压器的级次，开放冷却水，合上电闸，钢筋接头应顺直，15mm内的铁锈、污物应清除干净，两钢筋的轴线偏差不得超过0.5mm；不同直径钢筋焊接时，其直径差不宜大于2-3mm，焊接时按大钢筋直径选取焊接参数；焊接完毕待接头外由白红色变为黑色，才能松开夹具，平衡取出钢筋以免产生弯曲；当调换焊工或更换钢筋级别和直径时，应按规定制作对焊接试样进行冷弯试验，合格后才能成批焊接。

b.电渣压力焊

本工程Ф16及以上竖向钢筋采用电渣压力焊。

①焊接原理

（a）电渣压力焊是由几种普通焊接工艺组合应用的综合焊接工艺，它集电弧焊、埋弧焊、电渣与压力焊于一体，形成一套完整的焊接工艺。

（b）电渣压力焊是借助被焊钢筋二端之间形成的电渣熔化剂（431焊剂）而获得2000℃以上的高温渣池，将被焊端头均匀熔化，再经挤压而形成焊接接头。

电渣压力焊技术参数

| 钢筋直径 | 焊接电流（A） | 焊接电压（V） | 焊接时间（S） | 熔化量（㎜） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16㎜ | 220-280 | 23-44 | 15-17 | 20-25 |
| 18㎜ | 240-300 | 23-44 | 16-18 | 20-25 |
| 20mm | 320-380 | 23-44 | 17-23 | 20-25 |
| 22-25mm | 340-380 | 23-24 | 22-25 | 20-25 |

②设备的选用

LDZ-32焊机      431焊剂

③电渣压力焊的操作程序

（a）焊前的准备工作

对钢筋端头进行处理，不可有弯头、油污、水泥和锈垢存在。

焊剂要保持干燥，受潮的焊剂要进行烘烤处理。

测定焊接电源的电压，不得低于360V。

（b）焊接顺序

将一只焊接夹具上的两个钳口分别夹住待焊的上、下二根钢筋的端头。在焊接点放一引弧球，并在下钳的上部放一直径100㎜的石棉垫。

在石棉垫上放上存渣桶，并倒满431焊剂，保护住焊点。

在接通电源后，通过引弧，造渣时间和渣焊顶锻时间等过程达到焊接的目的。

卸除夹具，清除焊渣，检查焊包情况。

④焊接应具备的条件

（a）要确保焊接设备的完好率。

（b）要有经过培训熟练的焊工和配合工。

(c)焊接时应由三人组成一档，相互配合，一人扶直钢筋，一人上卸夹具。

④对钢筋等材料的要求

(a)钢筋的机械性能和化学成分必须符合《热轧钢筋GB1499-79国家标准》，进口钢筋由于抗拉强度过高，化学成分不太稳定，不宜采用电渣压力焊焊接。

(b)待接的钢筋在配料时要切除弯头部分。

(c)431焊剂的各种化学成分应符合国家标准，并要保持干燥。

⑤对操作人员的技术要求

(a)钢筋电渣压力焊的人员必须通过培训，考核合格后持证上岗。

(b)施工焊接前应先进行模拟试验，合格后方可正式操作。

⑥对焊接质量的控制

(a)电渣压力焊的操作工应始终树立质量意识，要确保每个接头都符合国家验收标准。

(b)对偏位和焊点不饱满的接头割除重焊，不留隐患。

(c)根据国家规范JGJ18-84第4.5.1条文中规定：每焊接300个同类型接头抽取焊接试件一组，送试验室进行检测。

(a)每个机头一台班焊接120个，一台班共焊240个。

c.电弧焊

电弧焊接头与电渣压力焊闪光对焊接头配合。

(a)机具设备：交流电焊机，直流电焊机。

(b)质量控制：接头外观观察时应在接头清渣后逐个进行目测检查和实测检查，焊接表面应平整无较大的凹陷、焊瘤、接头处无裂纹，咬边深度不大于0.5mm，绑条接头中心线的纵向位置偏移不大于0.5d，且不大于3mm；强度检验时以300个同类型为一批；切取三个接头进行拉伸试验，其抗拉强度均不低于该级别的抗拉标准值，至少两个接头成塑性断裂。

（c）注意事项：焊接前必须清除焊件表面的铁锈，熔渣毛刺，残渣及其它杂质。绑条焊应用四条焊缝双面焊，有困难时采用单面焊，绑条总面积不得小于钢筋的1.2倍，绑条钢筋宜用与钢筋母体同样的钢筋进行焊接，并使两绑条的中心线与被焊钢筋的中心线在同一平面内。搭接焊宜用双面焊，操作困难也可用单面焊；焊条应保持干燥，如受潮应在100-350摄氏度下烘3-1小时。

（4）钢筋的制作与安装

a.钢筋制作前，工程技术人员按照本工程的施工图纸、施工规范认真翻样，并绘制详细图样送交监理审核无误后，进行加工制作。本工程主体钢筋均采用现场加工制作。

b.钢筋进场必须根据施工进度计划，做到分期分批分别堆放，并做好钢筋的维护工作，避免锈蚀或油污，确保钢筋洁净。

c.柱、梁的箍筋必须呈封闭型，开口处设置135o弯头，弯钩长度不小于10d（d为箍筋直径）。

d.所有板墙、楼板外围的两行纵横向钢筋的交接点，用铁丝全部扎牢，其余部分可采用梅花型绑扎。

e.板墙内双排钢筋的间距用S形Ф6钢筋来控制，其数量每平方米不少于一根。

f.楼板内上下层钢筋的间距用Ф16钢筋马凳来控制，数量为每平方米不少于一只。

g.钢筋的数量、规格、接头位置、搭接长度、间距应严格按施工图施工绑扎。

h.钢筋绑扎顺序为：框架柱、板墙→框架梁→次梁→楼板。

i.绑扎接头其绑扎点不少于三处。

（5）钢筋绑扎质量要求

a.钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准规定。

b.钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置必须符合设计要求和规范规定。

c.钢筋绑扎允许偏差值必须符合下表的要求，合格率应控制在90%以上。

分   项  名  称             允许偏差值（mm）

骨架的宽度、高度             ±5

骨架长度                     ±10

受力筋间距                   ±10

排距                         ±5

箍筋、构造筋间距             ±20

受力筋保护层  梁、柱         ±5

受力筋保护层  墙、板         ±3

(6)钢筋工程技术措施

a.钢筋成品与半成品进场必须附有出厂合格证及物理试验报告，进场的必须挂牌，按规格分别堆放，进口钢筋除合格证和复试报告外还须进行可焊性试验及化学成分分析，合格后方准使用。

钢筋按指定位置堆放，妥善保管，确保所使用的钢筋表面无尘土、浮锈、锈屑。有片状或颗粒状老锈钢筋不得在本工程中使用。

b.对钢筋工程要重点验收，柱、墙的插筋要采用加强箍电焊固定，防止浇混凝土时移位。验收重点为控制钢筋的品种、规格、数量、绑扎牢固、搭接长度等（逐根验收）并认真填写隐蔽工程验收单交监理验收，做到万无一失。

c.每次浇捣砼时，均必须派2～3人值班，专门看护钢筋。

（7）质量通病的防治措施

a.钢筋材质符合要求，表面无锈蚀。钢筋下料准确，制作正确。

b.钢筋焊接必须具有焊接考试合格证的人员进行，并按规定抽样进行试验。

c.平台的负筋绑扎要满扣，要求一顺扣一反扣绑扎，全顺扣绑会造成弯钩水平或向上扭转，绑完后要加垫保护层或铁马凳，负筋上不得踩踏和堆放材料，浇混凝土时派专人看管，保证负筋位置准确。

d.防止墙筋网片斜扭，增加绑扣并防止向一个方向绑扣，避免钢筋弯曲。

e.防止露筋，应根据墙的厚度用钢管或硬塑料撑头，绑水泥垫块保证模板与钢筋有一定的保护层厚度。

3.砼工程

混凝土均采用商品混凝土，泵送。

（1）质量控制要点

a.砼配合比的试配及原材料质量控制和计量的控制；

b.砼强度坍落度的控制；

c.砼的养护措施得当有效。

（2）原材料

水泥：优先采用425号普通硅酸盐水泥，严禁使用小窑水泥，水泥进场必须有质量保证书，并按规定进行复试检验。水泥龄期超过三个月时应复检，并按其试验结果使用。

砂：采用质地坚硬级别良好的正宗中粗砂，砂的细度模数为2.6-3.0，砂的含泥量应小于2%，并不允许含有泥块。

石子：应优先采用粒径为5-30mm颗粒的优质花岗石碎石，钢筋密集处也可采用粒径为5-20mm颗粒的碎石。

水：拌制混凝土用水应采用洁净自来水。

外加剂：购进的外加剂应具有质量证明书，性能满足混凝土施工的各项指标。凝结时间：初凝时间大于或等于3小时，终凝时间为9-12小时。

坍落度： 40-60㎜，和易性良好。

（3）配合比

施工前必须根据技术要求进行试配确定具体配合比，宜采用低水灰比。在拌制混凝土前应根据季节、温度变化以及砂、石含水量及入模混凝土的稠度、和易性、坍落度等调整配合比，使其达到最佳状态。

（4）混凝土的运输

砼在运输中，应保持其匀质性，做到不分层，不离析、不漏浆。至浇灌地点时，应具有要求的坍落度。如有离析应进行二次搅拌方可入模。

（6） 混凝土浇筑

a.本工程砼采用塔吊垂直供料，框架柱、梁板砼一次浇捣。

b.柱砼浇筑

① 柱砼分层浇筑，浇筑前在施工缝处用5～10cm厚与砼相同成份的水泥砂浆接浆。柱子沿高度一次浇筑完毕，浇筑一排柱顺序宜从两端向中间推进，不宜从一端向另一端，以免产生累积变形

② 砼分层浇筑高度控制在50cm左右，插入式振动器振捣密实， 砼的跌落高度一般不宜超过2m，超过2m时用串桶配合下料。

c.梁及顶板砼浇筑

① 梁板砼同时浇筑，浇筑方法由一端开始，用“赶浆法”施工， 即先将梁分层浇灌成阶梯形，当达到板底位置时，再与板的砼一起浇筑，随着阶梯不断延长，梁板砼浇灌连续向前推进。一次性浇捣完毕，不留施工缝。

② 梁部分使用插入式振动器快插慢拔，插点均匀，按顺序进行，不遗漏，均匀振实。顶板砼用平板振动器，移动间距保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。

（7）混凝土施工缝的留设

a.柱施工缝的留设位置和处理方案

柱施工缝一般留在基础上部或楼层上部的水平面上，现浇梁板的梁下3cm，施工缝的表面应垂直于构件轴线。浇筑混凝土前先用水润湿，后注入3-5cm的减半石混凝土，最后进行浇筑，浇筑时仔细振捣，使其紧密结合。浇筑现浇梁板需要设置施工缝时应留在跨中1/3处。

b.梁的施工缝通常情况下应垂直于构件的轴线，板的施工缝应垂直于板的表面，严禁留斜槎。在浇筑砼前应先清理表面的虚石以及不密实的部分，后加水湿润，最后在其表面加2-3cm的同标号水泥砂浆再进行浇筑。浇筑要仔细振捣，使其紧密结合。

（8）砼试块

a．每一现浇楼层同配合比的混凝土，其取样不得少于一次。

b．每一验收项目中同配合比的混凝土，其取样不得少于一次。

c.在混凝土强度标准差未知时，每一验收批不得少于10组。

取样应至少留置一组标准试件，同条件养护试件的留置组数，可根据实际需要确定（如模板时间的确定）。每组三个试件应随机从一盘或一运输车中抽取，混凝土试样应在卸料过程中卸料量的1/4到3/4之间采取，并按下列规定确定该组试件的混凝土强度代表值：

①取三个试件强度平均值；

②当三个试件强度中的最大值或最小值之一与中间值之差超过中间值的15%时，取中间值；

③当三个试件强度中的最大值和最小值与中间值均超过中间值的15%时，该组试件不应作为强度评定的依据。

（9）混凝土的养护

正常条件（气温高于5摄氏度）下，派专人浇水养护。夏季气温较高或冬期气温较低时用适当材料（如麻袋片，草袋）对混凝土表面采履盖，使混凝土保持水泥硬化所需要的温湿度条件。

（10）砼质量通病的防治措施

a．模板表面必须清理干净，满刷混凝土脱模剂，防止模板表面粗糙不干净造成混凝土麻面。

b.浇平台混凝土时，每2米设一道标高标志杆，控制平台的平整度及平台厚度。

c.混凝土平台浇完用平板振动器振实后要用刮尺刮平，并用木抹子收光压实三遍，保证平台不裂。

d.所有施工缝必须接浆。

e.混凝土的振捣应分层进行，并掌握每点的振捣时间，防止漏振。

f.严格控制施工荷载，防止由于施工荷载过于集中，造成钢筋混凝土结构开裂。

g.严格按规范规定控制拆模时间。

h.加强预留洞口的混凝土振捣，对较大预留孔要采取技术措施，保证预留洞口下混凝土的密实。

（四）砌体工程

基础砼为C30，垫层100厚C10混凝土。墙体均采用陶粒砼砌块，M5号水泥砂浆砌筑，墙体与钢筋砼柱连接均应设置拉结筋。

1．质量控制要点

（1）构造柱及拉结筋摆放位置正确无遗漏；

（2）砌筑砂浆强度的控制；

（3）砌体材料符合设计要求和有关规定；

（4）砌体垂直、平整度符合优良标准。

2．材料要求

（1）砌块必须几何尺寸标准，棱角方正，强度不小于设计标准。

（2）砌块、水泥须有质量保证书，且经试验室复试合格后方可使用。

3． 准备工作

（1）砌筑前，弹出墙身线，立好皮数杆，并经复核无误后方能砌筑。

（2）砌块应提前一天浇水湿润（0℃以下适当浇水湿润）。

（3）准备好所有材料及工具，包括预埋件、预留筋整理等。

4．构造要求

（1）当墙体高度超过4米时，须加圈梁。

（2）当墙长度超过5米时，其顶部与梁必须有可靠连接。

（3）墙体拉接筋为2ф6@500，伸入墙内1000mm，并带直角弯钩，伸入柱内不少于120mm，并带135°弯钩。

5．砌筑方法及要求

（1）砌体要求灰缝饱满，垂直灰缝控制在20mm，灰缝控制在15mm范围内，灰缝平直，砌筑时每皮拉通长细线。

（2）预埋木砖一律要浸水柏油防腐，安放位置要准确。

（3）砌体应上下错缝，内外搭砌。砌体不得留有脚手洞。

（4）隔墙或填充墙的顶面与上部结构接触处，宜用侧砖斜砌挤紧。

（5）砌体的切锯、钻孔打眼、开槽等应采用专用设备和工具进行加工，不得用斧凿随意砍削凿。

（6）墙体转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处，应砌成斜槎。

（7）设计要求的洞口、管道孔等，应在砌筑前按要求预留、预埋，不得事后剔凿。

（8）配合：土建应与水电等其它工种配合，在砌砖时，准确预留好洞口和预埋套管。若有开凿洞口管槽之必要时，及时清理因开凿所产生的垃圾，并修补完好。

（9）按规定制作砂浆试块组数。

（五）楼地面工程

1.水泥楼地面

水泥地面：20厚1:2水泥砂浆，压实抹光→60厚C15混凝土→80－100厚碎石或碎砖夯实。

水泥楼面：捣制钢筋混凝土楼板→15厚1:3水泥砂浆找平层→10厚1:2水泥砂浆面层压实抹光。

①楼地面砼表面必须将浮灰、砌筑粉刷所留砂浆粘块彻底清理干净。

②依据标高线做灰饼，采用1:1水泥砂浆刷涂基层。

③上找平砂浆或面层砂浆：所有砂浆配合比必须严格按设计要求配制，随铺随抹随捣实，刮杠依据灰饼将面层刮平，用木蟹抹平，工序分二次进行，初抹在刮好存有水份时。二次抹平时，初凝后脚踩上去不深陷时进行抹平应按顺时针方向进行（毛坯），水泥砂浆楼面压光面层，在二次抹面前洒1:1干水泥砂浆后进行抹增，铁抹压光，需在凝固前完成，并做好养护和成品保护工作。

2.地砖楼地面

（1）施工要点

a.地砖铺贴前要选砖，贴面前严格剔除规格偏差及色差明显的砖材。

b.水泥砂浆配比为1∶2加入适量胶结材料（8407），控制稠度在25～35，严格使用过性砂浆。

c.铺贴先要见铺贴标砖，找到规矩。

d.地砖缝一般控3mm左右。擦缝材料根据地砖颜色而定。

（2）质量要求

a.材料规格、颜色、材质必须符合设计要求及有关规定。

b.面层与基层粘接必须牢固，不能有空鼓和松动现象。

c.防滑砖无缺棱掉角和色质不均的现象。

d.接缝平整顺直，四周镶边应符合规定的标准。

e.有排水要求的楼地面，坡向要合理。

f.允许偏差：表面平整度3mm，缝格平直3mm。允许偏差实测合格率不小于90% 。

3、防滑地砖带防水层楼面

（1）施工要点

捣制钢筋混凝土楼板→20厚1:3水泥砂浆找平层，四周抹小八字角→聚氨酯三遍涂膜防水层，厚1.5－1.8或水乳橡胶型沥青防水涂料一布四涂厚1.8－2.0，四周卷起150高→40－50厚C20细石混凝土层，坡向地漏→15厚1:3水泥砂浆找平层→5厚1:1水泥细砂浆结合层→8－10厚地砖楼面，干水泥擦缝。

（2）质量要求

同“地砖楼地面”。

（六）装饰工程

本工程除卫生间外所有房间均为普通抹灰墙面：10厚1:3水泥砂浆找平层；8厚1:3石灰膏砂浆粉面；2厚纸筋灰罩面，刮腻子，喷大白二道。

卫生间为防霉涂料墙面。

外墙为12厚1:3水泥砂浆打底，8厚1：2.5水泥砂浆罩面，喷刷外墙涂料。

顶棚粉刷楼梯间水泥石灰膏砂浆粉底，刷乳胶漆。

1. 质量控制要点

（1）装饰材料质量的控制。

（2）质量通病（如墙面空鼓、开裂、墙面渗漏等）的防治措施得当、有效。

2. 内墙粉刷

（1）准备工作

a. 楼层供水由项目部统一派专人负责。正常情况下，每天供应两次，各组做好准备，用好水后各自楼层内的阀门关紧。

b. 粉刷用黄砂一律用中粗砂，严禁有细砂进场。

c. 砼表面及轻质隔墙墙面括糙先做JCTA-400界面处理层和专用墙面处理剂，用量和施工要点按厂家品种经设计单位确定。

d. 所有砼面必须先凿毛，凿毛由专门小组完成，凿点间距纵横均不得大于5㎝，凿毛完成必须经专职质量员验收合格后方可转场，凿毛砼面用扫帚满扫一遍后，浇水湿润二遍。

e. 框架柱与墙交接处采用钢丝网连接，以防墙面产生裂缝。

f. 砼表面浇水湿润后至少5小时后方可进行拉毛，拉毛仍由专门小组完成，拉毛的水泥与黄砂重量比为1∶1，107胶水掺入量为水泥用量的15%，用稀释半流状，以甩浆不流淌为准，拉毛操作时不重复，不漏甩，拉毛后第二天派人用喷壶浇水养护，连续养护不少于3天，3天后方可进行粉刷。

g. 砌体上的脚手眼、支模孔以及管道穿越的墙洞提前浇水湿润后用细石砼填密实，小于5㎝的用1∶3水泥砂浆填嵌，严禁用混合砂浆加碎砖块填入。

h. 安装队预埋管线在楼层粉刷前必须全部安装完毕，如有特殊情况请安装队将线槽留好，严禁内粉成型后开槽凿打，所有安装好的线管必须固定牢靠，以免粉刷后扰动开裂，开粉前请各瓦工组长检查，凡是有两根以上线管并列的，各自分开间距不小于4㎝。

i. 墙面做灰饼统一用马赛克籽，灰饼厚度必须控制在2㎝以内，如有超过，则必须得到专职质检员的同意，墙面灰饼必须拉线对方。

j. 灰饼做好后即可将线盒固定，线盒标高必须严格按照水平线，设计标高进行，误差不得大于0.5㎜，安装队派专人负责此项工作，线盒框面必须凸出灰饼1-1.5㎜。

k. 所有砌体柱面用扫帚清扫一遍后，提前浇水充分湿润。

（2）墙面粉刷

a. 粉刷用砂浆由项目部统一拌制，配合比由专人掌握监督执行，石灰膏不得少放。

b. 墙面括糙必须一糙到顶（即梁底），不论何种部位，不得有砖墙明露，且糙厚度必须控制在8mm以内，糙与糙之间间隔应在5小时左右，严禁一糙到位或者二遍到位，糙完成后须检查验收糙面是否平整细腻，阴角平直，严禁用灰面借平，灰面厚度须控制在2mm以内。

c. 所有门窗后安，所以每个门窗洞口处均须留有距砖角3-4cm粘结层，底糙与层糙必须错开至少5cm，且切割成线垂直，门窗框安装好后先粉护角，再分层补粉，补粉材料不得用水泥砂浆，应用混合砂浆。

d. 每个门窗洞口上口必须保证平直、无高差、边角方正、垂直、通墙上或一个房间内有两只或两只以上平行的门或窗，其上口边角必须在同一高度上。

e. 特别强调阴、阳角的垂直、方正、通直，远看近看均必须为一条线。

f. 所有砼墙板均用1∶3水泥砂浆括底糙，水泥砂浆上面糙，1∶4白水泥灰罩面。

g. 墙面粉刷不得有明显修补痕迹，必须做到平整、光滑、美观、颜色一致不准许有修补行为。

h. 坚决杜绝空鼓现象。

i. 墙面实测标准：立面垂直2㎜，平整度2㎜，阴阳角垂直，方正2㎜，超标准则视为不合格墙面处理。

j. 各组长必须自检，自检合格后通知质检员验收，验收合格后墙面盖合格章，否则视不合格墙面处理。

（3）顶棚粉刷

a. 现浇钢筋混凝土板上刷素水泥浆一道，内掺水重3～5％的107胶。

b. 10厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底。

c. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆粉面。

d. 刷乳胶漆。

（4）成品保护

a. 经验收合格后的墙面必须保证其墙面的整洁，不得容许任何人在其上乱画乱刻。

b. 墙面不容许任何人擅自开槽凿打。

c. 粉刷班组长为该层次墙面成品保护理所当然的监护人，每月项目部补贴3个点工工日，如墙面被污染或破坏，则取消补贴。

d. 对即将完成或已完成的房间，要及时封闭。专人负责掌管钥匙。班组交接时，要对成品情况登记，如有损坏要查清责任。

e. 各楼层设专人负责成品保护。

3．油漆

油漆前要将各种基层表面的灰尘，砂浆、铁锈、焊碴毛刺，溅沫用刮刀、刷子、砂纸清理干净，木基层的钉孔、榫头、裂缝清理后，用着色腻子批嵌，砂纸打光，金属面的油污可用汽油洗干净。

油漆时，基层干燥。油漆刷第一遍宜稀，使其渗入基导，第二、三层可较稠，刷下一遍漆须等上一遍漆干燥，并用砂纸磨光。涂刷时，应使刷纹顺直、均匀一致，刷最后一遍漆时，漆内不应加催干剂、稀释剂，同时要刷得薄而均匀，施工完毕应注意品质保护。

4．外墙涂料

（1）施工顺序：基层处理→12厚1:3水泥砂浆打底刷底色浆，重量比：白水泥:水:107胶＝1:0.8:0.13→3厚面层弹色浆点，白水泥:水:107胶＝1:0.4:0.1→喷罩面层，聚乙烯醇缩丁醛：乙醚＝1:17。

（2）质量要求:

a. 面层与基层结合牢固，无空鼓、裂缝等现象。

b. 阳角方正、垂直，窗台、雨蓬、阳台压顶和突出腰线流水坡度正确，滴水线顺直。

c. 颜色均匀，无明显色差。

d. 分格缝顺直、粗细深浅一致。

(七) 屋面工程

1．质量控制要点

（1）屋面防渗漏的控制；

（2）屋面细部处理质量的控制。

2．屋面防渗漏措施和办法

（1）屋面防水施工的班组首先要对屋面进行全面、彻底清理，把多余的钢筋头、钢管用氧气予以割除，派专人把屋面不平处、钢管洞、钢筋头洞用水泥砂浆补平压光，穿越屋面的各种管道四周要用细石砼封堵，其封堵和蓄水方法：

穿越屋面的上下水管道、雨落水等四周的封堵应在安装施工验收完毕后进行。管道四周封堵的工作由瓦工、木工、砼工、水工组成的专门小组进行，指定砼工担任组长，小组人员必须保持稳定，无特殊原因不得随便调换。

封堵前应将管道四周的砼用铁凿进行修理，保证每个管道四周与砼之间至少有5㎝的空隙，木工吊模后浇水湿润至少有3个小时再分两次浇捣细石砼，细石砼浇筑好12小时后用石灰膏将封堵管道四周30㎝范围内围起水坝，蓄水24小时试水，如不渗漏，则将石灰膏水坝拆了，对整个屋面进行24小时的蓄水试验，经检查屋面下的天棚、管道四周等处不渗漏，即可开始屋面的防水层工作。如有渗漏，则返工重做，直至不渗不漏为止。

（2）屋面女儿墙砌筑时均要留槽，天沟的四周根部要派专人进行清理，浇水湿润后刷素浆，用水泥砂浆粉作圆弧，宽度为10㎝，高度粉至天沟的上口，做到上圆下圆，平整压光，与原结构无明显接头。

（3）女儿墙根圆弧和穿越屋面的管道四周封堵后方可进行蓄水试验，四十八小时后不渗漏即可放掉蓄水，晾干后可正式进入屋面的防水层施工。

（4）屋面防水层的施工除按设计要求施工外，还应按如下办法施工：对原屋面结构层用20厚的1∶3防水水泥砂浆找平压光。保温层上的水泥找平层要按每3M做好分格线，沿屋面天沟周边都要留有分格缝。最后一道防水层做好后，天沟槽内用细石砼分两次嵌实，做到无空鼓、无裂缝。

（八）门窗工程

1. 质量控制要点

（1）门窗制作、安装质量的控制；

（2）细部处理质量的控制。

2.安装

（1）对门窗进场质量严格把关，验收规格，型号是否符合图纸变更及有关规范规定的要求，配件是否齐全，并要厂方出具厂合格证书。

（2）弹线找规矩，以一窗边线（中线）为标准，用激光经纬仪控制直线，根据门窗尺寸，检查洞口是否满足门窗两侧做缝宽度要求，如有洞口不直，有偏移，应进行剔凿处理，安装标高根据室外水平窗头控制线为准。

（3）墙厚方向的安装控制，根据外贴面模数和窗台大样图尺寸来确定窗在墙厚方向的安装位置（原则上窗在墙中）如在同一层内墙厚度有偏差时，原则上要以外窗台宽度一致。

（4）防腐处理，根据有关规定及图示要求，对进场的窗外围要进行防腐处理，涂刷防腐漆一度，包括铁脚为避免水泥砂浆直接与钢塑门窗表面接触，对厂家已用护膜保护好的成品要加强保护，在嵌缝，做内外粉过程中要经常检查是否护膜齐全，严禁水泥砂浆与窗表面直接触。

（5）就位和临时固定，根据弹好的线进行安装固定窗框，并及时将其校正好，同时检查其安装位置是否正确，无问题后，用木楔临时固定：根据窗框外围铁脚的位置，在梁底及两侧砼砖上用电锤打直径（深60mm以上），并用T型直径6mm的钢筋（40×60mm）稍粘107胶水泥打入孔中，待水泥浆终凝后，再将铁脚预埋钢筋焊牢。

（6）处理窗框与墙体的缝隙，窗框固定，经验收合格后，及时处理窗框与墙体的缝隙，根据工程的实际情况，派专业组进行施工，嵌填并密封窗框四周缝隙，密封材料根据设计要求。

（7）成品保护

a. 门窗保护膜要封闭好，在安装过程中，要随时检查，窗框下侧最好用板条压好，防止碰撞损坏。

b. 水泥砂浆，细石砼堵缝时，堵后应及时浆水泥砂浆刷净，防止砂浆固化后不易清理，并损坏表面。

c. 在粉窗框时，首先要检查护膜是否齐全，不全的缺损要补好后方可做窗框粉刷，粉刷脚手、灰桶等粉刷工具严禁与窗框碰擦，更不得将脚手板搁置在窗框上。

d. 窗上的护膜应在交工前撕去，未经项目部质量员的许可任何人不得提前撕去。

3. 木门

（1）木门安装

根据本公司的经验做法，为利于成品保护，采取大面积内粉后再安装门框，门扇安装先进行试装，等整个油漆、涂料结束后装门扇。

（2）木门安装准备

a. 内粉大面积结束，砂浆已干硬50%以上，防止室内湿度太大。

b. 木门框图制作后，经检验合格后方可使用并加钉稳定横条。

c. 在木门框每隔500固定好镀锌铁件。

d. 木门临墙侧刷好二度防腐剂。

（3）木门框安装

a. 采用木楔进行临时就位，经线锤、靠尺、对角尺复验后采用射钉枪将金属件固定在砼木砖上。

b. 就位后，将木门框均用保护胶带进行粘接保护。

c. 木框周边用砂浆嵌实。

（4）木门框保护

a. 门框安装后，在其下部1.2高度内将三合板条用强力胶带粘贴于门框上。

b. 手拉车辆不得进入房间内。

（5）木门扇的安装

a. 门扇必须进行平整度、对角线验收，合格后方可使用。

b. 小五金均应位置正确，用木螺钉固定，不得用铁钉代替，应先打入1/3深度，然后拧紧拧平，严禁打入全部深度。

c. 先进行试装，合格后拧下螺钉并在门扇下侧面编好号，然后集中进行油漆。

d. 油漆后进行安装。开启缝必须做到上紧下松，避免后门扇下挂。

e. 木门框必须安装牢固，与墙体间空隙填塞饱满、均匀，门扇安装裁口顺直，规格平整光滑、开启灵活、稳定，无回弹和倒翘，小五金安装齐全，规格符合要求。门窗坡度，盖口条、压缝条、门套与门框结合紧密、尺寸一致、平直光滑。

（九）电气工程

本工程电气系统包括：变配电系统、照明及动力系统、防雷接地系统等。本工程强电部分有低压供配电、照明配电、防雷及接地系统。弱电部分有综合布线系统、有线电视系统、消火栓按钮启动控制系统等。

1．质量控制要点

（1）绝缘电阻测试、接地保护、空载试验措施有效可靠。

（2）电线管连接方式、弯曲半径、桥架平直度、垂直度、支托架。

（3）防雷接地焊接的控制。

2．电气安装工艺

施工准备→预制→配管、配线→电气设备安装→调试→验收。

3．电气安装一般要求

室内建筑电气设备装置安装区分为三个分项，即电力照明系统、防雷接地系统、弱电系统安装，电气工程必须严格按照“规程规范”和“质量验收评定标准”进行施工作业，对电气设备安装必须持有相应承接安装工程的许可证、电工作业操作证、上岗证件，施工作业的职工未经过专业学习培训合格的人员，均不得从事电气作业。

4．电力照明系统施工

（1）电缆敷设

a. 工艺流程

施工前的准备工作→槽式垂直敷设电缆桥架、槽式水平敷设电缆桥架→电缆放装固定→绝缘耐压泄漏试验→挂标志牌

b. 有关技术要求措施

①电缆敷设前，应检查其外表是否完好，电缆型号、电压及规格是否符合要求，绝缘电阻应符合要求。

②敷设电缆中，电缆不得有绞结现象，电缆最外的保护层不得有破损。电缆芯线不得有断开或严重划痕等缺陷。

③电缆敷设时，应按规定间距进行固定。

④电缆敷设时，在电缆终端头与电缆接头附近留有备用长度。

⑤电缆敷设后，应在始端按回路编号。

（2）线管敷设

a. 工艺流程

施工前的准备工作→线管暗敷→制作加工弯头→安装固定盒箱→管线敷设连接→隐蔽部分检查验收

b. 有关技术要求措施

①电气配管敷设应根据设计要求进行选用管材。

②电线管敷设进入中间盒、过渡盒、灯头盒、插座盒及各种箱内均采用锁母连接，管子煨弯半径不应小于管外径的六倍，埋入混凝土内的弯管不应小于管子外径的十倍。

③电器配管通过伸缩缝及沉降缝时，应做好伸缩装置，其余量不得小于200mm，对穿越基础时应进行选用保护管，管径为直径的两倍以上为原则，但必须做好隐蔽工程记录。

④对于墙内敷设的电线管，埋设时应与土建搞好配合或配合土建预留线槽。如敷设布管需要凿槽，一律采用切割机开槽。

⑤管线超过下列长度，中间必须加装过渡盒或接线箱。

(a)30m无弯曲；(b)20m一个弯；(c)12m两个弯；(d)8m三个弯。

⑥管线每层预埋应积极与土建搞好配合，采取交叉作业。待底板筋绑扎好后，立即组织人员敷设布管，布完后立即进行检查核对，做到准确无误，填写隐蔽工程验收报验单，请业主现场施工技术人员或监理进行验收，并做好各种验收资料存档工作。

（3）电气控制箱（柜）

a. 工艺流程

按图核对型号、安装位置→弹线定位→明或暗固定→箱（柜）内组装排列→箱内接线→内部检查测试→通电调试→验收签字

b. 有关技术要求措施

①配电箱的安装，包括各种动力设备配电控制箱、照明系统配电箱以及弱电系统控制箱，安装前应进行与施工图核对清楚，规格型号、安装的部位是否正确，通过检查确实无误后，方可安装固定。

②配电柜应根据设备的大小及要求制作配电控制柜底座，本工程用槽钢制作，槽钢选用10#，制作时应平整，将底座与基础或地坪进行预埋固定，然后安装设备箱柜。

③单独安装的箱柜应平正、垂直，与水平度的偏差不得超过规定要求，对于成排安装的箱柜必须整齐、统一、美观。

④安装箱柜定位时，如图纸无标注时，柜箱后面或侧面有出线的，距墙面安装的底座距墙不小于25mm，巡视通道宽度不小于1m。

⑤引进箱柜内的控制电缆，电线应排列整齐、美观，避免交叉混乱，固定应牢固，而且电缆线应留设一定的余量。

⑥箱柜内接线完毕后，应进行仔细检查测试，检查无误后，方可送电试运行。

⑦各种箱柜通过安装调试合格后，请业主（监理）方面的有关技术人员检查测试，并做好测试记录资料，待业主（监理）签字认可后，方可办理验收交接手续。

（4）管内穿线

a. 工艺流程

根据图纸设计规定选择导线→穿带线铁丝→清理管口加护口→放设电线断线→做接线连接→导线的压接或焊接→导线接头包扎处理→线路的检查测试。

b. 有关技术要求措施

①管内配线必须按设计要求，选用相应的线径及配线根数并在管口上加设保护口，以防穿线时，损伤电线绝缘层。

②配线需要两个人各在一端，一人慢慢地抽拉引线钢丝，另一人将导线慢慢地送入管内。如管线较长，弯头太多，应按规定设置过渡盒，但不可用油脂或石墨粉作润滑，以防渗入线芯，造成短路。

③管内穿线到位后，应剪去多余的部分，但要留有适当的余量，便于以后穿线，预留长度配电箱、过渡盒为半边周长、开关盒、接线盒为10-15。

④配线中由于管内导线的作用不同，为了在接线时方便，应分别选用各种色线，但线的颜色应按A、B、C相为黄绿红，零线为蓝线，接地线为双色线，如不可避免采用同一种色线时，管内四根线分别用电工刀削一道、二道、三道刀痕标出，另一根可不标。

⑤穿入管内的导线额定电压不低于500V，对于不同回路不同电压等级以及交流与直流的导线，不得穿入同一根管子内，对同一照明回路线在同一管内最多不超过八根。

⑥软芯导线接电器设备，要弯成羊眼，对多股铜芯要用接线铜鼻子，压接搪锡后再接到桩头上。

⑦管内配线安装完毕，必须进行认真仔细的检查测试，对所测得的绝缘电阻值不小于0.5兆欧，检查测试时,应要请业主方面的有关技术人员参加签字认可，记录存档。

⑧在各种箱体内接线时,应按规定连接，特别是对插座接线要求，“左零右相上地”不得接错，如通电测试发现接错，应立即改正，以免影响用户使用安全。

（5）照明灯具

a. 工艺流程

检查清理→安装灯具→内部接线→检查通电→正常使用

b. 技术措施

①照明灯具以开关、插座、灯头等安装时， 必须要有固定的牢固性，表面位置标高、坐标要正确，外观整齐统一。

②灯具的安装，一般先将圆木台固定牢靠，然后将已组装试调的灯具装在天棚上。对于成排安装的灯具中心允许偏差为5㎜，单独安装的灯具必须在房间的中心位置上。

③开关面板插座的安装，必须平整统一，开关的开启方向应一致，插座相零及接地线正确，在同一场所内开关的标高要求一致，偏差应控制在国家标准要求允许范围以内。

④灯具开关、插座或与其它开关、插座，由于使用的用途性质不同成排安装时，必须布置合理。

5. 防雷接地系统安装技术要求

本建筑物按三类防雷要求设置防雷装置，沿屋面女儿墙四周明敷避雷带（网），采用支持卡子（间距1000，上面离建筑物100），采用所设计柱的两根对角主筋连焊作为防雷接地引下线，利用建筑物基础内的主筋作为防雷接地装置，接地电阻不大于1欧姆，防雷引下线的上部与接闪器焊接，下部则与基础钢筋焊接。

为抑制感应雷击和防止雷电波浸入可能造成的危害，在低压总配电屏内设置电源避雷器。另将进入建筑物的各种线路全线埋地引入，并在入户段将电缆的金属外皮及金属管通过总等电位端子箱与共用接地及连接。

屋面所有防雷材料均采用镀锌铁件。

（1）工艺流程

自然接地体（基础）→引下线（柱内主筋）→屋面避雷带及保护接地→接地电阻测试

（2）有关技术措施

a. 安装人工接地体间距一般不大于5m。直流回路专用线的接地体以及接地线，不得与自然接地体有色金属连接，如无绝缘隔离装置时，相互间的距离不应小于1m。

b. 垂直接地体一般使用2.5m长的镀锌钢管或镀锌角钢，埋设于地下并运用镀锌扁铁连接焊接，接地体顶面深度不应小于0.6m，距建筑物不小于1.5m。

c. 接地体连接应用焊接搭接焊，其焊接长度为：①扁钢宽度的两倍（并且三边焊接）；②圆钢直径的六倍；③圆钢与扁钢焊接就为圆钢直径的六倍，且两面焊。

d. 利用自然接地体接地，交流电器设备应充分利用自然体进行接地。

e. 避雷带焊接时，必须按规定进行。具体要求详见施工说明及有关防雷接地技术要求进行施工。

6. 质量保证措施

（1）电缆敷设

a. 施工前应熟悉图纸，查寻每根电缆长度、型号及规格。

b. 电缆敷设时严禁绞拧、压扁、短裂和表面严重划伤等缺陷。

c. 电缆标示牌要求规范整齐、不遗漏。

d. 电缆穿越防火区要做好封堵处理。

（2）配电箱（柜）

a. 安装前应检查土建工程是否具备安装条件，原配件和零部件是否齐全。

b. 成排安装的应排列整齐，便于操作和维护。

c.安装高度和固定方式须按设计规定或电气装置标准图集90D367施工。

（3）管内配线

a. 在进行管内配线时须按图纸设计要求施工，材料经测试合格后方可使用。

b. 配线施工中管内不允许存在接头。

（4）照明灯具

a. 施工前应熟悉图纸，核查灯具规格型号，灯具配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。

b. 灯具固定要牢靠，并且要做接地连接。

（5）防雷接地

a. 严格按图纸设计要求进行施工，及时会同监理或业主现场代表进行隐蔽验收并做好记录。

b. 施工中防雷引下线与屋顶防雷网、基础内主筋及引下线之间均需可靠连接，保证焊接牢固可靠，并做好明显标志。

c. 各种竖向金属管道井、配电房、机房、进出建筑物各种金属管道及屋面的各种设备等均需与接地系统可靠连接。

d. 接地系统的接地电阻应符合设计要求，若不能满足要求，需补打人工接地极，直至符合设计要求为止。

7．电气安装系统成品保护

电气设备的成品保护，不同于一般要求，在安装及设备的保管上必须要有相应的保护措施。

（1）施工中严格按图施工，除施工中出现的更改外，一律不得破坏土建成品。如需凿打必须持有更改通知单，而且范围尽量要小，而且一律用切割机开槽。

（2）电气设备进场后，必须认真组织进行交验，对设备的存放地点做好防潮防护措施，以免存放时间过长产生锈蚀而影响使用。

（3）电气设备进场后，必须加强保管，严格进出库制度，一般电器材料的领用由作业组长领用办理手续。

（4）电气设备在安装时，应拆除箱内的电器部件，然后再安装壳体，待粉刷完工后，再安装内部的电气部件。表面应避免污染。

（十）给排水工程

生活给水采用直接给水，水源来自生活区内加压管网。

排水系统采用雨污分流制，自成系统后就近接入生活区管网，以满足环保要求。

室内消火栓采用组合式，箱面为铝合金门框，茶色玻璃面。

室外给水管DN＞100给水球墨铸铁管，密封橡胶圈接口；DN≤100及室内则采用PPR塑料管，热熔连接或采用与管材配套的专用接头与金属管件连接。

消防管采用镀锌钢管沟槽式机械连接或法兰连接，埋地管做正常防腐层。

室内排水采用硬聚氯乙烯管。

室外采用HDPE双壁波纹排水管，柔性橡胶圈接口。

给水管上阀门：DN≥50采用Z41H－16C，蝶阀采用J11W－16T截止阀，浮球阀为100X。

消防给水管上阀门：闸阀采用Z41H－16C，蝶阀采用D343H／F对夹式蝶阀，阀门为常开，只有当管道检修时才允许关闭。

管道上的止回阀采用DRVZ静音式止回阀。

1. 质量控制要点

（1）管道水平度、垂直度、室外保温、标高、坐标同心度的控制。

（2）水压试验、通球试验、盛水试验、闭水试验、试运转的控制。

2. 工艺流程

施工准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗→管道防腐→管道保温→系统调试→检查验收。

3. 管道安装一般要求

室内给排水工程安装分为三部分，即管道安装、管道附件及卫生设备给水配件安装和附属设备的安装。给排水、消防的管道安装应结合具体条件，合理安排工序，在设计无特殊要求的情况下，应先地下后地上，先安大管后安小管，先安主管后安支管，当出现多种管线交叉作业发生矛盾时，应按以下原则进行交叉施工避让。

小管主动让大管；有压力管主动让无压力管；一般管道主动让高温或低温管道；支管主动让主管；电线管道主动让水管；水管主动让通风管道；排水管道在下，给水管道在上。

4.技术要求

（1）装前对管道进行一次检查，凡厚薄不均、不圆度超过标准、弯曲严重管道，应不予使用，以保证安装质量。

（2）管道安装一般采用现场测量制作，根据设计形式相同尺寸一样，可成批加工。

（3）剪切管材需确保截面与管材轴线垂直，断面光滑，管材插入管件底部需达到15㎜。

（4）室内明装管道，严禁在墙内、楼板内、屋顶内、套管内、池壁内有接口，同时安装时，应按设计标高、坐标及土建实际尺寸下料。室内明装不保温的管道，安装时，其管外壁与墙抹灰面净距DN15-25应为15-25mm，DN32-50应为25-30mm，DN80-100应为35-40mm，特殊情况除外。

5． 排水管道安装

（1）排水管接口的方法及使用材料应符合设计要求及有关规定。

（2）管材、管件等产品质量必须符合国家有关技术规定。

（3）污水管道的坡度应符合下表规定：

| 项 次 | 管径（DN） | 标准坡度 | 最小坡度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 0.035 | 0.025 |
| 2 | 75 | 0.025 | 0.015 |
| 3 | 100 | 0.020 | 0.012 |

（4）支管上连接2个及2个以上大便器，或3个及3个以上卫生洁具，应设置清扫口；横支管与立管或横干管的连接应采用顺水三通（顺水四通）或（45度斜四通）；横支管水流转角小于135º的弯头，应设置检查口或清扫口。

(5)管道的最大支承间距，见下表：

| 种类 管径 | DN50 | DN75 | DN110 | DN160 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立管 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |  |
| 横管 | 500 | 750 | 1100 | 1600 |  |

(6)管道安装其它方面要求

a. 各种系统管道安装前，应根据施工图纸配合土建搞好预留孔洞和预埋件，并反复与土建核实准确，标高、座标是否相符，以免发生差错或遗漏现象，水池、水箱、预埋套管应按图标图集标准要求制作加工。

b. 各系统的管道在预留孔洞时，必须密切配合土建，对于预留孔洞大小，应根据管径的大小及设计安装方式要求进行，在预留时，应做好监护工作，以免浇灌混凝土时振动移位，留洞与钢筋布置有矛盾，需移位时必须征得设计人员的同意或业主现场技术人员认可，同时应采取加固措施，并做好详细的隐蔽记录。

c. 室内各种管道固定安装时，必须安装支吊架。支吊架制作加工，必须要固定牢靠、结实，支架型式统一，外表美观，不准粗制滥造。下料时采用手工锯或砂轮切割机下料，层高小于5m，每层装设一组支架，层高大于5m的，每层不得少于2组，管支架的高度距地坪1.5-1.8m。每层安装2组的位置均匀布置，管道水平安装时的距离不得大于施工规范要求，支架紧固件采用镀锌件。

d. 室内各种管道安装完毕后，必须进行表面清理，将管口油麻丝、焊缝处的焊渣、水泥砂浆等处理干净后，再刷表面油漆。

6. 管道安装试压方法及要求

（1）给水、消防、喷淋系统的试压要求

a. 给水管道

给水管道试压按设计要求进行1.65Mpa的水压试验，在10分钟内压力降不大于0.05Mpa，管省无破损且无渗漏现象为合格，具体实施前，按层或按系统试压并向监理提供具体实施方案。

b. 消防管道

消防系统管道试压按设计要求进行，消火栓给水管以1.60Mpa的水压试验；自动喷淋系统以1.60Mpa水压试验，达到试验压力后稳压30分钟，目测管网应无渗漏和无变形，且压力降不大于0.05Mpa。具体实施前，按层或按系统试压将向监理提供具体实施方案。

（2）管道的冲洗

管道按要求进行水压试验后，应对管内进行冲洗。在冲洗前关闭所有设备的阀门，防止锈水、焊渣或杂物进入设备内。待冲洗干净后，将阀门打开或在阀门的控制处加设过滤网。

（3）管道的灌水及设备的盛水试验

按规定要求室内暗装或埋地的污水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层地面高度；室内排水、雨水管道安装完毕后，应进行灌水试验、通水试验及通球试验。对卫生设备做好盛水试验，试验的时间不少于24小时。管道灌水试验时，应将下端封堵，管道内充满水后十五分钟，再灌满延续五分钟液面无下降现象。管道通球试验可采用80%管径的木球或橡皮球，从管道始端放入，进行通球试验。认真检查，经业主现场技术人员及监理认可，办理隐蔽工程验收记录、存档。

7.给排水、消防系统管道附件安装

（1）阀门安装

a. 阀门安装前，应进行严格的检查或试验，然后将经过检测试验合格后的阀门安装在本工程上。

b. 阀门安装的标高及位置应按设计图纸规定，如设计无规定要求时，阀门应安装在便于操作检查维修的位置。安装时，将阀芯关闭，手轮卸下，防止施工过程中损坏，待交工时统一安装。

c. 水平安装的阀门手轮和阀杆，一般应放在上方或与垂直线呈45o-90o的范围之间，不得倒置安装。

d. 截止阀的安装方向应按壳体箭头表示或按低进高出的原则安装，一定注意不得装反，而影响使用。

e. 丝扣螺纹阀门安装时，选用的填料应与管道管件连接填料相同，安装一般先用手拧上2-3扣丝，然后再用管钳拧紧，拧紧后用锯条将麻丝拉净，刷防腐漆保护。

f. 法兰阀门安装时，法兰垫料应根据压力等级和介质温度选用石棉板或橡胶板。法兰螺栓紧固时，应对角平衡拧，螺栓紧固后螺母外应有2-3扣丝，螺母应放在同一方向上。

（2）地漏及清扫口安装

a. 地漏及清扫口上沿应低于室内地坪（地漏处）10-20㎜。

b. 地漏清扫口安装后，应随时做好对下水口的封堵，待系统通水试验时再启。

c. 地漏安装完成后，要求土建对地漏四周孔洞用细石混凝土认真填塞密实。

8. 质量保证措施

（1）室内给水管安装

a. 认真熟悉图纸，核对管道的坐标、标高是否有差错，管道排列所占用的空间（管道井、吊顶里等处）是否合理，发现问题及时与建设单位和设计单位有关人员解决，同时办好变更记录，并按设计图纸上对该段管线的管材及配件规格、型号、数量的要求准备到位（含辅助材料、机具等）。

b. 按设计图纸画出管道走向、管径、变径、预留支路管口、阀门位置等施工草图，在实际安装的结构位置上做标记，按记号分段量出实际安装的准确尺寸，记录在施工草图上，然后按草图预制加工：切管（切管管口不允许有缩径现象）、套丝（或焊接）、配件紧固（或焊接）。

c. 干管安装：给水管安装从总入口开始操作，总入口端部加好临时堵头，以备试压。安装后找直找正，复核甩口（三通或四通处）的位置、方向及变径均应准确无误，并按规范规定设置吊（或支）架。

d. 立管安装：每层从上至下统一吊线安装管卡（严禁使用钩钉），高度为该层地坪以上1.5-1.8M，将预制好的立管按编号分层排开顺序安装，对好调直的印记，给水支管甩口（三通或四通处）均加好临时封堵。立管上阀门安装朝向应便于操作和检修。安装完毕后，用线坠吊直找正用管卡将立管固定好后，配合土建堵好楼板洞。

e. 支管安装：将预制好的给水管支管甩口依次逐段进行安装，根据管道长度适当加临时固定卡，根据不同卫生器具对给水支管预留口高度、位置的具体要求，找平找正后，拆除临时固定卡，加设固定管卡，管端部配件加好临时堵头，以备试压。

f. 管道试压：消防管用1.0Mpa压力试压，10分钟压力降不超过0.05Mpa；给水管道用0.7Mpa压力试压，10分钟压力降不超过0.05Mpa。

g. 管道冲洗：管道试压后进行冲洗，必须保证有充足的流量，冲洗洁净后办理验收手续。

（2）室内排水（污水）管道安装

a. 根据设计图纸及相关的技术要求，检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确，将管道坐标、标高位置画线定位。并将所需的管材、配件、辅助材料、机具准备到位。

b. 室内暗装或埋地污水管道，在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层地面高度，灌满水十五分钟后，再灌满，延续五分钟，液面不下降为合格。污水立管必须按规定做通球试验，并及时做好污水管的灌水试验及通球记录。

（十一）设备调试

设备安装后的调试工作是十分重要的，这是对安装项目进行的综合检验。通过各种测试、试调后，它不但是检查我们安装工程的质量，也能发现设计人员的设计质量以及生产厂家产品的质量，也能发现各自存在的问题，从而可以进一步提高和改善今后的工作，不断把质量推向更高的标准。

1．准备工作

设备调试前的准备工作对调试能否“安全、顺利”地完成，是很重要的，通过调试能为业主今后对设备的运行管理提供重要的数据。

（1）建立设备调试领导小组

对于设备的调试工作，我们必须“有计划、有步骤、有组织”地进行，组织一个由总承包单位与各分项专业施工单位业主监理等有关技术人员联合组成一个设备调试小组，并确定合理调试的项目负责人。

（2）编制设备调试方案

项目负责人应根据本项目设备安装的特点，应详细对各专业工种工艺要求，做好分项调试和联合调试方案。在考虑调试方案时，应做到以下三点要求：一是对各种设备性能要了解，二是对安装的设备位置数量要了解，三是对工艺系统流程要清楚。从而制订完整且切实可行的调试方案，并报请业主及工程监理审核批准后，方可组织进行实施。

（3）组织有关人员熟悉调试情况

项目负责人应组织调试小组有关专业人员，了解各工种安装工艺系统情况及来龙去脉，熟悉设计人员所要求的各项指标，以及现场施工更改等情况，并深入施工现场，对工程设备的安装情况进行检查和设备安装使用说明中调试方法了解清楚后，再进行调试。

2．设备调试方法

在做好各项工作的基础上，经检查在已具备调试要求的情况下，可进行分项系统调试和联合调试。具体调试方法如下：

（1）调试的程序

设备安装后调试工作的准备→各系统工艺进行检查→分项设备单机调试→各单项系统检查调试→联合运行检查测试→调试记录整理→编写综合调试报告→组织验收交付使用。

（2）冷水给水系统调试

a. 冷水给水系统，待安装系统全部结束，已确认管道系统合格后，方可安装所有用水设备及卫生设备。

b. 首先将储水池清理，放满水，安装好自动浮球阀，然后对浮球阀进行高低水位和自动控制的调试。

c.分系统供水，由项目负责人认真组织，各重要部位把关，一旦发现漏水立即停止，抢修解决。

d. 做好对各卫生设备用水的检查，有无渗漏情况。对出现有渗漏的部位把关要认真进行处理，直至不渗不漏为合格。

e. 应保证各供水系统用水点畅通无阻，并保证各用水点有一定的自由水头。

（3）排水系统调试

a. 认真按图纸检查，各分项是否按图施工完，各排水管的出口是否开通。

b. 做好对排水立管的通球试验，方法可选用各立管小于本管内径的球，随水流从屋顶层向下放水，直至窨井排出管出水，该球能冲出为合格。

c. 对分支管及底层做好灌水试验，方法可用专用球胆堵塞立管的分支处，然后对上一层进行灌水，做到不渗漏为合格，并在一定的时间内无明显下降。

d. 对各种卫生设备进行盛水试验，检查卫生设备排水栓、存水弯等接头处是否有渗漏情况，如发现必须认真做好修复工作，并进一步观察，直至合格。

（4）电力系统调试

电气安装系统调试是相当重要的，项目负责人必须认真的组织好。

a. 据图纸反复检查各控制箱柜接线是否正确无误，进出线的压接是否符合要求。

b. 运用仪表进行测试各系统回路，分项系统管内穿线是否符合有关规定标准要求。

c. 对所有的用电设备进行仔细的检查测试，尤其是对设备的电机部分，接线是否正确无误，Y-△接线等有无接错。

d. 检查和测试设备及控制箱柜接零以及电线相间的绝缘电阻是否符合设计要求，配电房四周环境对送电是否影响等。

e. 试送电时，应通知有关人员退到安全区，由总指挥检查，在确保无问题后进行送电，并在一切正常的情况下，进行送电试投。

（十二）脚手架工程

为确保文明工地及周边行人、施工操作的安全，外墙脚手均采用钢管扣件搭设，满铺竹笆，满挂密目式安全网。

1. 方案要点

(1)采用落地施工双排Φ48钢管脚手架，层层拉接附墙。

(2)在每层建筑楼面结构上预埋短钢管，使脚手架有可靠的固定支撑和拉结点。

(3) 脚手架搭设每步高度为1.80m，立杆纵向间距为1.2m，与建筑物外墙间距250mm，设有剪刀撑、扶手杆、踢脚杆、脚手架底笆和挡笆绑扎牢固，密目网要绷紧扎好，并按要求设兜底网。

(4) 脚手架的出口处将进行加固与封闭处理。拆除脚手架将与搭设时相反，即：安全网→档笆→	底笆→防护栏杆→连墙杆→大撑杆→小撑杆→立杆。

（5）拆除后的所有杆件和扣件在拆除时应分离，送至地面应按类堆放整理做好落手清工作。

(6) 脚手架的搭设规范将严格执行国标及省建委的有关规定。

(7) 施工过程中，任何人都不得将外来的临时加固等防护设施加以拆除，不得将外架作为主体、结构排架和装修的支撑。若确实影响施工、需要拆除，请甲乙双方及监理负责人研究解决办法，保证施工进度。

2. 脚手架避雷要求

（1）用Φ12镀锌圆钢制作避雷针，设在四角脚手架的立杆上。

（2）上层大横杆全部接通，形成避雷网络，通过框架角柱引入建筑物避雷体系。

3. 脚手架验算书

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ1302001）规定，本工程所采用脚手架方案符合规定要求。

4. 脚手架搭拆安全注意事项

（1）操作人员必须持证上岗，并有专人统一指挥。

（2）在搭拆前对工人进行安全和技术交底。

（3）操作过程中必须严格遵守工地现场的各项管理制度。

（4）操作人员必须配戴好安全帽和安全带等安全工具后，方能进入现场施工。

（5）高空搭拆时严禁向下或向外抛物，作好防止扣件、螺丝、钢管、工具等物体坠落措施，脚手架清理时，不能将垃圾向下倾倒。

（6）操作人员必须严格按照脚手架的搭拆规范和施工方案搭拆。

（7）所有脚手架钢管采用焊接钢管，壁厚≮3.0mm，按JGJ80-91标准执行。

第七章 季节性施工保证措施

本工程地处江南，气候条件较好，极端最高温度为40℃，极高平均温度为37.40C, 在每年的7月至9月。

最低温度为-10℃，日平均气温≤50C的天数为83天，一般在每年的12月至次年的2月。

最大降水量为每小时100mm，地面10米最大风速为每秒30米。夏季雷雨较为频繁，雨期持续时间相对较长。

本工程计划于2004年12月份开工，2006年3月份竣工。需经过冬季，因此必须做好相应的季节性施工措施，以确保工程质量。

（一）冬期施工

当日平均气温降低到5℃或5℃以下，或者最低气温降低到0℃或0℃以下时，即认为进入冬期施工阶段。根据南京市气象统计资料，冬期施工期一般为年度的十二月到次年的二月。应在进场前做好冬期施工前的一切准备工作，编制好冬期施工措施，以保证冬期施工的顺利进行。

制定冬期施工方案要因时、因地、因工程制宜，既要技术上可靠，同时要求经济上合理。考虑冬期施工热源和材料有可靠的来源，减少能源消耗。

冬期施工热源设备有：热水锅炉。保温材料：草帘、围护布。外加剂（省或市质检站认可）。

本工程计划于2004年12月开工，故基础和主体施工部分进入冬季施工，少部分装饰施工经过。

1.混凝土工程

主要采取蓄热养护及加复合抗冻早强剂方法。

（1）冬期施工准备工作：对现场管理人员发放冬期施工手册，对有关人员进行专门培训，成立以现场负责人为主的冬季施工领导小组，现场安排、落实、管理、质量控制及冬季施工检查工作。

（2）设专人负责测温工作及检查冬施措施。

（3）通过对水加热的方法混凝土入模前有足够的温度。

（4）以塑料薄膜及草袋为主，对梁、柱、剪力墙模进行保温，在砼表面覆盖一层草袋保温，草袋铺设时由专人进行草袋间搭接不少于10cm，施工不得有停歇现象，并保证外加剂掺量准确。

（5）混凝土的浇筑，原则上不留施工缝，浇筑前应清除模板、钢管上冰雪和污垢，浇筑时，梁底、梁侧要注意捣实，楼板混凝土振捣后抹平，经真空吸水后，加铺保温材料。

（6）混凝土达临界强度5N/mm2前不准受冻。

2.钢筋工程

冬季钢筋焊接，宜在室内进行，当必须在室外焊接时， 应具有防雨挡风措施，焊后接头，严禁立即受冻。

3. 砌筑工程

因本工程的砌筑工程为穿插施工，尽量避开冬季施工，如需在负温施工时，砖块含水量可稍低，并适当增大砂浆稠度，在其内掺和适量食盐。在室外温度低于－5℃时，砌体应用草席覆盖。

（二）雨季施工措施

雨季来临时，为确保工程质量，使施工顺利进行，应做到防患于未然，避免产生不必要的损失。

1. 混凝土施工措施

(1) 应根据雨季施工的特点，做好随时测定骨料（尤其是细骨料）的含水率，调整混凝土现场配合比。

(2)混凝土浇筑前应先前一天同气象部门联系，尽量避开雨期，如万一有雨，事先应准备好雨期施工临时振捣防雨棚和遮盖用的油布，水泵等用具，并要排出模板中的积水，若遇暴雨时必须停止施工。

2. 电机设备

(1) 对现场的机电设备应搭防水棚，避免遇水漏电及损坏机器。

(2) 动力、照明线路应经常检查有无破损，切勿搭设在脚手架等铁器上，防止发生漏电事故。

(3) 塔吊和超过一定高度的脚手架，应设避雷针，防止雷击。

(4) 现场道路应畅通，并做好排水工作，必要时临时道路铺设炉渣防滑。

(5) 临设施应做好屋面、墙面的防水工作，同时也要做好防止暴风雨的工作，并做好排水。水泥仓库除做好防雨、防潮外，宜将水泥架空堆放。

3. 装饰施工措施

(1) 随时掌握天气预报，做到雨季室外不施工，雨后注意墙面不能太潮，避免影响装饰质量。

(2) 地面、楼面粉面时不能有积水，如屋面没有完成不能做楼地面，内墙粉刷不能太潮，必须干湿适度方可粉面。

(3) 屋面施工时遇雨，一定要加以覆盖，尤其保温层，一定要晒干方能进行下一道工序施工。

(4) 脚手架、塔吊基础一定要牢靠，如发现有松动，应及时加固。

- 第八章  工程质量保证体系

（一）项目管理体系质量管理网络

1.项目组织机构图（详见“施工部署”）

2．质量管理网络图

分公司质检部

总公司

项目经理

项目副经理

项目总工程师

工 程 部

生产调度

文明施工

核 算 部

合同预算

成本核算

计划统计

技 术 部

技术管理

QC策划

新技术运用

物 资 部

材料供应

料具周转

机械管理

质 检 部

质量预控

质量达标

专 业 班 组

瓦

工

班

组

木

工

班

组

架

子

班

组

机

电

班

组

安

装

班

组

专

业

分

包

装

饰

班

组

钢

筋

班

组

全 体 职 工

3、项目部职能分配表

| 要求 编号 | 要 求 名 称 | 项目经理 | 项目总工程师 | 施工员 | 质检员 | 计划统计员 | 资料员 | 材料员 | 安全员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 总要求 | ★ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 4.2 | 文件要求 | △ | △ | △ | △ | △ | ★ | △ | △ |
| 5.1 | 管理承诺 | ★ | △ | △ | △ |  |  |  |  |
| 5.2 | 以顾客为关注焦点 | ★ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 5.3 | 质量方针 | ★ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 5.4 | 策划 | ★ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 5.5 | 职责、权限与沟通 | ★ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 5.6 | 管理评审 | △ | ★ | △ | △ |  | △ | △ |  |
| 6.1 | 资源提供 | ★ | △ |  | △ | △ |  | △ | △ |
| 6.2 | 人力资源 | ★ | △ | △ |  | △ | △ | △ |  |
| 6.3 | 基础设施 | △ | ★ | △ | △ |  |  | △ | △ |
| 6.4 | 工作环境 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ★ |
| 7.1 | 产品实现的策划 | △ | ★ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 7.2 | 与顾客有关的过程 | △ | ★ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 7.4 | 采购 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ★ |  |
| 7.5 | 生产和服务提供 | △ | ★ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 7.6 | 监视和测量装置的控制 | △ | △ | ★ | △ | △ |  |  |  |
| 8.2 | 监视和测量 | △ | △ | △ | ★ | △ | △ | △ | △ |
| 8.3 | 不合格品控制 | △ | ★ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 8.4 | 数据分析 | △ | ★ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 8.5 | 改进 | ★ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |

说明：主管人员 ★      相关人员 △

4.劳动力组合

根据工程的实际情况，按工程进度组织足够的劳动力投入施工，合理按排施工顺序，组织好平面流水和立体交叉作业，调整好各工种的人数，确保在合同期内完成施工任务，劳动力组合详见下“施工部署”。

（二）创优质工程措施

1.项目部的全体职工，牢固树立起“质量第一”和以“顾客为关注焦点”的指导思想，特别是项目的各级领导的质量意识尤为重要。

2.按照企业和项目的质量方针和质量目标开展质量管理工作，在横向展开到各个有关部门，纵向分理到每个作业点，做到纵向衔接，横向协调。

3.实现质量管理业务标准化，管理流程程序化。明确规定出项目各个部门，各个环节的质量管理职能、职责、权限，并把各单位工作体系之间的关系在整个项目部范围中联系起来。

4.建立一套灵敏、高效的质量信息管理系统，规定质量信息反馈、传递、处理的程序和方式，保证整个项目部的信息全面、及时、准确。

5.建立综合的质量管理小组，以组织、计划，协调综合各部门的质量管理活动。同时要健全和完善相应的质量检查工作体系。通过项目上的质量管理活动来带动其它方面的管理工作，从而提高整个项目部的管理水平。

6.开展群众性的QC全面质量管理小组活动，使质量保证体系建立在牢固的群众基础之上。

第九章  质量保证措施

（一）质量目标

本工程质量目标为优良。各分项工程的质量保证项目符合规定，基本项目达到优良标准，允许偏差项目合格率90%以上。各分部工程优良率80%以上。

(二) 健全组织机构

建立以项目经理为组长，项目副经理、项目总工程师、质检负责人为副组长的工程质量领导小组，设专职质检员为2人，各工序班组设兼职质检员。组织机构见“质量保证体系”之“组织机构”。

（三）质量管理职责

质保体系中最重要的是质量管理职责，职责明确，责任到人，便于管理，主要管理人员具体职责如下。

1．项目经理：本工程项目的直接领导者，应对整个工程的质量全面负责，并在保证质量的前提下，平衡进度计划、经济效益等各项指标的完成，并督促项目所有的管理人员树立质量第一的观念。

2．项目总工程师：项目的质量控制及管理的执行者，应对整个工程的质量工作全面管理，从质保计划的编制到质保体系的设置、运转等，均由项目总工程师负责，同时，应编写各种方案等，主持质量分析会，监督施工管理人员质量职责的落实。

3．项目副经理：项目副经理作为负责生产的主管项目领导，应把抓施工质量作为其首要任务，在布置施工任务时，充分考虑到施工难度对施工质量带来的影响，在检查正常生产工作时，严格按方案、作业指导书等进行操作检查，按规范、标准组织自检、互检、交接检的内部全部验收。

4．质检员：质检人员作为项目对工程质量进行全面检查的主要人员，应具有相当的施工经验、认真负责和吃苦耐劳的精神，在出现的质量隐患及时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求，并对已形成的质量问题有独立的处理能力。

5．施工工长：施工工长作为施工现场的直接指挥者，首先其自身应树立质量第一的观念，并在施工过程中随时对作业班组进行质量检查，随时指出作业班组的不规范操作，质量达不到要求的施工内容，监督整改。施工工长也是各分项施工方案、作业指导书的主要编制者，同是应作好技术交底等工作。

6．安全员：做好安全教育工作，加强安全防范措施。协助施工员搞好标化施工现场，开展文明施工。经常深入施工现场，督促职工按操作规程作业。做好现场“四口五临边”的安全防护关，在大型机械进退场和组装拆卸时，负责做好安全保护和监督工作，防止意外事故的发生。

（四）总体质量保证措施

1.建全质量管理网络

项目部严格执行公司按ISO9001标准建立的质量保证体系，以及各种质量保证体系文件（质量保证手册、程序文件、管理汇编等）。

2.严格施工组织设计审批制度

(1)施工组织设计必须要有项目经理、生产副经理、项目总工程师、安全员、材料员等有关人员的签字。

(2)施工组织设计必须在工程实施前15d报分公司技术质量科，由分公司主任工程师，审批后上报公司质检部及总工程师审批。最后报建设监理单位审批。

(3)施工组织设计必须经各级审批并按审批意见进行修改完善，经上报同意后方可施工。

3. 严格技术复核、隐蔽工程验收制度

(1)技术复核应在施工组织设计中编制技术复核计划，明确复核内容、部位、复核人员等。

(2) 本工程技术复核计划

工程技术复核计划表：

| 分项工程 | 技术复核的主要内容 | 复 核 人 |
| --- | --- | --- |
| 建筑物位置 | 测量定位、轴线标高 | 监理、项目总工程师 |
| 基 础 | 土质、尺寸、标高 | 监理、项目总工程师 |
| 模 板 | 尺寸、标高、预留孔 | 项目总工程师、质检员 |
| 钢 筋 | 钢筋翻样 | 项目总工程师、质检员 |
| 砌 体 | 轴线、标高、排列、预留孔 | 质检员、施工员 |
| 水电设备安装 | 管线走向、预留、预埋 | 质检员、施工员 |

(3)技术复核结果应填写《分部分项工程技术复核记录》，作为施工技术资料归档。

(4)凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收。隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》，作为档案资料保存。

4.严格控制砼、砂浆的级配，管理好试块

(1)凡在设计图纸中标明强度等级的混凝土、砂浆均属级配管理范围。现场设砼、砂浆试块标准养护室。

(2)管理职责分工：

a. 项目主任工程师负责混凝土、砂浆强度评定（数理统计与非数理统计）。

b. 施工员负责计量工作的检查与监控。负责向施工班组进行交底、中途抽查。

c. 试验员负责试块的制作、标准养护、试压及填表工作，监督砼的搅拌质量情况，定时抽查坍落度。

5. 施工阶段实行“混凝土浇灌令”制度

(1)混凝土浇筑必须严格执行签署施工准可令制度。

(2)项目经理负责填写“混凝土浇灌令”的申请单，项目主任工程师负责“混凝土浇灌令”签发前检查准备工作及“混凝土浇灌令”填表送签工作。

(3)“混凝土浇灌令”申请签发的条件：

a. 模板的支撑系统按施工方案施工完毕；

b.模板、钢筋及其支架质量符合规定，验收合格；

c. 技术复核、隐蔽工程验收须确认签证；

d. 施工范围内安全设施落实；

e. 施工机具准备就绪且能正常运转；

f. 材料供应准备完毕。

6. 严格技术、质量交底制度

技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分如下几个方面：

(1)当项目部接到设计图纸后，项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习并督促建设单位组织设计交底会。

(2)施工组织设计编制完毕并审查确认后，由项目经理牵头，项目主任工程师组织全体人员认真学习施工方案并进行技术、质量、安全书面交底，列出监 控部位及监 控要点。

(3)本着谁施工谁负责的原则，各分管工种负责人（生产经理、施工员、关砌、翻样）在安排施工任务的同时，必须对施工班组进行书面技术质量安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

7. 二级验收及分部分项质量评定制度

(1)分项工程施工过程中，各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。

(2)分项工程施工完毕后，各分管工程负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交项目经理确认，最终评定表由分公司技术质量科专职质量员核定。

(3)项目经理每半月组织一次施工班组之间的质量互检，并进行质量讲评。

(4)分公司技术质量科对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改指令单，项目经理负责在指定限期内将整改情况以书面形式反馈到技术质量科。

(5)根据江苏省和南京市建设工程质量监督站的要求，关键部位必须请质监站核验。

(6)分部工程质量核验前项目主任工程师必须提前5d填写好分部工程核验单，并经有关部门确认签证后上报分公司技术质量科向质监站申请核验。

8.现场材料质量管理

(1)严格控制外加工、采购材料的质量

各类建筑材料到现场后必须由项目经理和项目主任工程师组织有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直至退货。

(2)搞好原材料二次复试取样、送样工作

水泥必须取样进行物理试验；钢筋原材料必须取样进行物理试验；进口钢筋除物理试验外还需进行化学成分分析及可焊性试验；所有防水材料必须进行取样复试；存放期超过3个月的水泥必须重新取样进行物理试验，合格后方可使用；砂、石、砖等均必须按规定取样复试。

9.严格计量器具管理

(1)计量员负责本项目部所有计量器材的检定、督促及管理工作。

(2)现场计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为损坏。

(3)损坏的计量器具必须及时申报修理调换，不得带病工作。

(4)计量器具要定期进行校对、检定，严禁使用未经校对过的量具。

10.严格工程质量奖罚制度

(1)项目经理部遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各班组进行全面质量管理，明确责任制，订立责任状。

(2)凡在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生质量问题，由项目部进行处罚 ，处罚形式为整改、罚款直至清退出工地。

(3)凡在施工过程中，按图施工，质量优良且达到优质，由项目部进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、颁发奖金。

(4)实施奖罚时，以平常检查、抽查、每月一次大检查、市质监站抽查、评定质量等形式作为依据。

11.严格工程技术资料管理制度

(1)现场设质量资料员1名,专职计量员2名。

(2)施工全过程中积累的原始记录和资料，均按江苏省规定的A、B、C三分册中各类统一表格填定、汇总。

(3)根据设计变更、技术核定单编制竣工图，并及时汇总。

(4)根据省档案管理文件的要求，对竣工图及工程技术资料汇总装订成册。

(5)工程竣工后，将竣工图和工程技术资料一并交给建设单位。

(6)竣工图的图面应整洁，一律采用碳素墨水书写，字迹端正清楚，编绘 者和审核者均应在竣工图上签字盖章。

12. 搞好回访保修服务

(1)做好施工期间的产品保护，凡因施工造成 产品破坏的均由施工单位赔偿。

(2)本工程交付使用后分公司按总公司规定，定期进行回访，听取用户意见。

a. 技术性回访。了解在施工过程中采用的新材料、新技术、新工艺等技术性能和效果，解决存在问题。

b. 季节性回访。如雨季回访屋面、墙面的防水情况，冬季回访采暖系统的运行情况。

c. 保修回访。如提醒业主或用户注意使用事项，建立服务渠道。必要时，总公司参与较大或重大工程的回访。

(3)工程保修期内随叫随到，凡属于施工单位在施工时造成 质量问题，均由施工单位负责维修，不留隐患，一切费用由施工单位负责。建设单位要求的维修项目，施工单位必须认真处理。

(4)在回访维修期间进行修理后的工程，应由发包方签字确认。

13.推行全面质量管理

在项目部推行全面质量管理，建立以项目经理为组长的QC小组，组织技术质量攻关，提高全员质量意识。

（五）创优工程保证措施

本工程规模较大，设计合理新颖，为工程创优质工程打下了良好的基础，创“市优”为最终质量目标。

我们将从施工准备开始，层层落实，责任到位，精心组织，科学施工，加强过程控制，搞好交付后服务，做好各项质量记录，使得施工过程中的各项活动得到有效控制，确保工程质量管理目标的实现。

1.组织落实措施

为了保证创优目标的实现，我们在施工组织上落实了两项措施：一是由总承包单位、建设单位、工程监理有关人员组成的现场创优工程领导小组，其作用在于加强质量保证体系，强化质量的监督与检查，及时做好技术资料工作，实行科学的组织管理。全面协调设计、科研、材料、设备、施工等各方的相互关系，实施工程全过程目标管理，发现质量问题通过会议文件下达，限期整改；二是单位工程选派优秀项目经理负责组建项目部，做到分工明确，人员精干，管理到位。项目部每周一次协调会，全面检查施工衔接、劳动力调配、机械设备进场、材料供应分项工程质量检测以及安全生产等，将整个施工过程纳入有序的管理。

2.严格过程控制

由于该过程从土建到设备安装工程专业性较强，按施工顺序要求，将所有专业施工队伍由领导小组统一领导与指挥，各专业施工员分项目划分区域包干负责，对分部分项工程，施工前，项目部对班组进行交底、质量员按“国标”、“部标”检查，达不到优良一律返工。同时将采取以下措施：一是通过班组自检、互检和全面质量管理活动，严把质量关。首先，班组普遍推行挂牌操作，责任到人，谁操作谁负责；其次，出现不合格项立即召开现场会，同时并给予经济处罚；二是对重要工序实施重点管理，尤其对楼梯、厕所、屋面工程等关键部位重点检查。对新工艺、新技术的分部分项工程重点进行验收；三是严格工序中间检查制度，每道工序要经四检：班组自检、质量员检查、项目工程师会同专业施工员检查、最后交工程监理审查，凡是隐蔽工程均由设计、监理、业主验收认可方可转入下道工序施工；四是严把原材料关，凡无出厂合格证的一律不准使用，坚持原材料的检查制度，复验不合格的不得使用，对钢筋、水泥、防水材料等均做到先复试再使用，在整个分部工程完成后，首先由创优小组初验，达到标准，方可报请质监验收。

3.坚持样板制度

根据本工程的实际情况，在施工过程中，将坚持以点带面，即一律由施工技术人员先行翻样，提出实际操作要求，然后由操作班组做出样板间，并多方征求意见，用样板标准，推广大面积施工。这样不仅有利于工程质量的改进，同时提高了班组的操作水平，加快了施工进度。

4.加强成品保护

在工程进入内外全面装修阶段时，将严格执行成品保护计划，首先对现场操作班组加强遵章守纪，爱护成品的教育，执行文明施工，其次，做好施工过程中的成品保护，根据不同成品部位、质料、工序先后用复面、贴、盖防护材料和封闭交通等办法，不使表面碰、擦、磨损和污染，影响成品美观；同时在层次施工中，按先内间后走道，先上而下逐层施工，尽量避免交叉作业，在施工中，所有人员挂牌上岗，专人巡回值勤，严格控制外来人员入内。

5.做好质量记录

从施工准备开始，严格按标准化施工管理要求，做好并保存相应质量记录。质量记录的形式可以为文件、照片、录相带、磁盘等。

6.施工计划的质保措施

在编制施工总进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑到人、财、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员，合理调拔原材料及各周转材料、施工机械，合理安排各工序的轮流作息时间，在确保工程安全及质量的前提下，充分发挥人的主观能动性。

7.施工技术的质保措施

认真贯彻执行国家和地方有关施工技术标准、规范、规程和有关规定。

施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后，内业技术人员会同施工工长先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及设计交底时予以解决。同时，根据设计图纸的要求，对在施工过程中，质量难以控制，或要采取相应技术措施，新的施工工艺才能达到保证质量目的的内容进行摘录，并组织有关技术人员进行深入研究从而编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行质量上的保证，并在实施过程中予以改进，以便从理论到实践来解决施工难点。

同时，施工工长在熟悉图纸，施工方案或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序，劳动力，并向操作人员作好相应的技术交底工作，落实质量保证计划，质量目标计划，同时应让他们了解本次技术交底的施工流程，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的出现。

8.施工材料的质保措施

认真贯彻执行国家和地方有关施工材料标准、规范和有关规定。

施工材料的质量，尤其是用于结构施工的材料的质量，将会直接影响到整个工程。故在各种材料进场时、一定要求供应商随货提供产品的合格证或质保书，同时对钢材、水泥等及时做复试及分析报告，只有当复试报告、分析报告等全部合格方能允许用于施工。

为保证材料质量，要求材料管理部门严格按《质量保证计划》及相关的质量体系文件进行操作及管理。对采购的原材料构配件、半成品等，均要建立完善的验收及送检制度，杜绝不合格材料进入现场，更不允许不合格材料用于施工。

在材料供应和使用过程中，必须做到“四验”、“三把关”。即“验规范、验品种、验数量、验质量”；“材料验收人员把关、技术质量试验人员把关、操作施工人员把关”，以保证用于本工程上的各种材料均是合格优质的材料，从而从材料的运用上来保证大楼内在的质量。

9.劳动力的质保措施

（1）进入现场的工程管理人员及技术工人是施工过类似工程的原班人员，经过各类工程的锻炼。

（2）全部经过培训并持证上岗。

（3）定期学习和交流，采用走出去、请进来的办法，使工人的技术水平得到不断提高。

（4）项目部每月组织一次学习和交流，学习包括技术学习和管理、规章学习，增强市场竞争意识，不断增加质量意识。

10. 质量管理系统

建立由分公司经理负责的总部，项目经理负责现场项目部信基层各工种班组形成的三级管理系统。成为一个横向从土建到安装，纵向从公司到生产班组的质量管理网络。确保投标的项目经理及项目经理部原班人员进驻现场，进行全方位的质量控制。

(1)施工准备过程的质量控制

a.按优化的施工组织设计的方案进行施工准备工作。

b.运用现代化设施来进行质量控制：在现场办公室配备一套电视监控设备对施工过程各方面控制，并用梦龙软件和美国公司Project项目管理软件对施工过程进行进度、资源等动态管理，辅助摄像机和照相机记录施工质量过程。

c.搞好图纸会审和技术交底及技术培训工作，对于推广应用新技术、新工艺要组织有关人员认真学习。

d.正确选择和合理调配施工机械设备，搞好维修保养工作，保持机械设备的良好技术状态。

e.贯彻“重信守约、质量第一”的方针，使全员的质量意识不断加强。

(2)施工过程中质量影响因素的控制

a.人的因素的控制

①以人为本的思想应在工程建设中占主导地位，人是直接参与工程建设的决策者、组织者、指挥者和操作者，控制人就是要避免产生人的失误，就是要充分发挥人的积极性、主动性、创造性。增强人的责任感、质量观、经济观，达到以工作质量保工序质量、工程质量。

②加强对操作人员和管理人员上岗前的培训，建立上岗培训制度。

③定期学习和交流制度，把工程技术人员培养成“政治合格、作风优良、技术过硬、管理过关”复合型人材。

④定期轮训制度。对于一些新技术、新工艺、新管理理论可以轮流送各项目管理人员出去培训，或者邀请一些专家集中讲授。

⑤学习有关法规，明确责任，并建立激励机制，充分发挥人的主观能动性，加强质量意识。

b.机械因素的控制

①施工机械设备是实现施工机械化的物资基础，是现代化工程建设中必不可少的设施，对工程项目的施工进度均有直接的影响。

②机械设备的控制可根据施工现场的实际情况从机械设备的选型、机械设备的主要性能参数、机械设备的使用操作要求等三方面予以控制，并合理选择机械设备的数量，正确处理经济和进度两者之间的矛盾，减轻工人劳动强度，提高工效。

c.材料因素的控制

①与甲方和监理对进场材料按施工规范及规定共同把关，杜绝不合格材料流入施工现场。

②合理组织材料供应，确保施工正常进行。

本工程每月15日上报下月材料采购、加工、储备、运输等计划。建立严格的计划和调度计划，加快材料的周转，减少材料的占用量。

③合理组织材料的使用，减少材料的损耗，正确按定额计量使用材料，加强运输、仓库、保管工作，加强材料限额管理和发放，健全现场的材料管理制度，避免材料损失，达到节约材料的目的。

④加强材料检查验收，严把材料质量关：

对用与工程的主要材料必须具备正规的出厂合格证和材质化验单。并且每批按照规范要求进行抽检，抽检合格后方可使用;

工程中所有构件，必须有出厂批号和出厂合格证，由于运输、安装等原因出现的构件质量问题，应分析研究，经处理后方能使用;

凡标志不清或观感不好的材料，对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的一般材料，要进行抽检，合格后方可使用;

材料质量抽样和检验的方法，应符合《建筑材料质量标准和管理规程》，要能反映这批材料的质量性能。对于重要构件和非匀质材料，还应酌情增加抽样的数量;

在现场配制的材料，如砼、砂浆、防水材料、防腐材料、保温材料等的配合比，应先提出试配要求，经试配检验合格后才能使用。

d.工艺因素的控制

①先进的施工方法能确保工程质量、加快工程进度，因此在施工时所采用的技术方案、工艺流程、组织措施、检测手段、施工组织设计、技术交底等必须严格控制。

②施工方案正确与否，直接影响工程项目的进度控制、质量控制、成本控制能否顺利实现的关键，因此施工方案必须结合工程实际，从技术、组织、管理、工艺、经济等方面进行全面分析，力求方案技术可行、经济合理、工艺先进、措施得力、操作方便，有利于提高质量、加快进度、降低成本。

③该工程所有工序在施工前，必须先进行技术交底，先做样板，使每个生产工人都知道每道工序这样做就是对的、那样做就是错的，并制定奖惩措施，以确保技术交底和施工方案的有效实施。

e.环境因素的控制

①影响工程项目的环境因素较多，有工程技术环境、工程管理环境、劳动环境等。环境对工程影响具有复杂而多变的特点，气象的变化往往直接影响工程质量、进度。因此根据工程特点和具体条件，对影响工程的环境因素，充分考虑，采取有效的措施严加控制，很有必要。

②施工现场的控制，按省文明标化现场进行布置，使工人生产和生活有舒适的环境，并制定控制现场环境的办法，如：责任到人，采取现场挂牌制度，将参与工程的施工单位、设计单位、监理单位挂牌公示；将现场分为三个卫生区：生产区、生活区、办公及现场道路，每个区域的卫生、整洁、安全由项目部专人负责，并对现场平面布置统筹安排，力求合理。

③工程环境管理采用优质配备，如用电视监控设备对现场环境进行动态管理；现场配备电脑，用管理软件对工程质量、进度进行管理；配备内部和外部通讯及交通工具、宣传工具等。

（六）主要质量控制点

表1：

| 序号 | 控制要点 | 责任人 | 主要控制内容 | 工作依据 | 工 作 见 证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计交底 | 项 目 总工程师 | 了解设计意图、提出问题 | 设计文件 | 设计交底记录 |
| 2 | 图纸会审 | 项 目 总工程师 | 对图纸的完整性、准确性、合法性、可行性进行会审 | 施工图 | 图纸会审记录 |
| 3 | 施 工 组 织 设 计 | 项目经理 | 按规定组织编制报审 | 图纸及国家技术标准、验收规范 | 批准的施工组织设计或方案 |
| 4 | 作 业 指 导 书 | 项目工程师 | 按规定组织编制报审 | 图纸及国家技术标准、验收规范 | 批准的作业指导书 |
| 5 | 工艺试验 | 项目工程师 | 提出评定项目或试验报告，报公司总工程师批准 | 评定标准 | 焊接工艺评定报告 |
| 6 | 材料需用 计 划 | 项目经理 | 编制、审核、报批 | 图纸、规范、 定额 | 物资需用量计划和机具计划 |
| 7 | 设备材料进场计划 | 计划负责人 | 编写物资平衡计划组织进货 | 物资需用量计划 | 物资采购计划 |
| 8 | 设 备 开箱检验 | 项目工程师 | 核对规格、型号，查清备品备件是否齐全、随机文件是否齐全 | 供货清单、产品说明书 | 开箱记录 |
| 9 | 材料验收 | 材料员 检验员 | 审核质保书、清查数量、检查外观质量、检验和试验 | 采购合同、物资需用量计划 | 材料验收单 |
| 10 | 材料保管 | 保 管 员 | 分类存放、建帐、立卡 | 验收单 | 进出材料 |
| 11 | 材料发放 | 保 管 员 | 核对名称、规格、型号、材质、合格证 | 物资需用量计划 | 领料单 |
| 12 | 机 具 配 置 进 场 | 项目设备 管 理 员 | 设备完好情况 | 机具计划 | 施工机械设备验收记录 |
| 13 | 特 殊 作 业 人 员 | 项 目 总工程师 | 审核操作证 | 政府有关规范 | 资格证书 |

表2：

| 序号 | 控制要点 | 责任人 | 主要控制内容 | 工作依据 | 工 作 见 证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 工程开工 | 项目经理 | 确认具备开工条件 | 施工准备工作计划 | 批准的开工报告 |
| 15 | 技术交底 | 项目工程师 | 设计意图、规范要求、技术关键 | 图纸、施工方案、评定标准 | 技术交底记录 |
| 16 | 基础验收 | 项 目 总工程师 | 复测尺寸 | 图纸、规范 | 复测记录 |
| 17 | 设计变更材料代用 | 项目工程师 | 办理、确认、下达、执行 | 设计变更通知单 | 竣工图 |
| 18 | 作业过程 | 项目工程师 | 按工艺文件要求进行施工，特殊过程进行进程能力鉴定 | 图纸、规范、工艺文件 | 各项过程 施工记录 |
| 19 | 隐蔽工程 | 项目工程师 | 隐蔽内容、质量情况 | 图纸、规范 | 隐蔽工程记录 |
| 20 | 分项验收 | 项目工程师 | 验收方案上报审批，组织实施 | 国家标准、规范 | 单体试车记录 |
| 21 | 最终检验和 试 验 | 项 目 总工程师 | 按照最终检验和试验计划的规定进行 | 最终检验试验计划 | 单位工程质量评定表及有关记录 |
| 22 | 交工验收资料整理 | 项 目 总工程师 | 预验收、工程收尾审核资料的准确性 | 规 范 | 交工资料 |
| 23 | 办理交工 | 项目经理 | 组织工程交工、文件和资料归档 | 图纸、规范、上级文件 | 交工验收证书 |

（七）防治渗漏措施

凡涉及到对有影响工程必须做到技术交底清楚，质量保证措施可靠。对各种涉及到有渗水隐患的隐蔽工程加强验收，上道工序没有验收通过，下道工序不允许施工。

1.材料控制

严格按“材料采购控制程序”进行材料采购，收集好材料产品证明书、准用证、合格证、复试报告，对特殊材料进行封样，取样，送试验室复试合格后方可使用。

2. 保证措施

（1）严格工序验收制度，质检验员负责跟踪检查，不达标准坚决返工。

（2）按规定做好盛水、淋水、泼水、蓄水等试验。

3．外墙渗漏预防措施

（1）严格控制砌筑砂浆配合比，砌筑砂浆使用时间不得超过2～3小时。

（2）确保多孔砖砌体的砂浆饱满度，不低于90%，灰缝用专用工具抽缝，确保密实。砌体施工时不得留脚手洞。注意墙体拉接筋的留设。

（3）外墙装饰必须严格按设计图和规范要求施工，材质符合规定要求。

（4）做好细部节点的防水处理。

4．卫生间渗漏预防措施

(1)按规范,在卫生间墙下部浇砼翻梁。

(2)上水、下水管道连接可靠，严密性好。

(3)水电预留洞在修补前，先检查一下洞口是否清理干净，吊模是否牢固。补洞分三部操作：第一部，将洞口修凿成倒锥型，用C30细石砼分两次捣实，进行局部盛水试验。第二部用1∶2水泥防水浆进行修补。第三部用1∶3水泥砂浆将管根做成馒头形。

（4）进行24小时蓄水试验，检查是否漏水。

5.屋面渗漏预防措施

（1）施工前检查屋面上所有洞口是否用砼修补完好。

（2）按设计要求进行找坡，屋面坡向合理，无积水。

（3）刚性防水层施工时，严格控制钢筋位置，浇捣细石砼的质量，在细石砼中适当掺入微膨胀剂，面层密实，光洁。

（4）施工柔性卷材防水层施工时，注意基层的温度，雨天、雾天不施工。

（5）做好成品保护工作。

6.铝合金窗渗漏预防措施

（1）窗框周边用聚氨脂涂膜发泡剂塞严密。

（2）正确施工窗盘滴水槽，杜绝立面雨水沿窗盘入窗框顶。

（3）用密封胶封闭周边时，严格按操作规程施工，确保胶粘结牢固。

（4）所有铆钉螺栓，节点处均打密封胶。

（5）窗台设置较大坡度，并采用现浇砼窗台，浇砼窗台时，窗两侧窗间角处向上浇筑10㎝（砌窗台时预留200现浇）。

（八）确保质量目标实现的奖惩措施

(1)项目部主要管理人员与公司签订实现本工程质量目标责任奖，并交纳5000-20000元不等的质量保证金，如达到工程质量目标则奖项目部10万元，退还风险抵押金。反之则罚项目部主要管理人员（如项目经理、项目副经理、项目工程师及质检员、施工员等）10万元，风险抵押金亦不退还。

(2)进入本工程施工的班组及甲方指定的专业分包单位必须与项目部签订质量责任状，并交纳一定数额的质量保证金，如班组或专业分包单位的质量达不到要求，除及时修正外，一次处以50-500元数额不等的罚款，第二次予以双倍处罚，直至停工。反之给予等额奖励。

(3)进入现场的施工人员必须无条件服从项目部的质量要求，执行质量奖惩条例。如：

a、墙面粉刷时，实测允许偏差比标准提高一个档次，垂直度、平直度均为±1mm（如在±1-2mm之间为不合格点），实测点如超过±2mm必须返工重粉。每个工人的实测合格率在90-95%之间不奖不罚，超过95%奖50-100元/人，低于90%的工人除修补外，另处罚50-100元/人。

b、对影响质量的人、机、料、法、环之的因素必须严格按质量手册、程序文件、作业指导书等展开质量管理，如若违反将对责任者处以100-1000元的罚款，直到修正。

第十章  安全保证措施

本工程安全生产目标为：确保安全生产，杜绝重大安全事故，克服一般安全事故，一般安全事故频率控制在1‰以内。

- 建立安全管理监督体系

公司安全科

项目经理

项目副经理

安全负责人

机电班组

架子班组

电焊班组

装饰班组

油

漆班组

木工班组

瓦工班组

钢筋班组

安装班组

（二）安全生产制度

1．开工准备阶段

（1）现场设专职安全员1名，负责全现场的安全生产。

（2）现场施工人员统一服装，管理人员全面佩带胸卡。

（3）项目部负责施工现场平面布置。工地周围应设置安全围护和标志，做好现场的安全保卫工作。

（4）项目部应按照文明施工要求，现场主入口处设置“六牌一图”即：单位名称牌、工程概况牌、门卫制度牌、安全措施牌、安全记录牌、安全宣传牌、平面布置图。

（5）项目部应事先制订出施工现场仓库、工棚的消防、防火、防涝、防台措施以及危险品的储存隔离措施。

（6）项目部在编制工程质量计划和施工组织设计同时，应编制安全技术方案，没有安全措施的工程不得开工。

（7）项目部应根据工程垂直运输需要和周围环境，事先确定垂直运输机械设备的型号，组装拆卸方案；材料堆放位置；如遇高压线要迁移，不能迁移的搭设防护脚手架。

（8）项目部根据图纸要求及周围环境情况，挖土深度，周围原有建筑的距离策划，确定选用支撑防护、放坡、排水或其它防护措施。确保基坑和周围原有建筑的安全。

（9）项目部项目总工程师事先根据工程情况，施工方法，确定选用何种脚手架，确定斜道座数、位置，确定安全网的张设方案。

（10）项目部专职安全员在职工进场施工前必须全面进行一次安全教育，并填写安全技术交底单。

2．施工阶段安全生产规定

（1）施工现场的全体施工人员，都必须自觉遵守劳动纪律和安全生产的各项规章制度，在作业中集中思想，做到“十个不准”即：

a. 不戴安全帽不准进入施工现场。

b. 不系安全带不准高空作业。

c. 井架吊篮及吊勾下面不准行人或人在此停留。

d. 未经专门培训取得上岗证和领导批准的不准操作各种机械设备。

e. 除现场持证电工外，不准其他任何人私自拉线用电。

f. 女同志不得留长发，否则不准上班操作。

g. 上班前不准喝酒。

h. 穿拖鞋的不准上班，穿硬底鞋不准高空作业。

i. 吊装设备和垂直运输机械未经检验合格和试吊，不准进行吊装和垂直运输，起重升高时要与高低压电线保持一定的安全距离。

j. 机械运行时，操作手不准离开机械。

（2）对施工人员的控制：

a. 项目部禁止使用未满十六周岁的童工，以及患有高血压、心脏病、精神分裂症等人员从事建筑施工。

b. 新工人进场施工前，必须进行“三级”（公司、项目部、班组）安全教育。此项工作，由公司安全科、项目部专职安全员、班组长负责，填写安全教育记录单。

c. 特殊工种人员（电工、焊工、起重工、架子工、塔吊司机等）必须经劳动部门培训考核合格后，持证上岗。

（3）施工现场各种机械设备的控制

a. 施工现场垂直运输机械塔吊的安装，项目部技术负责人必须事先书面技术交底，安装完毕组织有关部门验收，验收合格后挂牌施工，并持证操作，验收资料由专职安全员收集归档，以便抽查，并填写垂直运输机械检验单。

b. 机械设备应处于良好的技术状态，并安全可靠，传动部位应有完备的防护装置，必须装有漏电保护装置、限位装置以及保护接零接地措施，经常保养维修，严禁带病运转，做到专人专机，持证操作。

(4)对脚手架搭设规定的控制：项目部技术负责人应制定搭设方案，落实专人现场指导，进行详细书面安全技术交底，搭设完毕及时组织有关人员进行验收，并做好验收记录，资料收集归档，并填写脚手架检查验收单。

（5）对施工现场各种易燃易爆的控制：项目部应派专人负责管理，专库存放，配备好灭火器材，悬挂各种防火标志，与明火控制好安全距离。

（6）安全设施物资采购、保管的控制

a. 项目部采购员必须按指定国家定点厂家购买，必须附有产品合格检验证和质保书。

b. 施工现场用电设施安装，必须由专职电工按照电力部门规范要求，结合质量计划及施工组织设计要求规定进行架设，严禁任何人任意乱拉乱接。

c. 专职安全员应加强对施工现场“四口”（通道口、电梯口、楼梯口、预留洞口）、“五临边”（屋面周边、阳台边、斜道边、卸料平台边、井架出入两边）的控制，应设好防护栏和盖板，以及张设安全网，并经常检查，确保安全，并填写洞口、临边防护交接单。对施工现场的陡坡、深坑等其它危险部位，应搭设围栏或设置明显的标号，夜间可设红灯。

d. 施工人员必须做到文明施工，施工作业中应做到“三清”：工作面清、机械用具清、周围场地清，坚持谁做谁清，日做日清，工完料清。

e. 项目部应落实一名专人负责管理打扫，严禁随地大小便。

（7）施工现场文明管理：项目部应派专人抓管，各种材料进场按品种和规格堆放整齐，并确保安全稳固，生活垃圾和建筑垃圾及时清运，做到工完料尽场地清。

（8）特殊气候条件下的施工安全控制：遇六级以上大风、雷雨、大雾等恶劣天气，项目部应下令停止高空作业。

（三）结构施工安全防护

模板的支撑体系必须进行结构强度、刚度和稳定性验算，规定模板的装拆程序。

模板等周转材料拆除后从楼层内运出，不得用起重机横向拉出，应设置活动悬挑平台使物料集中在平台上面后垂直运出，悬挑平台斜拉钢丝绳每边至少两道，每道都能单独安全受力作为双重保险，平台两边设不低于200mm的挡脚板，防止零星物件坠落。

钢筋、脚手管、横楞木等材料的垂直运输，必须按类别、长度成捆吊运，一般吊索成三角式，两点起吊，特长的材料在吊钩下加铁扁担，四点起吊，必须事先设计铁扁担和吊索。

零星物件如扣件、顶撑垫木、水泥垫块等必须装箱或袋装吊运，防止天女散花式坠落。

在已浇砼的楼面上堆置钢筋、模板，应规定范围和限量，施工人员必须随时检查，在已安装的模板上堆置钢筋更应规定限量，防止局部超载引起破坏。

超过2m坠落高度的绑扎钢筋，安装模板应采用活动平台或临时小脚手架，大块柱模及墙模安装要两人以上，必要时设临时支撑，防止风吹倾倒伤人。

砼浇筑，不论塔吊、吊车，均应按施工组织设计规定路线和程序施工，吊斗运砼不得直接放在模板平台上卸料。

（四） 施工机械

1. 塔式起重机

认真贯彻《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99，重点注意如下几点：

（1）塔式起重机的地基固定防雷接地等必须严格按产品说明书执行，在特殊气候条件下要有应急固锚措施准备。

（2）大臂有可能碰撞城市电线或伸入城市道路时应搭设防护架，塔式起重机上要设限位开关。

（3）塔式起重机的使用管理要建立专门制度，有专人指挥操作。塔式起重机司机要按指挥人员操作，指挥要有专门信号。

（4）保险（吊钩、绳筒、断绳）、限位（吊钩高度、起重力矩）必须齐全、灵敏、可靠。避雷装置到位。

（5）驾驶、指挥人员必须持有效证件上岗。驾驶员应做好例保和记录。驾驶员、指挥人员配备对讲机。

（6）严格遵守“十不吊”原则。

（7）各类吊、索具要配套齐全、使用合理，严格掌握报废更新标准。

（8）塔吊和输电线路（垂直、水平方向）应按规定保持距离，并有有效的防护措施。

（9）驾驶室内应用安全电压照明，两侧和后窗加装防护栏，机窗完整明亮。

（10）塔吊安装完毕应组织验收签证，合格后挂上设备技术性能牌、合格验印牌、上岗人员牌方可使用。

2．中小型机具

各中小型机具，如砂浆机、钢筋加工机械、木工机械等，必须按安全操作规程、使用、维护和保养。操作人员持证上岗。

（五）安全防护

1．现场防护

（1）基坑用钢管护栏，并刷红白相间油漆，设醒目标志。基坑周边夜间照明良好。

（2）外墙脚手架采用钢管扣件脚手架（详“脚手架施工方案”），密目网全封闭，确保周边人员及施工人员的安全。

搭设前编制详细方案,并进行稳定性验算，送有关部门审批,严格验收制度。

（3）正确使用“三宝”，加强“四口”安全保护措施

a. 安全帽

①安全帽必须经有关部门检验合格后方能使用。

②正确使用安全帽并扣好帽带。

③不准把安全帽抛、扔或坐、垫。

④不准使用缺衬、缺带及破损安全帽。

b. 安全带

①安全带须经有关部门检验合格方能使用。

②安全带使用两年后，必须按规定抽验一次，对抽验不合格的，必须更换安全绳后才能使用。

③安全带应储存在干燥、通风的仓库内，不准接触高温、明火、强碱酸或尖锐的坚硬物体。

④安全带应高挂低用，不准将绳打结使用。

⑤安全带上的各种部件不得任意拆除。更换新绳 时要注意加绳套。

（4）安全网

关键部位必须设安全网。

2. 高处作业安全防护

(1)临边防护

临边无外脚手架的楼面施工和在无防护脚手的楼梯口施工都属临边作业，应遵照临边作业的安全规定进行施工。

临边必须搭设防护栏杆、临时护栏或张挂安全网，需通行人货处应设置安全门或活动防护栏杆。

防护栏杆由上下二道钢管扶手及栏杆组成，上扶手离地1-1.2m，下扶手离地0.4-0.6m，一般扶手长超过2m设一立柱。

临时护栏要在防护栏杆从上到下用安全立网封闭，在底面以上不小于180mm范围设挡脚笆，安全立网要求其孔眼不大于2.5mm，以防杂物坠落。

安全网有平网、立网和斜撑网，使用时应符合建筑施工安全网的搭设规定。

(2)洞口防护

楼板上的洞口，视其大小及施工过程中的可能采取措施，大型洞口在周边加防护栏杆、预留井等上下直通的多层洞口，每10m高度内设一道安全网，施工中不使用洞口可临时加焊钢筋固定盖，对经常使用的洞口加活动盖，有坠物造成危险的洞口加密闭盖。

洞口要有专人管理，经常检查防护措施的可靠性和完备性，安全网内积存杂物要定期清理。

墙面上有坠人可能的洞口，按临边作业的规定加以防护。

（3）交叉作业防护

进入现场人员必须配戴安全帽，在临边及洞口附近不准存放杂物，其临时转运必须有专人监护。在垂直运输落物半径内，人员行走要划出专门路线，做好隔离棚。无隔离措施不得在同一垂直面内上下交叉作业。

（4）攀登作业防护

按工程特点充分考虑攀登作业内容，事先设计的登高设施选好登高用具，一般应首先借助已完成的结构作登高通道，选用定型登高工具，必要时搭设专用登高脚手或设计专用攀登用具。

攀登用具的结构构造必须牢固可靠，对可供人上下的梯子，在楼面上作业的总重量以不小于1000N计算，当在楼面上进行特殊作业时要专门进行验算，对定型的移动式木直梯、折梯和金属梯要按国家标准验收。

梯脚的基座应坚实，不得垫高使用，斜梯子的上端应有固定措施，梯脚下应有防滑措施。立梯坡度以60-70度为宜，踏步上下间距以300mm为宜，不得有缺挡现象，人字梯上部夹角45度为宜，底部应有拉条。

作业人员登高必须经规定的通道，不得在未经安全防护的阳台间等非规定通道攀登，更不能利用起重机臂架等施工设备攀登。

独立攀登作业人员的身体素质，衣着及防护用具，必须严格遵守国家劳动保护令的规定。

(六)现场施工用电

1．支线架设

（1）配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯。

（2）支线绝缘好，无老化、破损和漏电。

（3）支线应沿墙或电杆架空敷设，并用绝缘子固定。

（4）过道电线可采用硬 质护套管埋地并作标记。

（5）室外支线应用橡皮线架空，接头不受拉力并符合绝缘要求。

2．现场照明

（1）一般场所采用220 V电压。危险、潮湿场所和金属容器施工人的照明及手持照明灯具，应采用符合要求的安全电压。

（2）照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随 地拖拉或绑在脚手架上。

（3）照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

（4）室外照明灯具距地面不得低于3m；室内距地面不得低于2.4m。碘钨灯固定架设，要保证安全。

3．架空线

（1）架空线必须设在专用电杆（水泥杆）上，严禁架设在树或脚手架上。

（2）架空线一般应离地4m以上，机动车道为6m以上。

4．电箱（配电箱、开关箱）

（1）电箱应有门、锁、色标和统一编号。

（2）电箱内开关电器必须完整无损，接线正确。各类接触装置灵敏可靠，绝缘良好。无积灰、杂物，箱体不得歪斜。

（3）电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。

（4）电箱内应设置漏电器。

（5）配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关。动力和照明分别设置。

（6）开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。

5．接地接零

接地体可用角钢、圆钢或钢管，但不得用螺纹钢，其截面不小于48mm2，一组2根接地体之间间距不小于2.5m，入土深度不少于2m，接地电阻应符合规定。

6．变配电装置

（1）配电间必须符合“四防一通”的要求。

（2）变配电间应配有安全防护用品和消防器材，并有各类警告标牌。开关应有编号及用途标记。保持室内清洁无杂物。

第十一章 文明生产、文明施工保证措施

严格遵守江苏省和南京市有关文明施工的管理规定，做到尘土不飞扬，垃圾不乱倒，噪音不扰民，交通不堵塞，道路不侵占，环境不污染，本工程文明施工管理目标为：市级文明工地。

（一）现场文明施工组织管理机构

组  长：项目经理

副组长：项目副经理

项目总工程师

组  员：各专业负责人、项目工程师

生产负责人、安全负责人

后勤负责人、材料负责人

各班组长

施工现场周围应封闭严密。

施工现场大门处设置统一式样的标牌，标牌面积为0.7×0.5米，设置高度距地面不得低于1.2米。

标牌内容：工程名称、	建筑面积、建设单位、设计单位、施工单位、工地负责人、开工日期、竣工日期等。

现场大门内设有施工平面布置图以及安全、消防保卫、场容卫生环保等制度牌，内容详细，字迹清晰醒目。

（二）现场场容、场貌布置

1.现场布置

（1）施工现场采用硬地坪，现场布置根据场地情况合理安排，设施设备按现场布置图规定设置堆放，并随施工基础、结构、装饰等不同阶段进行场地布置和调整。七牌一图齐全。主要位置设醒目宣传标语。利用现场边角线，栽花、种草，搞好绿化，美化环境。

（2）施工区域和生活区域明确划分，并划分责任区，设置标牌，分片包干到人负责场容整洁。

2.道路与场地

道路畅通、平坦、整洁，不乱堆乱放，无散落物；建筑物周围应浇捣散水坡，四周保持清洁；场地平整不积水，无散落的杂物；场地排水系统良好，畅通不堵。建筑垃圾必须集中堆放，及时处理。

3.班组落手清

班组必须做好操作落手清，随作随清，物尽其用。在施工作业时，应有防止尘土飞扬、泥浆洒漏、污水外流、车辆沾带泥土运行等措施。有考核制度，定期检查评分考核，成绩上牌公布。

4. 大堆材料

各种材料分类、集中堆放。砌体归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料。

5. 周转设备

施工设施设备、模板、钢管、扣件等，集中堆放整齐。分类分规格，集中存放。所有材料分类堆放、规则成方，不散不乱。

（三）环境卫生管理

1．施工现场经常保持整洁卫生。道路平整坚实、畅通，并有排水设施，运输车辆不带泥出场。

2．生活区室内外保持整洁有序，无污物、污水，垃圾集中堆放，及时清理。

3．食堂、伙房有一名现场领导主管卫生工作。严格执行食品卫生法等有关制度。

4．饮用水要供应开水，饮水器具要卫生。

（四）生活卫生

1.生活卫生应纳入工地总体规划，落实卫生专（兼）职管理人员和保洁人员，落实责任制。

2.施工现场须设有茶亭和茶水桶，做到有盖有杯子，有消毒设备。

3.工地有男女厕所，有便溺设施，落实专人管理，保持清洁无害。

4.工地有男女更衣室，有防窃措施，保持室内清洁。

5.工地设简易浴室，电锅炉热水间，保证供水，保持清洁。

6.现场落实消灭蚊蝇孳生承包措施，与各班组签订检查监督约定，保证措施落实。

7.生活垃圾必须随时处理或集中加以遮挡，妥善处理，保持场容整洁。

8.现场施工人员统一服装,并配挂工号牌、上岗证。

(五)防止扰民措施

1. 防止大汽污染

（1）建筑施工垃圾，必须搭设封闭式临时专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒，施工垃圾应及时清运，适量洒水、减少扬尘。

（2）水泥等粉细散装料，应尽量采取室内（或封闭）存放或严密遮盖，卸运时要采取有效措施，减少扬尘。

（3）现场的临时道路必须硬化，防止道路扬尘。

（4）防止大气污染，除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或焚烧油毡、油漆以及其它会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

（5）采取有效措施控制施工过程中的灰尘。

（6）现场生活用能源，均使用电能或煤气，严禁焚烧木材、煤炭等对大气构成污染的燃料。

2．防止水污染

设置沉定池，使清洗机械和运输车的废水经沉淀后，排入市政污水管线。

现场存放油料的库房，必须进行防渗漏处理。储存和使用都要采取措施，防止跑、冒、滴、漏，污染水体。

施工现场临时食堂，应设有效的隔油池，定期掏油，防止污染。

厕所污水经化粪池处理后，排入城市污水管道。食堂和一般生活污水及混凝土养护用水等，直接排入城市污水管道。

3．防止噪声污染

（1）严格遵守南京市对建筑工地文明施工的有关规定，合理安排施工，尽量避开夜间施工作业，早晨7时前和晚上9时后无特殊情况不予施工，以免噪音惊扰附近居民休息，未得到有关部门批准，严禁违章夜间施工。对浇灌砼必须连续施工的，及时办理夜间施工许可证，张贴安民告示。

（2）夜间禁止使用电锯、电刨、切割机等高噪音机械。严格控制木工机械的使用时间，尽量选用噪音小的机械。

（3）加强职工教育，文明施工。在施工现场不高声呐喊。夜间禁止高喊号子和唱歌。

（4）积极主动地与周围居民打招呼，争取得到他们的谅解，并经常听取宝贵意见，以便及时改进项目部的工作，减少不应有的矛盾和纠纷。如发生居民闹事、要求赔偿等纠纷，项目部负责处理，承担有关费用。

（5）若发现违反规定，影响环境保护、严重扰民或造成重大影响的，即给予警告及适当的经济处罚，情节严重者清除出场。

4．防止道路侵占

（1）临时占用道路应向当地交通主管部门提出申请，经同意后方可临时占用。

（2）材料运输尽量安排在夜间进行，以减轻繁忙的城市交通压力。

（3）材料进场，一律在施工现场内按指定地点堆放，严禁占用道路。

5．防止地下管线及地下地上设施的破坏

（1）工程开工前，查明地下管线及设施的分布情况，在有地下管线和地下设施的部位覆盖2公分厚的钢板。

（2）对已有的地上设施，在工程开工前，搭设双层钢管防护棚进行保护。

（3）严格按施工方案搭设脚手架，挂设安全网，做好施工洞口及临边的安全防护，防止施工过程中材料的坠落而造成对原有建筑设施的破坏。

第十二章  工程进度保证措施

（一）进度管理目标

根据业主招标文件要求，本工程总工期为450天，比定额工提前18.6%。实际施工为2004年12月份开工，2006年3月份竣工。

（二）建立动态计划模式、确保工期准点

其宗旨是以实现合同指令性计划目标，以控制关键日期准点到达为主干，以滚动计划为链条，确保计划的衔接、稳定与均衡，通过信息反馈，对计划实行的全过程作有效控制的四级计划管理模式。

一级计划：为合同计划、与本投标计划的目标是一致的，在此计划中关键日期对工程影响的大小分为一、二、三、四个等级，规定如有延误，则据星级的不同处以罚款。

二级计划：由项目部以一级计划为依据主持编制，由工程部经理协调同意，报业主核准后执行。

此级计划每10天编一次，计划工期为二个月，执行10天后，再编排一次，计划期仍为二个月，即在执行前10天计划的基础上，调整后一个10天的计划，再预测下一个10天的计划，如此连环持续下去，故称为滚动计划。

二级计划是很详细很具体的计划，需分项目、分部位、分工序、分月地编排，有工程量及开工和完工日期，流水穿插顺序分明。

三级计划：为7天作业计划，内容与二级计划相同，只是时间仅限于7天。该级计划由项目部主管工程师编制，施工队长协调同意后，报工程部经理审批。

三级计划的资料，如施工阶段划分、工序排列、工程量等可照二级计划套用，只是各工序的开工和完工时间应根据变化的条件重新画线，因此，三级计划较容易编制。

四级计划：为日计划，由施工员针对现场进展情况每日安排。

总之，日计划保证三级7天计划，三级7天计划保证二级双月计划，二级双月计划保证体现合同计划的一级计划，而指导二级双月计划的作用除具有保证实现合同计划的功能外，通过预测二级计划还为二级计划提供各种人力、资源和技术准备。

(三)措施落实

1.实行项目经理负责制，行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项基本措施。

2.根据施工总进度计划，编制较为详细的实施作业计划，严格执行，认真实施。

3.根据总进度计划和实施作业计划，配备足够的劳动力、机械设备及周转材料。

4.采用三级网络进行进度控制，并配套制定设备使用计划，劳动力安排计划、材料进场计划等，对施工进程实施动态管理。

5.做好施工配合及前期施工的准备工作，拟定施工准备计划，专人逐项落实，保障后勤工作的高效、高质。

6.采用成熟的科技成果和先进的机械设备，积极推广应用新技术、新材料、新设备。

7.加强每一分部分项工程质量控制，验收，做到一次成优，保护成品与半成品，减少修补及返工。

8.按照计划，及时请监理、质检部门对分项、分部工程进行验收，合格后立即进行下道工序的施工，尽量减少待验时间。

9.对夏、冬、雨季施工制定详细的施工技术、安全保证措施，确保施工正常进行。

(四)针对措施

1.精心编制施工方案，周密编排进度计划，并依据各阶段进度要求，确定劳动力动态曲线，合理调备人员比例及数量，施工强度较大阶段，可从总公司后方基地随时调进各种作业人员支持。

2.根据本工程特点，编出进度控制网络，综合分析出影响本工程进度的关键线路。进行合理调度、统筹安排，科学组织，流水与主体交叉结合施工。主体、装饰施工、设备安装，是工期控制重点。必须提前制定详细、可行的流水立体交叉作业计划，以使工程顺利进行。

3.根据平面布置特点及工程量，合理配置机具设备，并筹备一定量的主要机具零部件贮量，确保施工需要。

4.项目部配备两台电脑和相应的管理软件，运用计算机计划管理系统，加强现场信息化管理，并及时分析各进度控制参数情况，作为项目部决策依据。

5.通过砼中掺加早强剂提高砼的早期强度，加快施工进度。

6.根据本工程装饰复杂，专业工种多的特点，合理布置立体交叉作业及流水作业。做好方案设计，指导施工。

7.结构施工中，各工种施工以及安装预埋施工，做好总体调度，合理安排。

(五)协调管理措施

1.派一名施工管理经验丰富，工作责任心强的管理人员，根据总的进度计划，对土建、安装及其他专业队伍进行协调管理，并委以督促职权。对不能按节点进行计划完成任务的，采取有效的措施，并以书面形式报监理及业主。

（六）明确奖惩办法

由于施工单位责任，工期延误每一天罚款8000元。同时由公司追究项目经理部的责任，对责任人及班组进行严肃处理。工期每提前一天，不要业主奖励，由公司奖给项目部三千元，对有功人员实施表彰和必要的奖励。

第十三章  工程技术资料管理

（一）工程技术资料管理的基本规定

1.质量技术资料收集、编制与工程项目施工进度同步，从工程签订合约及施工准备工作开始，即应开始进行资料的积累、整理、核查工作、工程竣工验收时完成工程资料的编制、归档工作。

- 2.各分包单位负责收集、整理分包范围的质量技术资料，总包单位负责汇总整理，完工时由总包单位向建设单位提交完整、准确的工程资料。

3.质量技术资料的填写必须符合现行的国家标准、规范、规程及深圳市有关规定，反映工程质量情况，做到内容真实可靠、数据准确、字迹清晰、签字手续完备、废除非法定计量单位。

4.为便于工程资料的长期保存，根据有关档案要求，工程资料用不易褪色的书写材料书写、绘制。

5.资料的整理装订，要求文字材料以16开纸规格为标准，不够大的进行裱糊，去掉材料内的金属物，采用城建档案管理处统一印制的表格和卷皮、盒，用棉线装订整齐，竣工图采用手风琴折叠，大小为4号图幅。

6.每项工程质量技术资料的整理份数一般要求三份，由项目收集、编制、工程竣工验收后，及时移交分公司档案室，视甲方合同履约情况，由分公司领导决定是否向建设单位移交(二份)，移交时，均须办理移交手续，项目移交资料后，结算、保修等工作需使用工程资料，向分公司档案室借阅。

7.各资料编制人员要熟悉工程质量技术资料各种表格填写的质量要求，对填写的质量技术资料的正确性、完整性负责。

（二）工程技术资料管理的相关制度

1.实行工程资料核查制度

项目资料员负责对日常收集的质量技术资料进行核查；有权要求资料责任部门和人员提供有关资料；项目质检员对分项工程的质量技术资料负责核查；项目总工程师对分部工程质量技术资料负责核查；在单位工程完工时，负责全面核查，认为符合要求后，该工程资料才能向分公司质安科申报初验；分公司质安科及档案室负责工程竣工验收前的核查工作，确认无误后，报分公司总工程师核准，项目才能向业主提出工程核验。

2.实行工程资料检查评比制度

做好工程资料的编制，必须加强资料编制过程中的检查评比工作，不断总结提高编制水平，分公司对在建工程项目每季度组织检查评比一次，对做的好的项目通报表扬，对差的项目进行批评、整改，检查评比办法按《工程资料检查评分标准》进行。

- （三）工程技术资料管理的要求

工程技术资料管理必须符合以下标准及规定：

1.国家建筑工程质量检验评定标准。

2.江苏省和南京市建筑工程质量监督站有关归定。

3.本公司“资料管理控制程序”。

第十四章  成品保护与措施

成品保护的好坏是企业管理水平与文明施工的体现，为此对成品保护管理作以下措施。

1．合理组织、杜绝麻木施工

（1）充分考虑保证交叉施工，不相干扰为前提条件。

（2）防止盲目，不合理赶工期。

（3）制定多工种交叉施工作业计划。

2．落实责任、强化交接

（1）制定成品保护管理措施，做到经济奖罚与责任相连。

（2）对工程上出现的分包单位（建设单位指定分包项目），以协议的形式明确各工序间的成品保护责任，强化所有施工人员的责任心。

（3）程进入装饰后期，设专人分层、分片看管，以防成品损坏。

（4）强化文明施工，落实成品保护措施

3．模板工程成品保护

a. 模板工程在加工制作、现场拼装过程中，应注意模板板面的保护，不得损伤模板。

b. 模板起吊过程中，要稳起稳落，注意不要碰撞。

拆模时，不得死撬硬砸，模板拆下应及时清理干净，进行整理，涂刷脱模剂。

- 模板堆放要垫方木，严禁在水中浸泡。

4. 钢筋工程成品保护

（1）型钢筋应按指定地点堆放，用垫木垫整齐。

（2）绑扎墙柱筋时，搭设临时架子，不准蹬踩钢筋。

（3）楼板钢筋绑扎完毕后，设人行马道，下放马登，上绑木板，以防将上铁钢筋压扁。

（4）水电预留预埋过程中，套丝机下设塑料布，以防油渍污染钢筋。

5．砼工程成品保护

（1）振捣砼时，不得振动钢筋、模板预埋件，以免钢筋移位、模板变形或预埋件脱落。

（2）捣砼时，模板钢筋要设专人看护。

（3）基础砼浇筑完毕，浇水养护，其余部位砼采用高效养护剂养护。

（4）板砼未凝固前，不能上人，尤其是水电预埋人员，不准在砼未硬化前在楼板上撬拔预埋管。塔吊吊运材料时，应有专人指挥，严禁碰撞墙体、柱等。

6．楼地面工程成品保护措施

（1）施工时必须保护好地漏、出水口等部位并采用临时堵口，避免灌入砂浆与杂物。

（2）地面湿作业时应采取措施，防止污染墙面、顶棚，施工污染水排放采用临时专用排污管，并在室外设污水沉淀池。

（3）已施工完的楼面严禁拌和砂浆，金属爬梯等进入，否则处以责任人50元以上罚款。

（4）砂浆地面、楼梯踏步等均必须充分养护。养护期间进、出口均必须封堵，防止人物进入。

7．门窗工程成品保护措施

（1）安装上墙的门窗框均必须采用保护膜保护，窗框下沿保护膜内加包装纸箱片或三合板条。

（2）外墙施工期间，设置专门进出通口，通过窗处的窗台上口加盖槽型板。

（3）安装上墙的门框，1.2m以下采用三合板条进行保护。

（4）已安装的门窗应采取防风雨措施，避免损坏门窗或溅湿室内成品。

8．装饰工程成品保护措施

（1）内墙饰面时，必须充分保护好墙上的预埋件，电线槽盒，水暖设备预留洞口等。

（2）外墙饰面时，应自上而下、逐层完成逐层清理，防止因工序穿插造成的污染及损坏。

（3）屋面防水施工时要防止外墙饰面污染。

拆除外脚手架前，应先清理干净各种杂物，以防撞坏外窗、窗台等外墙饰面

（4）油漆、涂料施工之前，首先必须将室内打扫干净，消除积灰，涂料、油漆施工前均必须对楼面进行保护，避免污染楼面，油漆滴在楼面、窗台及五金上的均应及时清擦干净，否则施工责任人无人工可记。

9．安装工程成品保护措施

（1）卫生器具运送中应轻拿轻放，保证完好器具按上相应位置。

（2）安装就位的卫生器具必须进行覆盖保护。

器具安装后要有专人保护，杜绝后道工序施工人员的人为损坏，装饰扫尾阶段采取发牌进入楼层，进入楼层交牌，出楼层拿牌。

（3）五金材料必须成品均已就位后再安装，安装之后均必须门窗上锁，专人看护。

（4）电管在预埋时期，朝天管口全部用护口及胶布裹好，立管在施工时，随时用堵头堵好管口及甩口，地漏排水管施工时，随时用临时堵口堵好，以防砂浆及杂物进入而堵塞管道。

（5）管内穿线的成品保护：穿线工作应放在墙体粉刷、吊顶内吊筋，膨胀螺栓全部施工完毕后进行，穿线后用自制的铁皮盖板封闭接线盒口。

（6）终端设备安装应放在装饰作业的后期，安装前房间的门锁齐全，门锁钥匙由专人保管，方可安装。

（7）水压实验及系统调试应合理安排在墙体涂料吊顶前完成。如确需拆卸土建的吊顶板，必须征得土建同意，并且要恢复原状，管道设备的面层油漆作为管道安装的最后一道工序，放在土建墙面刷最后一道涂料、油漆前进行，油漆时洒漏在地面上的漆滴必须及时擦拭干净，土建地面施工完后，如用铁人字梯施工，人字梯底脚应用橡皮裹好，电焊气割作业必须用湿纸板护地面，以防造成烫痕。

（8）屋面避雷带施工放在土建屋面施工结束后进行，避雷带焊接时，应对土建的成品进行保护，以免造成烫痕。

第十五章  竣工保修和服务

（一）保修

工程竣工交付后，按南京市建筑主管部门要求，认真编制操作与维修手册，建立工程保修卡、工程竣工服务联系单。

保修范围、年限和办法严格实施建设部第80号令。

保修期限：地基基础和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理年限；屋面防水、卫生间、外墙面的防渗漏为5年；其它电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程等按业主招标要求竣工后派专门人员保证3年维修。

（二）回访

回访内容：技术性回访、季节性回访、保修回访。

回访方法：组织人员实地回、邀请用户进行座谈、建立竣工工程联系卡、向业务发放竣工保修书。

（三）处理投诉

公司设专人、专用电话和信箱，接待用户投诉，派专业人员及时解决用户提出的问题。

目    录

第一章  编制总说明……………………………………………………1

（一）编制依据…………………………………………………………1

（二）编制说明…………………………………………………………1

（三）本工程应用的主要质量验收规范及施工标准清单………………1

第二章  工程简况………………………………………………4

第三章 工程特点………………………………………………4

（一）自然经济条件 …………………………………………………4

（二）工程特点 …………………………………………………4

第四章 施工部署 …………………………………………………5

（一）施工管理目标 ……………………………………………………5

（二）组织管理机构 ………………………………………………5

（三）劳动力部署 ……………………………………………………10

（四）生产施工机构………………………………………………11

（五）项目管理部署………………………………………………………11

（六）结构施工阶段的施工部署…………………………………………12

（七）主要施工方法的实施………………………………………………12

（八）主要施工机械的选用及进场计划………………………13

（九）主要材料及进场计划………………………………………15

（十）保证主要机械进场及连续施工措施…………………………15

（十一）现代管理技术的应用……………………………………………16

第五章 施工准备…………………………………………………………17

（一）组织准备……………………………………………………………17

（二）技术准备 ………………………………………………17

（三）物资准备 …………………………………………………17

（四）现场准备 …………………………………………………17

（五）现场平面布置…………………………………………………20

（六）施工现场平面布置图………………………………………20

（七）工程施工进度计划…………………………………………………21

第六章 主要分部项工程施工方法及技术措施…………………22

（一）测量 ………………………………………………………22

1.定位放线………………………………………………………22

2.垂直度控制………………………………………………………22

3.观测沉降………………………………………………………22

（二）基础工程 ………………………………………………23

（三）主体结构施工 ……………………………………………………26

1.模板工程……………………………………………………………26

2.钢筋工程……………………………………………………………30

3.砼工程………………………………………………………………34

（四）砌体工程 …………………………………………………37

(五)楼地面工程 ……………………………………………38

（六）装饰工程 …………………………………………………………39

（七）屋面工程 …………………………………………………………42

（八）门窗工程 ………………………………………………………43

（九）电气工程 ……………………………………………………45

（十）给排水工程……………………………………………………50

（十一）设备调试…………………………………………………54

（十二）脚手架工程…………………………………………………56

第七章 季节性施工保证措施 ………………………………………58

（一）冬期施工………………………………………………………58

（二）雨季施工措施…………………………………………………59

第八章 工程质量保证体系 ……………………………………………60

- 项目管理体系质量管理网络………………………………………60

- 创优质工程措施……………………………………………………62

第九章 质量保证措施 ………………………………………………63

（一）质量目标……………………………………………………63

（二）健全组织机构…………………………………………………63

（三）质量管理职责………………………………………………63

（四）总体质量保证措施…………………………………………64

（五）创优工程保证措施…………………………………………67

（六）主要控制要点………………………………………………72

（七）防治渗漏措施…………………………………………………75

（八）确保质量目标实现的奖惩措施…………………………………76

第十章 安全保证措施………………………………………………77

（一）建立安全管理监督体系………………………………………77

（二）安全生产制度…………………………………………………77

（三）结构施工安全防护………………………………………………79

（四）施工机械	   …………………………………………………80

（五）安全防护………………………………………………81

（六）现场施工用电…………………………………………………82

第十一章文明生产、文明施工保证措施 …………………………84

（一）现场文明施工组织管理机构 …………………………………84

（二）现场场容、场貌布置……………………………………………84

（三）环境卫生管理 …………………………………………………85

（四）生活卫生 ………………………………………………………85

（五）防止扰民措施 …………………………………………………85

第十二章 工程进度保证措施………………………………………88

（一）进度管理目标…………………………………………………88

（二）建立动态计划模式、确保工期准点……………………………88

（三）措施落实 ………………………………………………………88

（四）针对措施 ………………………………………………………89

（五）协调管理措施 …………………………………………………89

（六）明确奖惩办法 …………………………………………………90

第十三章 工程技术资料管理 ………………………………………91

（一）工程技术资料管理的基本规定………………………………91

（二）工程技术资料管理的相关制度………………………………91

（三）工程技术资料管理的要求……………………………………92

第十四章 成品保护与措施……………………………………………93

第十五章 竣工保修和服务……………………………………………94

（一）保修……………………………………………………………94

（二）回访……………………………………………………………94

（三）处理投诉………………………………………………………94